## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  | 于田县农业高效节水增收试点项目2019年度实施方案项目（续建） |  | 项目负责人及联系电话 | 何金平（15809039858）
主管部门 |  | 于田县水利局 |  | 实施单位 | 于田县水利局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 4218.752
|  | 其中：财政拨款-扶贫发展资金、整合涉农资金 |  | 4218.752
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
2019～2021 年三年实施高效节水 19.63 万亩，涉及于田县 12 个乡镇。其中 2019、2020年实施 11.58 万亩，2021 年实施8.05万亩。 项目实施前昆仑灌区灌溉毛需水量 57484.24 万 m 3 ，于田县“三条红线”指标可 供水量 51281.7 万 m 3 ，经水库联合调节后，灌区缺水量 6497.68 m 3 ；项目实施后 昆仑灌区灌溉毛需水量 51345.62 万 m 3 ，于田县“三条红线”指标中 2022 年可供 水量 51877.5 万 m 3 ，由三条红线用水控制指标与规划年用水量对比，项目实施 后昆仑灌区年结余水量 38.5 万 m 3 ，灌区不再缺水，昆仑灌区规划年农业用水量、 农业综合毛用水定额、灌溉水利用系数均满足三条红线指标要求
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建沉沙调节池数量（座） |  |  | ≥49座
|  |  | 完成管沟开挖长度（公里） |  |  | ≥590公里
|  |  | 完成管沟安装长度（公里） |  |  | ≥252公里
|  |  | 土地平整面积（亩） |  |  | ≥4700亩
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  |  | =100%
|  |  | 节水灌溉覆盖率（%） |  |  | =100%
|  |  | 工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资产交付使用及时率（%） |  |  | 100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2021-02-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021-10-01
|  | 成本指标 | 项目建设总成本（万元） |  |  | ≤4218.75万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 新增和改善灌溉面积（亩） |  |  | ≥80500亩
|  | 可持续影响 指标 | 节水灌溉设施使用年限（年） |  |  | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（%） |  |  | ≥95%
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明 原因. 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县农业高效节水增收试点项目2019年度实施方案项目（续建） | 项目资金（万元） | 4218.75
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 7
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 8
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 8
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2021-02-05