## 附件1
附1-1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 于田县先拜巴扎镇、加依乡、木拉镇稻田区等七个乡镇 2021 年 4 万亩高标准农田建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 阿木提江·瓦依提（13345389445）
主管部门 |  | 于田县农业农村局 |  | 实施单位 | 于田县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 7201.3
|  | 其中：财政拨款 |  | 4032
|  | 其他资金 |  | 3169.3
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：1.土地平整：项目区规划面积为 4.00 万亩，土地平整 3.63 万亩。2.农渠工程：规划改建农渠 205 条，长 124.558km，配套渠系建筑物 417 座，其中： 节制左右分水闸 410 座，圆管涵 7 座。3.排水工程：现规划清淤支排 9 条，长 45.848km，配套盖板涵 46 座：改建斗排 59条，长 37.022km，配套圆管涵 82 座。4.田间道工程：规划改建田间道 35 条，41.510km。5.生产路工程：规划改建生产路改建 71 条，长 50.321km。 目标2：项目实施改善了当地人民群众的基本生存条件，促进人民群众安居乐业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★★高标准农田建设实施面积（亩） |  |  | ≥40000亩
|  |  | 土地平整面积（亩） |  |  | ≥36000亩
|  |  | 改建农渠长度（米） |  |  | ≥124.56公里
|  |  | 配套农渠渠系建筑物数量（座） |  |  | ≥417 座
|  |  | 清淤支排碱渠长度（公里） |  |  | ≥45.85公里
|  |  | 新建斗渠长度（公里） |  |  | ≥37.02公里
|  |  | 改建田间道长度（公里） |  |  | ≥41.51公里
|  |  | 改建生产路长度（公里） |  |  | ≥ 50.32公里
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100%
|  |  | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021-03-01
|  |  | 项目竣工时间 |  |  | 2021-10-01
|  | 成本指标 | 高标准农田平均补助标准（元/亩） |  |  | ≤1800元/亩
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ★新增粮食和其他作物产量（万公斤） |  |  | ≥20万公斤
|  | 社会效益 指标 | 改善灌溉面积（亩） |  |  | ≥40000亩
|  |  | 年节约水量（万立方米） |  |  | ≥1070.58万立方米
|  | 生态效益指标 | 缓解水资源紧缺的矛盾 |  |  | 有效缓解
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（年） |  |  | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（%） |  |  | ≥95%
项目负责人 ： 填表人：
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。