## 申报表 (hidden)
附1-1
绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 于田县先拜巴扎镇兔子养殖合作社补助项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 巴都木才仁18690352209
主管部门 |  | 于田县农业农村局 |  | 实施单位 | 于田县先拜巴扎镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1890
|  | 其中：财政拨款-中央财政专项扶贫、涉农整合资金 |  | 1890
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建84座兔舍，总建筑面积37800平方米，单体建筑面积450平方米，均为轻钢结构，每座兔舍每平方米补助500元。 目标2：建立一种新型的兔养殖规模化养殖模式，增加农民收入渠道，帮助建档立卡贫困户尽快脱贫。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建兔舍数量 |  |  | 84座
|  |  | 新建单座兔舍建筑面积 |  |  | 450平方米/座
|  | 质量指标 | 种兔及商品兔养殖成活率 |  |  | ≥95%
|  |  | 新建兔舍主体验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 兔舍完工交付使用及时率 |  |  | 100%
|  |  | 工程开工及时率 |  |  | 100%
|  |  | 工程完成及时率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 兔舍每平方米补助资金 |  |  | 500元/平方米
|  |  | 每座育肥兔舍补助资金 |  |  | 22.5万元
|  |  | 84座育肥兔舍补助资金 |  |  | 1890万元
|  |  | 兔舍单位面积建造成本 |  |  | ≤500元/平方米
|  |  | 兔舍总建造成本 |  |  | ≤1890万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 受益贫困人口养殖增加人均年纯收入 |  |  | ≥3500元
|  | 社会效益 指标 | 养殖基地带动贫困人口就业数量 |  |  | ≥20人
|  |  | 养殖产业带动贫困人口受益数量 |  |  | ≥2500人
|  |  | 带动贫困户参与养殖合作社项目户数 |  |  | ≥619户
|  |  | 项目覆盖贫困村数量 |  |  | 11个
|  | 生态效益 指标 | 通过发展养殖业改善生态环境有效期 |  |  | ≥10年
|  | 可持续影响 指标 | 兔舍使用年限 |  |  | ≥20年
|  |  | 解决贫困户就近就地就业机制有效期 |  |  | ≥10年
|  |  | 调整乡村产业结构机制，转变农牧民就业观念有效期 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  |  | ≥95％
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 于田县先拜巴扎镇鸽子养殖合作社补助项目 |  |  |  | 项目负责人 | 巴都木才仁 | [5 empty] | 联系电话 |  | 18690352209
主管部门 |  |  | 于田县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 于田县先拜巴扎镇人民政府
资金情况 （万元） | [7 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 第一季度执行数 |  | 第二季度执行数 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 1890 |  |  |  | 945 |  | 945 |  | 1890
|  |  | 其中：财政拨款-中央财政专项扶贫资金、涉农整合资金 |  |  |  |  | 1890 |  |  |  | 945 |  | 945 |  | 1890
其他资金
年度总体目标 | 目标1：改造84座鸽舍，总建筑面积37800平方米，单体建筑面积450平方米，均为轻钢结构，每座鸽舍每平方米补助500元。 目标2：建立一种新型的鸽子养殖规模化养殖模式，增加农民收入渠道，帮助建档立卡贫困户尽快脱贫。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 第一季度完成情况 | 第二季度 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造鸽舍数量 | 84座 | 60% | 40% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 改造单座鸽舍建筑面积 | 450平方米/座 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 种鸽及商品鸽养殖成活率 | ≥95% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 鸽舍还未引进种鸽 | √
|  |  | 改造鸽舍主体验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 鸽舍完工交付使用及时率 | 100% | 60% | 40% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 工程开工及时率 | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 工程完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 鸽舍每平方米补助资金 | 500元/平方米 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 每座鸽舍补助资金 | 22.5万元 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 84座鸽舍补助资金 | 1890万元 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 鸽舍单位面积建造成本 | ≤500元/平方米 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 鸽舍总建造成本 | ≤1890万元 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 受益贫困人口养殖增加人均年纯收入 | ≥3500元 | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 鸽舍还未引进种鸽 | √
|  | 社会效益 指标 | 养殖基地带动贫困人口就业数量 | ≥20人 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 养殖产业带动贫困人口受益数量 | ≥2500人 | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 鸽舍还未引进种鸽 | √
|  |  | 带动贫困户参与养殖合作社项目户数 | ≥404户 | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 鸽舍还未引进种鸽 | √
|  |  | 项目覆盖贫困村数量 | 11个 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 生态效益 指标 | 通过发展养殖业改善生态环境有效期 | ≥10年 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 鸽舍使用年限 | ≥20年 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 解决贫困户就近就地就业机制有效期 | ≥10年 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 调整乡村产业结构机制，转变农牧民就业观念有效期 | ≥10年 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95％ | ≥95％ | ≥95％ | ≥95％ | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 于田县先拜巴扎镇鸽子养殖合作社补助项目（二期） |  | 项目负责人及联系电话 | 杨凤林18799571919
主管部门 |  | 于田县农业农村局 |  | 实施单位 | 于田县先拜巴扎镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 590
|  | 其中：财政拨款-扶贫发展资金 |  | 590
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：完善124座鸽舍及配套附属用房，全部投入使用。 目标2：建立一种新型的鸽养殖规模化养殖模式，增加农民收入渠道，帮助建档立卡贫困户尽快脱贫。 实现传统养殖业向现代养殖业的转变，使肉鸽养殖业生产走上绿色、环保、科学、可持续的发展道路。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 鸽舍数量（座） |  |  | ≥124座
|  |  | 单座鸽舍建筑面积（平方米/座） |  |  | ≥450平方米/座
|  |  | 配套附属用房建设种类（种） |  |  | ≥8种
|  |  | 项目覆盖贫困村数量（个） |  |  | ≥11个
|  | 质量指标 | 种鸽及商品鸽养殖成活率（%） |  |  | ≥95％
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | =100%
|  |  | 项目资金支付完成时间 |  |  | 2021-04-01
|  | 成本指标 | 年度资金投资成本（万元） |  |  | ≤590万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） |  |  | ≥473.51万元
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 有效减少粪污染对周边的环境污染 |  |  | 显著有效
|  | 可持续影响 指标 | 鸽舍使用年限（年） |  |  | ≥20年
|  |  | 解决贫困户就近就地就业机制有效期（年） |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（%） |  |  | ≥95％
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县先拜巴扎镇鸽子养殖合作社补助项目（二期） | 项目资金（万元） | 590
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 8
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 9
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 8
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2021-02-05

## 自评表 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县先拜巴扎镇兔子养殖合作社补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 巴都木才仁18690352209
主管部门 |  |  | 于田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 于田县先拜巴扎镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1890 |  | 1890 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款-中央财政专项扶贫资金、涉农整合资金 | 1890 |  | 1890 |  | — | 100% | —
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建84座兔舍，总建筑面积37800平方米，单体建筑面积450平方米，均为轻钢结构，每座兔舍每平方米补助500元。 目标2：建立一种新型的兔养殖规模化养殖模式，增加农民收入渠道，帮助建档立卡贫困户尽快脱贫。 |  |  |  |  | 新建84座兔舍，总建筑面积37800平方米，单体建筑面积450平方米，均为轻钢结构，每座兔舍每平方米补助500元。 建立一种新型的兔养殖规模化养殖模式，增加农民收入渠道，帮助建档立卡贫困户尽快脱贫。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建兔舍数量 |  | 5 | 84座 | 84座 | 5
|  |  | 新建单座兔舍建筑面积 |  | 5 | 450平方米/座 | 450平方米/座 | 5
|  | 质量指标 | 种兔及商品兔养殖成活率 |  | 4 | ≥95% | 0 | 0 | 兔舍还未引进种兔
|  |  | 新建兔舍主体验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 兔舍完工交付使用及时率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 工程开工及时率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 工程完成及时率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 兔舍每平方米补助资金 |  | 4 | 500元/平方米 | 500元/平方米 | 4
|  |  | 每座育肥兔舍补助资金 |  | 4 | 22.5万元 | 22.5万元 | 4
|  |  | 84座育肥兔舍补助资金 |  | 4 | 1890万元 | 1072.76534万元 | 2.3
|  |  | 兔舍单位面积建造成本 |  | 4 | ≤500元/平方米 | 500元/平方米 | 4
|  |  | 兔舍总建造成本 |  | 4 | ≤1890万元 | 1890万元 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益贫困人口养殖增加人均年纯收入 |  | 3 | ≥3500元 | 0 | 0 | 兔舍还未引进种兔
|  | 社会效益 指标 | 养殖基地带动贫困人口就业数量 |  | 3 | ≥20人 | 20人 | 3
|  |  | 养殖产业带动贫困人口受益数量 |  | 3 | ≥2500人 | 2500人 | 3 | 兔舍还未引进种兔
|  |  | 带动贫困户参与养殖合作社项目户数 |  | 3 | ≥619户 | 619户 | 3 | 兔舍还未引进种兔
|  |  | 项目覆盖贫困村数量 |  | 3 | 11个 | 11个 | 3
|  | 生态效益 指标 | 通过发展养殖业改善生态环境有效期 |  | 3 | ≥10年 | ≥10年 | 3
|  | 可持续影响指标 | 兔舍使用年限 |  | 4 | ≥20年 | ≥20年 | 4
|  |  | 解决贫困户就近就地就业机制有效期 |  | 4 | ≥10年 | ≥10年 | 4
|  |  | 调整乡村产业结构机制，转变农牧民就业观念有效期 |  | 4 | ≥10年 | ≥10年 | 4
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95％ | ≥95％ | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91.3
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。