## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 于田县喀拉克尔乡兔子养殖项目（二期） |  | 项目负责人及联系电话 | 王江 15809038112
主管部门 |  | 于田县农业农村局 |  | 实施单位 | 于田县喀拉克尔乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 748.39
|  | 其中：财政拨款--扶贫发展资金 |  | 748.39
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：于田县喀拉克尔乡肉兔产业项目：新建28栋兔舍（地上一层，轻钢结构，每栋1011.456㎡，总建筑面积28320.6平方米）及相关附属配套、供排水、电等附属工程。 目标2：引进企业，拓宽产业发展、解决贫困户就近就地就业问题，可以为脱贫建档立卡贫困人口提供就业岗位，有效转变农牧民就业观念。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖贫困村数量（个） |  |  | ≥13个
|  |  | 建设兔舍数量（栋） |  |  | ≥28栋
|  |  | 建设兔舍面积（平方米） |  |  | ≥28320.6平方米
|  | 质量指标 | 种兔养殖成活率（%） |  |  | ≥95%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | =100%
|  |  | 项目资金支付完成时间 |  |  | 2021-07-01
|  | 成本指标 | 年度资金投资成本（万元） |  |  | ≤748.39万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） |  |  | ≥71.58万元
社会效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 变农牧民就业观念，解决贫困户就近就地就业问题有效期 |  |  | ≥3年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫建档立卡贫困人口满意度（%） |  |  | ≧90%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县喀拉克尔乡兔子养殖项目（二期） | 项目资金（万元） | 748.39
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 7
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 8
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 8
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2021-02-05