## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 于田县基础设施配套建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 阿不地克热木（13699313841）
主管部门 |  | 于田县农业农村局 |  | 实施单位 | 于田县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 25000
|  | 其中：财政拨款-扶贫发展资金 |  | 3000
|  | 其他资金 |  | 22000
总 体 目 标 | 年度目标
按计划完成本项目各类建设内容，主要建设内容包括（1）新建道路39575米。（2）配套给水管网工程，给水管道总长度47238m。（3）配套排水管网工程，排水管网总长度44609m。（4）新建燃气管网10070米，管径dn250。通过本项目的实施改善项目所在地基础设施条件。提高行车速度和道路运输质 量，提高供水保障率。（5）新建35kV输电线路6公里。（6）因跨越高速公路及变电站进出线侧需架设铁塔4基。（7）35kV常规变电站。 本项目建成后可构建支撑和引导园区可持续发展、 带动城市功能整合和提升的综合交通运输体系；同时，建设本项目实现城区统一供水， 既满足了工业和生活用水要求，又保护城区的地下水环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） |  |  | ≥39.575公里
|  |  | 新建给水管网长度（米） |  |  | ≥47238米
|  |  | 新建排水网长度（米） |  |  | ≥44609米
|  |  | 新建燃气管网（米） |  |  | ≥10070米
|  |  | 新建35kV输电线路（公里） |  |  | ≥6公里
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2021-03-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021-08-01
|  | 成本指标 | 工程费用（万元） |  |  | ≤22853.27万元
|  |  | 工程建设其他费用（万元） |  |  | ≤1040.63万元
|  |  | 基本预备费（万元） |  |  | ≤1106.1万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升综合交通运输体系 |  |  | 有效提高
|  | 可持续影响 指标 | 道路合理使用年限（年） |  |  | ≥12年
|  |  | 管道合理使用年限（年） |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95%
项目负责人 ： 填表人：阿不地克热木
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县基础设施配套建设项目 | 项目资金（万元） | 25000
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 8
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 9
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 8
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2021-02-05