## Sheet1 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 于田县奥依托格拉克乡乡村道路建设项目 |  |  |  | 项目负责人 | 李军 | [5 empty] | 联系电话 |  | 15292990009
主管部门 |  |  | 于田县交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 于田县交通运输局
资金情况 （万元） | [7 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 第三季度执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 1064 | [7 empty] | 1064
|  |  | 其中：财政拨款-以工代赈资金 |  |  |  |  | 1064 | [7 empty] | 1064
其他资金
年度总体目标 | 目标1：新建乡村道路17.738km。 目标2：解决当地农牧民出行和农牧产品运输难、外调运输不便的问题，间接带动当地贫困户致富增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 第二季度 完成情况 | 第三季度 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[8 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 新增沥青混凝土路面公路里程 | 17.738km | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 | ≧95% | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 沥青混凝土路面宽度 | ≥3.0米 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 沥青混凝土路面压实度 | ≥92% | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 工程完工交付使用及时率 | 100% | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 工程开工及时率 | 100% | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 工程完工及时率 | 100% | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 新增沥青混凝土路面平均每公里成本 | ≤60万元 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 沿线村民投入劳动力获得劳动报酬 | ≥120元/天·人 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 项目覆盖建制村个数 | 12个 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目受益户 | ≥2458户 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目受益农户人数 | ≥9132人 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  | 生态效益 指标 | 硬化路面，降低粉尘污染，亮化村容村貌 | ≥8年 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 新增公路使用年限 | ≥8年 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 于田县2021年农村道路建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 李军 15292990009
主管部门 |  | 于田县交通运输局 |  | 实施单位 | 于田县交通运输局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 500
|  | 其中：财政拨款-地方政府债券资金 |  | 500
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建道路51.438公里；包括路基、路面、桥涵、交通设施。 目标2：解决当地农牧民出行和农牧产品运输难、外调运输不便的问题，间接带动当地贫困户致富增收,通过硬化路面，能有效降低粉尘污染，亮化村容村貌。项目总成本为2571.9万元，其中使用债券资金500万元，其他资金2071.9万元。项目于2021年3月开始动工，竣工验收阶段:2022年7月完成项目竣工验收工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） |  |  | ≥51.438公里
|  | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率（%） |  |  | ≥95%
|  |  | 沥青混凝土路面宽度（米） |  |  | ≥12米
|  |  | 沥青混凝土路面压实度（%） |  |  | ≥92%
|  |  | ★★★项目（工程）验收合格率 （%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 政府债券资金形成支出时间（个） |  |  | ≤3个月
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2021-03-01
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2022-07-01
|  | 成本指标 | 政府债券成本（万元） |  |  | ≤500万元
|  |  | 项目建设总成本（万元） |  |  | ≤2571.9万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 沿线村民投入劳动力获得劳动报酬（元/天/人） |  |  | ≥120元/天/人
|  | 社会效益 指标 | 保障项目区道路通行能力（%） |  |  | ≥95%
|  | 生态效益 指标 | 硬化路面，降低粉尘污染，亮化村容村貌 |  |  | 效果显著
|  | 可持续影响 指标 | 新增公路设计使用年限（年） |  |  | ≥8年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度（%） |  |  | ≥95%
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度（%） |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县2021年农村道路建设项目 | 项目资金（万元） | 500
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 7
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 8
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2021-02-05