## 项目库
于田县2021年脱贫攻坚成果巩固项目库
为便于汇总和任务分解，请大家统一使用此表格进行填报，不允许随便插列，此表在2020年基础上新增两列（其他资金、项目实施方案审核部门）。
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目类别 | 建设性质 | 建设地点 | 建设期 （明确到具体月份） | 计量单位 | 补助标准 | 总投资 |  | 2021年筹资方案 | [14 empty] | 其他资金（小额信贷自筹资金） | 企业资金 | 受益情况 |  | 绩效目标 | 项目建设单位 | 项目责任人 | 牵头县领导
[10 empty] | 合计 | 其中：2020年底到位政府投资 | 2021年政府投资 | 政府投资
[13 empty] | 财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 中央预算内资金 | 地方债券资金 | 其他统筹整合资金 | 援疆资金 | 社会扶贫资金 | 区内协作资金 | 土地增减挂资金 | 盘活存量资金（结余资金） | 县级财政投入资金 |  |  | 受益对象（户）
[13 empty] | 扶贫发展资金 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 贫困国有林场资金 | 贫困国有牧场资金 | [11 empty] | 总户数 | 其中建档立卡系统户数
[10 empty] | 557785.78 | 99892.9115 | 420239.2985 | 79382.9285 | 2670 | 2091 | 168 | 265 | 0 | 104700 | 227896.37 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 0 | 0 | 37653.57
1 | YT-2020-YZY-01 | 于田县喀拉克尔乡肉兔产业项目 | 新建28栋兔舍（地上一层，每栋1011.45平方米/栋，轻钢结构）及相关附属配套、供排水、电等附属工程，购置兔笼等配套设施设备。 | 畜牧 | 续建 | 喀拉克尔乡巴扎托甫村 | 2020.10-2021.3 | 平方米 | 1100元/㎡ | 5248.39 | 4500 | 748.39 | 748.39 | [15 empty] | 840 | 80 | 可使840贫困户通过养殖商品兔受益；可带动30人就业，每月不低于2000元。 | 喀拉克尔乡 | 姜葛 | 田玉生
2 | YT-2020-YZY-02 | 于田县英巴格乡肉兔产业项目（二期） | 新建种兔圈舍50栋50000平方米（1000平方米/栋），商品兔圈舍50栋，50000平方米（1000平方米/栋），配套相关附属设施；购置种兔兔笼繁育设备50套，商品兔兔笼繁育设备50套。 | 畜牧 | 续建 | 英巴格乡新园村 | 2020.10-2021.3 | 平方米/栋 | 1150元/平方米、设备33万元/栋 | 15631.11 | 11907.91 | 3723.2 | 1199.2 |  | 2091 | 168 | 265 | [11 empty] | 659 | 659 | 带动贫困户309户，贫困受益人数共计1221人，带动贫困户就业人数350人， | 英巴格乡 | 丁春光 | 田玉生
3 | YT-2020-YZY-03 | 科克亚乡兔子养殖合作社补助项目（二期） | 科克亚乡新建合作社103个及相关附属配套设施，单个建设面积450平方米，共计46350平方米，每平方米补助500元。 | 畜牧 | 续建 | 科克亚乡巴什艾格来村 | 2020.10-2021.3 | 平方米 | 500元/平方米 | 2317.5 | 1350 | 967.5 | 967.5 | [15 empty] | 1576 | 1576 | 受益贫困户1576户，6856人，人均300只，年均受益每人 4500 元， | 科克亚乡 | 黄峰 | 田玉生
4 | YT-2020-YZY-04 | 先拜巴扎镇鸽子养殖合作社补助项目（二期） | 建设合作社124座及相关附属配套设施，每座450平方米，建设面积共计55800平方米，每平方米补助500元。 | 畜牧 | 续建 | 先拜巴扎镇萨依村 | 2020.10-2021.3 | 平方米 | 500元/平方米 | 2790 | 2200 | 590 | 590 | [15 empty] | 2083 | 2083 | 通过项目实施，带动贫困户发展产业增收 | 先拜巴扎镇 | 骆爱科 | 田玉生
5 | YT-2020-YZY-06 | 斯也克乡鹅产业发展项目 | 购买鹅苗200万只；购买孵化设备(采用第4代孵化设备，装蛋及装蛋量为10240枚每台）50台；种鹅养殖自动上料、自动上水设备50套；环控设备，包含风机、光带自动控温自动控湿等配套设施。购买自动育雏设施及建设育雏舍10栋；购置脱温设备包含工程塑料、固定网架床3万平米；建设种鹅养殖网床5万平米；种鹅养殖供料塔50套，每个塔约5m³。建设屠宰量为1万只的生产线一套；鹅毛粗选粗分加工线一套及配套设施等；建设屠宰车间1万平方米。建设鹅制品熟食加工线一套；鹅血豆腐生产线及配套设施（速冻设备，保鲜冷库）。污水处理系统（日处理污水量1000吨）；配套建设有机肥加工生产线、供水管网、排水管网、电力等。建设年生产6万吨的饲料加工厂1座及相关附属配套设施。 | 畜牧 | 续建 | 斯也克乡阿勒达西曼村 | 2020.10-2021.3 | 只、台、栋、套、平方米 | 15元/只 | 11848.23 | 9898.65 | 1949.58 | 1949.58 | [15 empty] | 2102 | 2102 | 通过项目实施，带动贫困户发展产业增收 | 斯也克乡 | 刘新会 | 吐送托合提·依明
6 | YT-2020-YZY-07 | 于田县肉兔产业融合发展园区建设项目 | 建设父母代种兔棚圈50栋，单栋面积654.95平方米，总面积32747.5平方米及建设相关的附属配套；购置兔舍设备89套，其中50套含养殖设备、温控设备、照明设备、环控设备，39套含养殖设备、照明设备。 | 畜牧 | 续建 | 阿日希乡阿日希村 | 2020.3-2020.9 | 栋、平方米、套 | 1500元/平方米、3000元/架 | 7655.55 | 6000 | 1655.55 | 1655.55 | [15 empty] | 1382 | 1382 | 通过项目实施，带动贫困户发展产业增收 | 阿日希乡 | 郑智英 | 田玉生
7 | YT-2020-YZY-16 | 于田县先拜巴扎镇鸽子养殖项目 | 购买原种种鸽66000对，祖代种鸽112000对，父母代种鸽166000对；采购自动喂料机及鸽笼附属配套设备208套；自动孵化机20台及相关配套设备。 | 畜牧 | 续建 | 先拜巴扎镇 | 2020.10-2021.3 | 羽/套 | 235元/对 | 13746.4 | 10167.2815 | 3579.1185 | 3579.1185 | [15 empty] | 3440 | 3440 | 通过项目实施，带动贫困户发展产业增收 | 农业农村局 | 董福平 | 杨玉龙
8 | YT-2020-ZZY-01 | 于田县木尕拉镇黑木耳产业项目 | 新建黑木耳标准化栽培车间88栋及相关附属配套设施，每栋单体面积734.44平方米，共计64630.72平方米，地上一层，排架结构。购置标准化栽培车间生产设备，每栋1套，共88套。 | 农业 | 续建 | 木尕拉镇库开仁村 | 2020.10-2021.3 | 平方米 | 1360元/平方米 | 12363.26 | 9535.79 | 2827.47 | 2827.47 | [15 empty] | 1144 | 1144 | 项目实施后，可直接为贫困户提供100个就业岗位，直接带动1144户贫困户收益，户均收益8714元。 | 木尕拉镇 | 马永江 | 孙柏川
9 | YT-2020-SL-01 | 于田县农业高效节水增收试点项目2019年度实施方案项目（续建） | 主要建设内容： 1）干渠沉沙漏斗1座；2)自压沉沙调节池，3座；3）加压沉沙调节池，87座；4）自压输配水管网及建筑物，3套；5）158个田间系统管网及建筑物；6）158个田间系统首部及管理房；7）新建、改建渠道及建筑物8.36km；8）信息化工程；9）电力工程10）土地平整，土方152万m3； | 水利 | 续建 | 阿热勒乡、托格日尕孜乡、科克亚乡、斯也克乡、兰干博孜亚乡、喀拉克尔乡、先拜巴扎镇7个乡镇 | 2020.3-2020.10 | 亩 | 2600元/亩 | 23664.4 | 19446.28 | 4218.12 | [7 empty] | 4218.12 | [8 empty] | 38680 | 18087 | 可提高水资源利用率，降低生产成本，同时提高作物品质和产量，具有显著的社会效益 | 水利局 | 杜涛 | 吐尔洪·阿布拉
10 | YT-2020-MZ-01 | 于田县14个农村幸福大院及附属配套建设项目 | 14个乡镇建设总面积39420平方米，地上一层砖混结构，及相关配套设施等 | 社会保障 | 续建 | 奥依托格拉克乡、英巴格乡、斯也克乡、兰干乡、兰干博孜亚、巴格库木管委会、阿日希乡、木尕拉镇、阿羌乡、先拜巴扎镇、阿热勒乡、科克亚乡、喀拉克尔乡、托格日尕孜乡 | 2020.3-2020.9 | 平方米 | 2700元/平方米 | 14600 | 13781 | 819 | [6 empty] | 500 | 319 | [8 empty] | 1313 | 1313 | 通过项目实施，完善公共服务设施 | 民政局 | 张卫权 | 李荣
11 | YT-2021-01 | 于田县生态鹅产业基地建设项目（一期） | 建设肉鹅养殖场2座，其中：1260㎡肉鹅舍22栋、1419.25㎡肉鹅舍22栋、1183.65㎡育雏舍2栋、1419.25㎡育雏舍2栋、1121.99㎡阳光棚2栋、1419.25㎡阳光棚2栋，钢架结构，地上一层，购置肉鹅厂、种鹅场设备及附属配套设施。 | 畜牧 | 续建 | 奥依托格拉克乡、兰干乡、阿热勒乡 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 860元/平方米 | 14592.42 | 7922 | 6670.42 | 6670.42 | [15 empty] | 500 | 500 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 农业农村局 | 董福平 | 吐送托合提·依明
12 | YT-2021-02 | 于田县生态鹅产业基地项目（二期） | 建设种鹅养场1座，并购置孵化、育雏、养殖设备及附属配套；新建1万吨冷库，并购置冷库制冷设备及货架；购置羽绒生产设备。 | 畜牧 | 新建 | 工业园区 | 2021.3-2021.6 | 平方米、套 |  | 15900 |  | 15900 | 8900 | [5 empty] | 7000 | [9 empty] | 300 | 300 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 农业农村局 | 董福平 | 吐送托合提·依明
13 | YT-2021-03 | 于田县万方硒鸽养殖基地建设项目 | 新建鸽舍405栋，单栋建设面积450平方米，每栋鸽舍投入资金25万元。 | 畜牧 | 新建 | 先拜巴扎镇 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 550元/平方米 | 10125 |  | 10125 | 2025 | [5 empty] | 8100 | [9 empty] | 2825 | 2825 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 先拜巴扎镇 | 骆爱科 | 杨玉龙
14 | YT-2021-04 | 阿日希乡生产母羊购置项目 | 采购生产母羊7404只，体重30公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 阿日希乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 1317.912 |  | 577.512 | 577.512 | [13 empty] | 740.4 |  | 1068 | 1068 | 项目实施后，受益贫困户1480户 | 阿日希乡 | 郑智英 | 吐尔洪·阿布拉
15 | YT-2021-05 | 托格日尕孜乡生产母羊购置项目 | 采购生产母羊12247只，体重35公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 托格日尕孜乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 2179.966 |  | 955.266 | 955.266 | [13 empty] | 1224.7 |  | 1955 | 1955 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 托格日尕孜乡 | 赵淼 | 吐尔洪·阿布拉
16 | YT-2021-06 | 斯也克乡生产母羊购置项目 | 采购生产母羊15571只，体重35公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 斯也克乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 2771.638 |  | 1214.538 | 1214.538 | [13 empty] | 1557.1 |  | 1891 | 1891 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 斯也克乡 | 刘新会 | 吐尔洪·阿布拉
17 | YT-2021-07 | 先拜巴扎镇生产母羊购置项目 | 采购生产母羊15648只，体重35公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 先拜巴扎镇 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 2785.344 |  | 1220.544 | 1220.544 | [13 empty] | 1564.8 |  | 1634 | 1634 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 先拜巴扎镇 | 骆爱科 | 吐尔洪·阿布拉
18 | YT-2021-08 | 兰干乡生产母羊购置项目 | 采购生产母羊10161只，体重35公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 兰干乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 1808.658 |  | 792.558 | 792.558 | [13 empty] | 1016.1 |  | 1873 | 1873 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 兰干乡 | 崔衍武 | 吐尔洪·阿布拉
19 | YT-2021-09 | 加依乡生产母羊购置项目 | 采购生产母羊12034只，体重35公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 加依乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 2142.052 |  | 938.652 | 938.652 | [13 empty] | 1203.4 |  | 1750 | 1750 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 加依乡 | 王玉福 | 吐尔洪·阿布拉
20 | YT-2021-10 | 阿热勒乡生产母羊购置项目 | 采购生产母羊5060只，体重35公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 阿热勒乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 900.68 |  | 394.68 | 394.68 | [13 empty] | 506 |  | 2245 | 2245 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 阿热勒乡 | 王洪杰 | 吐尔洪·阿布拉
21 | YT-2021-11 | 喀拉克尔乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊29564只，体重28-35公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 喀拉克尔乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 3547.68 |  | 1478.2 | 1478.2 | [13 empty] | 2069.48 |  | 1598 | 1598 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 喀拉克尔乡 | 姜葛 | 吐尔洪·阿布拉
22 | YT-2021-12 | 托格日尕孜乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊36445只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 托格日尕孜乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 4373.4 | 488 | 1334.25 | 1334.25 | [13 empty] | 2551.15 |  | 1955 | 1955 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 托格日尕孜乡 | 赵淼 | 吐尔洪·阿布拉
23 | YT-2021-13 | 英巴格乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊27099只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 英巴格乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 3251.88 | 389 | 965.95 | 965.95 | [13 empty] | 1896.93 |  | 836 | 836 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 英巴格乡 | 丁春光 | 吐尔洪·阿布拉
24 | YT-2021-14 | 阿日希乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊34695只，体重28-35公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 阿日希乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 4163.4 | 464 | 1270.75 | 1270.75 | [13 empty] | 2428.65 |  | 1063 | 1063 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 阿日希乡 | 郑智英 | 吐尔洪·阿布拉
25 | YT-2021-15 | 科克亚乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊71786只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 科克亚乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 8614.32 | 947 | 2642.3 | 2642.3 | [13 empty] | 5025.02 |  | 2265 | 2265 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 科克亚乡 | 黄峰 | 吐尔洪·阿布拉
26 | YT-2021-16 | 木尕拉镇育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊20140只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 木尕拉镇 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 2416.8 |  | 1007 | 1007 | [13 empty] | 1409.8 |  | 880 | 880 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 木尕拉镇 | 马永江 | 吐尔洪·阿布拉
27 | YT-2021-17 | 巴格库木管委会育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊23660只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 巴格库木管委会 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 2839.2 |  | 1183 | 1183 | [13 empty] | 1656.2 |  | 1107 | 1107 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 巴格库木管委会 | 程永杰 | 吐尔洪·阿布拉
28 | YT-2021-18 | 奥依托格拉克乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊42912只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 奥依托格拉克乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 5149.44 | 120.65 | 2024.95 | 2024.95 | [13 empty] | 3003.84 |  | 1963 | 1963 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 奥依托格拉克乡 | 戴圣平 | 吐尔洪·阿布拉
29 | YT-2021-19 | 希吾勒乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊13000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 希吾勒乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 1560 |  | 650 | 650 | [13 empty] | 910 |  | 484 | 484 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 希吾勒乡 | 张晨光 | 吐尔洪·阿布拉
30 | YT-2021-20 | 兰干博孜亚育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊7000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 兰干博孜亚 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 840 |  | 350 | 350 | [13 empty] | 490 |  | 268 | 268 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 兰干博孜亚 | 聂俊晖 | 吐尔洪·阿布拉
31 | YT-2021-21 | 斯也克乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊12000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 斯也克乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 1440 |  | 600 | 600 | [13 empty] | 840 |  | 1594 | 1594 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 斯也克乡 | 刘新会 | 吐尔洪·阿布拉
32 | YT-2021-22 | 先拜巴扎镇育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊24000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 先拜巴扎镇 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 2880 | 321 | 879 | 879 | [13 empty] | 1680 |  | 2000 | 2000 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 先拜巴扎镇 | 骆爱科 | 吐尔洪·阿布拉
33 | YT-2021-23 | 兰干乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊15000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 兰干乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 1800 |  | 750 | 750 | [13 empty] | 1050 |  | 1832 | 1832 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 兰干乡 | 崔衍武 | 吐尔洪·阿布拉
34 | YT-2021-24 | 加依乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊18000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 加依乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 2160 |  | 900 | 900 | [13 empty] | 1260 |  | 1747 | 1747 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 加依乡 | 王玉福 | 吐尔洪·阿布拉
35 | YT-2021-25 | 阿热勒乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊26000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 阿热勒乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 3120 | 454.35 | 845.65 | 845.65 | [13 empty] | 1820 |  | 1211 | 1211 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 阿热勒乡 | 王洪杰 | 吐尔洪·阿布拉
36 | YT-2021-26 | 科克亚乡兔子补助项目 | 购买种兔36650只，年龄3个月以上，可正常配种，体重2公斤以上，免疫档案完整，符合国家免疫要求，经畜牧部门认定合格。每只补助40元，共需资金146.6万元 | 畜牧 | 新建 | 科克亚乡 | 2020.11-2021.3 | 只 | 40元/只 | 146.6 |  | 146.6 | 146.6 | [15 empty] | 1846 | 1846 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 科克亚乡 | 黄峰 | 田玉生
37 | YT-2021-27 | 于田县加依乡肉鸽养殖场续建项目 | 新建鸽舍16栋11400㎡ (单体建筑面积 712.45㎡),新建饲料库房 500㎡，堆粪场500平方米。 | 畜牧 | 新建 | 加依乡 | 2021年 | 平方米 | 1200元/平方米 | 1400 |  | 1400 | [7 empty] | 1400 | [10 empty] | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 农业农村局 | 董福平 | 杨玉龙
38 | YT-2021-28 | 加依乡肉鸽污化处理厂及配套设施建设项目 | 加依乡肉鸽养殖污化处理厂用地面积1600平方米，建设内容包括综合处理车间、调解池、生产/消防水池等，粪便处理规模10t/天。 | 畜牧 | 新建 | 加依乡巴什英阿瓦提村 | 2021年 | 平方米 |  | 800 |  | 800 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 加依乡 | 王玉福 | 杨玉龙
39 | YT-2021-29 | 于田县英巴格乡肉兔产业建设污水处理配套项目 | 污水处理工程设计规模为：日处理量：120m³/d；设计按每天20小时运行，即每小时设计处理量为6吨/小时，建设内容包括：1、主要土建构筑物：调节池、设备间、一体化污水处理设备基坑.2、主要机械设备：潜污泵、风机、复合式全自动污水处理设备等。 | 畜牧 | 新建 | 英巴格乡新园村 | 2021.3-2021.9 | 个 |  | 420 |  | 420 | [7 empty] | 420 | [8 empty] | 1385 | 1385 | 通过此项目建设，可以加快英巴格乡肉兔产业发展，完善污水处理设施， | 英巴格乡 | 丁春光 | 田玉生
40 | YT-2021-30 | 于田县托格日尕孜乡驴、兔产业附属配套以及喀尔克乡、阿日希乡兔产业 附属配套设施建设项目 | 兔场建设配种舍1座161.28平方米、堆粪场1000平方米及相关附属配套设施、阿日希乡兔场建设配种舍1座161.28平方米、堆粪场1000平方米及相关附属配套设施、托格日尕孜乡兔场建设配种舍1座161.28平方米，刨花场1座853.3平方米及相关附属配套设施、托格日尕孜乡驴场建设挤奶厅2座，单座建设面积407.14平方米，饲料库房1座853.3平方米，青贮池4座1200平方米（单座建设面积300平方米）及相关附属配套设施， | 畜牧 | 新建 | 喀拉克尔乡、阿日希乡、托格日尕孜乡 | 2021.3-2021.9 | 个 | 1500元/平方米 | 5370 |  | 5370 | 2304 | [10 empty] | 3066 |  |  |  |  | 2090 | 2090 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 托格日尕孜乡 | 赵淼 | 田玉生
41 | YT-2021-31 | 加依乡肉鸽养殖场饲草料种植基地项目 | 投入资金600万元，加依乡肉鸽养殖场旁种植3000亩饲草料，主要种植玉米、高粱等农作物，每亩补助2000元。 | 畜牧 | 新建 | 加依乡巴什英阿瓦提村 | 2021.3-2021.9 | 个 | 2000元/亩 | 600 |  | 600 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 加依乡 | 王玉福 | 吐尔洪·阿布拉
42 | YT-2021-32 | 托格日尕孜乡多胎羊标准化养殖合作社 | 新建30栋单栋面积1000平方米的标准化羊养殖舍及相关附属配套设施，地上一层钢构。 | 畜牧 | 新建 | 托格日尕孜乡托万库木巴格村 | 2021 | 平方米 | 2000元/平方米 | 6500 |  | 6500 | [7 empty] | 6500 | [8 empty] | 2090 | 2090 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 托格日尕孜乡 | 赵淼 | 吐尔洪·阿布拉
43 | YT-2021-33 | 于田县阿热勒乡牲畜养殖基地建设项目 | 新建牲畜养殖基地一个，牲畜圈舍13座，每座2000平方米，配套建设供排水、供电等相关附属配套设施；消毒室一座50平方米、库房1000平方米、饲草料粉碎室150平米、青储窖2座2000立方米、药浴池2座100立方、值班室50平方米、死畜无害化处理室1间100平方米、圈间道路硬化等，配套购置相应设施 | 畜牧 | 新建 | 阿热勒乡也台克孜勒村 | 2021 | 平方米 |  | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | [8 empty] | 195 | 195 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 阿热勒乡 | 王洪杰 | 吐尔洪·阿布拉
44 | YT-2021-34 | 于田县阿日希乡畜牧养殖场建设 | 建设畜牧养殖棚圈8座及相关附属配套设施，单座建设面积1000平方米，共8000平方米，其中：英艾日克村5座，阿克提热克村1座，希日开村1座，吉格代克其克村1座，砖混+彩钢结构。 | 畜牧 | 新建 | 阿日希乡英艾日克村、阿克提热克村、希日开村、吉格代克其克村 | 2021 | 平方米 |  | 400 |  | 400 | 400 | [15 empty] | 600 | 600 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 阿日希乡 | 郑志英 | 吐尔洪·阿布拉
45 | YT-2021-35 | 于田县兰干博孜亚农场畜牧养殖合作社建设项目 | 该项目总投资637万元，在兰干博孜亚农场巴什铁日木村建设农场畜牧养殖合作社，建设内容为：新建羊圈10栋，每栋600平米，钢架结构；新建草料库房2栋，每栋500平米，钢架结构；配套消毒室、青贮窖等相关附属设施 | 畜牧 | 新建 | 兰干博孜亚农场 | 2021年1月-2021年10月 | 个 |  | 637 |  | 637 | [7 empty] | 637 | [8 empty] | 402 | 402 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 兰干博孜亚 | 聂俊晖 | 吐尔洪·阿布拉
46 | YT-2021-36 | 于田县科克亚乡畜牧养殖合作社建设项目 | 建设集中养殖圈舍48栋，单栋建设面积1000平方米，总面积48000平方米，配套建设相关附属设施；每平方米补助500元，共计补助4485万元。 | 畜牧 | 新建 | 科克亚乡巴什艾格来村 | 2021年1月-2021年10月 | 平方米 | 500元/平方米 | 2400 |  | 2400 | 2400 | [15 empty] | 1595 | 1595 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 科克亚乡 | 黄峰 | 吐尔洪·阿布拉
47 | YT-2021-37 | 喀拉克尔乡标准化养殖基地建设 | 新建养羊合作社1个，建设面积16000平方米。新建羊舍14座，每座1000平方米，钢结构，地上一层，建筑高度3.3米，每座前后设置5米宽运动场；新建防疫保育室2座，每座500平方米，砖混结构，地上一层，建筑高度3.45米；新建库房、饲料加工车间2座，每座500平方米，钢结构，地上一层，建筑高度4.15米；配套附属工程包含青储池、围墙、大门、地面硬化、给排水、供配电管网等； | 畜牧 | 新建 | 喀拉克尔乡吐孜库孜勒克村 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 主体2000元/平方米；附属400万元/个 | 4000 |  | 4000 | 4000 | [15 empty] | 218 | 218 | 引进企业进行运营，企业按每年不低于8%的资产给贫困户进行分红 | 喀拉克尔乡 | 姜葛 | 吐尔洪·阿布拉
48 | YT-2021-38 | 于田县斯也克乡村级标准化鹅养殖建设项目 | 项目总投资3000万元，建设30个标准化村级养殖棚及配套附属设施及养殖设施，其中：斯也克乡拜什托格拉克村2个、克尕孜村4个、喀提亚克村3个、科克买提村3个、斯也克村2个、奥尔曼村1个、恰尔瓦村1个、阿勒达西曼村3个、克提其村3个、托万斯也克村1个、麦盖提村4个、吉日克村3个，每个棚1000平米。 | 畜牧 | 新建 | 斯也克乡拜什托格拉克村、克尕孜村、喀提亚克村、科克买提村、斯也克村、奥尔曼村、恰尔瓦村、阿勒达西曼村、克提其村、托万斯也克村、麦盖提村、吉日克村 | 2021.3-2021.9 | 座 | 1000元/平方米 | 3000 |  | 3000 | 3000 | [15 empty] | 2300 | 2300 | 通过项目实施，带动贫困户发展产业增收 | 斯也克乡 | 刘新会 | 吐送托合提·依明
49 | YT-2021-39 | 希吾勒乡养殖合作社建设项目 | 投资2000万元，建设合作社6000平方米，其中：库其卡其巴格村合作社1500平方米，达西库勒村合作社1500平方米，奥军鲁克村合作社1500平方米，英阿瓦提村合作社1500平方米。 | 畜牧 | 新建 | 希吾勒乡库其喀其巴格村、达西库勒村、奥军鲁克村、英阿瓦提村 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 3300元/平方米 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [15 empty] | 852 | 852 | 通过项目实施，带动贫困户发展产业增收 | 希吾勒乡 | 张晨光 | 吐尔洪·阿布拉
50 | YT-2021-40 | 兰干乡标准化养殖基地建设 | 新建养殖合作社17个，总建筑面积43290平方米，每座1000平方米，钢结构，地上一层，建筑高度3.3米，每座前后设置5米宽运动场；每个合作社新建库房、饲料加工车间，值班室500平方米，钢结构，地上一层，建筑高度4.15米；配套附属工程包含青储池、围墙、大门、地面硬化、给排水、供配电管网等 | 畜牧 | 新建 | 兰干乡巴什阿尔喀村、巴扎尔村、开提米里克村、拉依喀村、兰干萨依村、苏克村、托格拉克村、乌鲁格艾日克村、尧勒阿日希村、也台吐努克村、英库勒贝希村、玉吉米里克阿尔喀村、阿热村 | 2021.3-2021.9 | 平方米 |  | 2700 |  | 2700 | [7 empty] | 2700 | [8 empty] | 850 | 850 | 通过项目实施，带动贫困户发展产业增收 | 兰干乡 | 崔衍武 | 吐尔洪·阿布拉
51 | YT-2021-41 | 于田县斯也克乡多胎羊、育肥羊养殖小区建设项目 | 平整土地490亩，用于合作企业建设养殖小区，每亩1500元，共计73.5万元，配套水管3公里，每公里5万元，共计15万元，硬化基础道面3公里，共计45万元，配套两台315KVA变压器及相关设施，共计66.5万元。 | 畜牧 | 新建 | 斯也克乡 | 2021.3-2021.9 | 亩 |  | 200 |  | 200 | [7 empty] | 200 | [8 empty] | 2920 | 2920 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 斯也克乡 | 刘新会 | 吐尔洪·阿布拉
52 | YT-2021-42 | 阿羌乡牲畜养殖育肥托管站建设项目 | 建设1座养殖育肥托管站总共5000平方米（太斯坎里克村5000平方米），砖木结构，包括配套设施，为无劳动力、双方就业的贫困户托管牲畜。 | 畜牧 | 新建 | 阿羌乡太斯坎力克村 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 2000元/平方米 | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | [8 empty] | 216 | 216 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 阿羌乡 | 冉崇高 | 吐尔洪·阿布拉
53 | YT-2021-43 | 于田县华凌牛业基础设施道路建设项目 | 新建道路38公里，包括路基、路面、桥涵、交安设施 | 交通 | 新建 | 斯也克乡 | 2021.3-2021.9 | 公里 | 134万元/公里 | 6200 |  | 6200 | [6 empty] | 4100 | 2100 | [8 empty] | 2920 | 2920 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 交通局 | 李军 | 胡江
54 | YT-2021-44 | 于田县华凌牛业电力配套设施建设项目 | 1、变电工程：项目用电负荷为2万KW，建设1座35千伏简易变，建设1座35千伏常规变。安装10兆伏安变压器2台，两座简易变配置相关保护装置，无功补偿装置及计量设备； 2、架线工程：线路从110千伏斯也克变新建1回35千伏线路约21.7千米至拟建1号常规变，线路导线型号为LGJ-185,再从拟建1号简易变新建1回35千伏线路约21.1千米至拟建2号简易变，线路导线型号为LGJ-95。 | 电力 | 新建 | 斯也克乡、喀尔克乡 | 2021.3-2021.9 | 公里 | 55万元/公里 | 3400.47 |  | 3400.47 | [6 empty] | 1400 | 2000.47 | [8 empty] | 5021 | 5021 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
55 | YT-2021-45 | 于田县华凌牛业饲草料基地场外配套引水工程 | 新建渠道长度15.49公里，设计流量1-3立方米/秒，配套建筑6座 | 水利 | 新建 | 斯也克乡 | 2021.3-2021.9 | 公里 | 140万元/公里 | 2182 |  | 2182 | [6 empty] | 1800 | 382 | [8 empty] | 2920 | 2920 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
56 | YT-2021-46 | 于田县华凌牛业饲草料基地配套场外输水工程 | 新建渠道长度14.42公里，设计流量5-6立方米/秒，配套建筑物3座 | 水利 | 新建 | 斯也克乡 | 2021.3-2021.9 | 公里 | 186万元/公里 | 2648 |  | 2648 | [6 empty] | 2200 | 448 | [8 empty] | 2920 | 2920 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
57 | YT-2021-47 | 于田县华凌牛业饲草料基地配套场外分水工程 | 新建渠道长度20.24公里，设计流量6立方米/秒，配套建筑物5座 | 水利 | 新建 | 斯也克乡 | 2021.3-2021.9 | 公里 | 246万元/公里 | 4569 |  | 4569 | [6 empty] | 4000 | 569 | [8 empty] | 2920 | 2920 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
58 | YT-2021-48 | 于田县农产品加工产业园建设项目 | （1）新建于田县现代农业产业园区道路39575米。（2）配套给水管网工程，给水管道总长度47238m。其中:dn630管网总长8263m，dn400管网总长14520m，dn300管网总长24455m。（3）配套排水管网工程，排水管网总长度44609m。其中:dn600管网总长4894m，dn500管网总长21343m，dn400管网总长17358m，dn250管网总长1014m。（4）新建燃气管网10070米，管径dn250。（5） 新建110千伏芸乡变-35千伏现代农业产业园变电站，变电容量为31.5MVA，建设1回35KV线路约5.6千米，导线采用LGJ-240/30，变电站规划35KV出线1回，10KV出线8回。 | 产业配套 | 新建 | 于田县 | 2021.3-2021.9 | 公里 |  | 25000 |  | 25000 | [6 empty] | 20000 | 5000 | [10 empty] | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 农业农村局 | 董福平 | 胡江
59 | YT-2021-49 | 于田县阿热勒乡玫瑰花基地东片区田间灌溉工程建设设项目 | 项目区总面积725.36亩，主要建设内容包括：1、道路21570.3㎡，30cm砂砾石路；2、土地平整725.36亩；3、项目区划分为2个灌溉系统，新打1眼机井，井深120米，采用加压式滴灌系统。 | 林业 | 新建 | 于田县阿热勒乡 | 2020.12-2021.7 | 亩 |  | 300 |  | 300 |  | 300 | [14 empty] | 30 | 30 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县林草局 | 赵建涛 | 胡江
60 | YT-2021-50 | 于田县阿热勒乡东片区综合开发项目 | 项目区总面积291.82亩，主要建设内容包括：1、道路3401㎡，30cm砂砾石路；2、土地平整291.82亩；3、项目区现有1眼机井，采用加压式滴灌系统。 | 林业 | 新建 | 于田县阿热勒乡 | 2020.12-2021.7 | 亩 |  | 370 |  | 370 |  | 370 | [14 empty] | 30 | 30 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县林草局 | 赵建涛 | 胡江
61 | YT-2021-51 | 于田县阿热勒乡阿得让村东片区综合开发项目 | 项目区总面积834.84亩，主要建设内容包括：1、道路12092.9㎡，30cm砂砾石路；2、土地平整834.84亩；3、灌溉工程：项目区划分为1个灌溉系统，新打1眼机井，井深120米，采用加压式滴灌系统。 | 林业 | 新建 | 于田县阿热勒乡 | 2020.12-2021.7 | 亩 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | [14 empty] | 30 | 30 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县林草局 | 赵建涛 | 胡江
62 | YT-2021-52 | 于田县阿热勒乡阿得让村中片区综合开发项目 | 项目区总面积831.29亩，主要建设内容包括：1、道路12094㎡，30cm砂砾石路；2、土地平整831.29亩；3、灌溉工程：项目区划分为1个灌溉系统，新打1眼机井，井深120米，采用加压式滴灌系统。 | 林业 | 新建 | 于田县阿热勒乡 | 2020.12-2021.7 | 亩 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | [14 empty] | 30 | 30 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县林草局 | 赵建涛 | 胡江
63 | YT-2021-53 | 科克亚乡葡萄种植项目 | 对780亩葡萄地进行土方开挖换填，土方开挖13万m³，种植土换填12.5万m³（用于葡萄种植），采购水泥绑桩10065根，每亩地需钢丝25公斤，共需钢丝7.6吨 | 林业 | 新建 | 科克亚乡巴什艾格来村 | 2021.3-2021.9 | 亩 |  | 450 |  | 450 | [7 empty] | 450 | [8 empty] | 174 | 174 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 科克亚乡 | 黄峰 | 吐尔洪·阿布拉
64 | YT-2021-54 | 于田县克里雅河阿热勒乡阿热勒艾日克村至木尕拉镇古再村小流域治理工程 | 克里雅河右岸新建永久性防洪堤2公里，防洪标准20年一遇及相关附属配套设施建设。 | 水利 | 新建 | 于田县阿热勒乡-木尕拉镇 | 2020.12-2021.7 | 公里 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | [14 empty] | 2314 | 2314 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县水利局 | 杜涛 | 胡江
65 | YT-2021-55 | 于田县克里雅河阿热勒乡阿热勒艾日克村小流域治理工程 | 克里雅河右岸新建永久性防洪堤1.5公里，防洪标准20年一遇及相关附属配套设施建设。 | 水利 | 新建 | 于田县阿热勒乡 | 2020.12-2021.7 | 公里 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | [14 empty] | 2314 | 2314 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县水利局 | 杜涛 | 胡江
66 | YT-2021-56 | 新疆和田地区于田县阿羌河阿羌乡阿羌村段中小河流治理项目 | 新建防洪堤7.86km，保护对象农田0.15万亩地，保护吐格曼巴西村0.05万人，防洪标准10年一遇。 | 水利 | 新建 | 阿羌乡 | 2020.12-2021.7 | 公里 |  | 1918.25 |  | 1918.25 | [7 empty] | 1918.25 | [8 empty] | 1335 | 1335 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县水利局 | 杜涛 | 胡江
67 | YT-2021-57 | 新疆和田地区于田县皮什盖河塔热阿格孜渠首段中小河流治理项目 | 新建防洪堤2.55km，保护对象农田0.22万亩，塔热阿格孜村0.12万人，防洪标准10年一遇。 | 水利 | 新建 | 阿羌乡 | 2020.12-2021.7 | 公里 |  | 624.09 |  | 624.09 | [7 empty] | 624.09 | [8 empty] | 1335 | 1335 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县水利局 | 杜涛 | 胡江
68 | YT-2021-58 | 于田县喀尔克乡防沙治沙林草灌溉输配水工程 | 为满足喀尔克乡10万亩林草灌溉需求，配套建设输水管道27公里，沉砂池2座及附属设施 | 水利 | 新建 | 喀尔克乡 | 2020.12-2021.7 | 公里 |  | 25600 |  | 25600 | [7 empty] | 25600 | [8 empty] | 2101 | 2101 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县水利局 | 杜涛 | 胡江
69 | YT-2021-59 | 特色小镇田园综合体建设项目 | 以现有资源和产业发展为基础，依托托格日尕孜乡红色旅游（库尔班纪念馆），按照田园综合体发展模式，结合乡村振兴战略要求（产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕），围绕规划村庄布局，人居环境整治，人居环境美化亮化，完善公共基础设施等方面打造园林绿化和乡村情调于一体的多功能田园综合体特色小镇，1.对区域内旅游线路及周边环境整治提升，区域内道路两侧种植经济林果和绿化苗木，种植万寿菊和胡杨，达到林相、植被丰富形成四季景观，同时提高道路硬化工程，保证主支干道可以达到国家道路标准；2.结合我乡农民居住房屋因户施策加强院内硬化工程及美化工程，做好庭院改造工程；3.对本乡12个村进一步提档升级，做精做强统筹完成三大革命、五化建设、公共服务设施健全、三产融合等各项建设任务从而打造精品示范村推动乡村旧貌换新颜;4.做好全乡的供排水设施工程的建设。 | 人居环境改善 | 新建 | 巴什库木巴格村、喀日巴格村、博热克其村、吉格代勒巴格村、央塔库勒村、托格日尕孜村、托万库木巴格村、亚喀兰干村、恰喀村、乌尊博孜孜村、团结村、亚喀萨热依村 | 2021.3-2021.9 |  | 1500万元/村 | 29250 |  | 29250 | [6 empty] | 20000 | 9250 | [8 empty] | 3895 | 2090 | 项目建成后可以有效的提高农民的基础设施和公共设施，从而达到美化亮化。 | 托格日尕孜乡 | 赵淼 | 胡江
70 | YT-2021-60 | 于田县扶贫车间附属配套设施建设项目 | 采购变压器8台，其中：阿日希乡阿日希村扶贫车间250KVA变压器1台；科克亚乡孵化园400KVA变压器1台；英巴格乡扶贫车间400KVA变压器2台，315KVA变压器1台；先拜巴扎镇扶贫车间2000KVA变压器2台；希吾勒乡扶贫车间400KVA变压器1台。采购电磁锅炉11台，其中：英巴格乡扶贫车间240KW电磁锅炉2台；先拜巴扎镇扶贫车间240KW电磁锅炉3台；科克亚乡孵化园300KW电磁锅炉6台。采购动力电缆3230米，其中：先拜巴扎镇扶贫车间150型1280米、185型1950米。采购弱点配线77000米，其中：先拜巴扎镇扶贫车间77000米。采购2000KVA低压配置柜2套，其中：先拜巴扎镇扶贫车间2套。木尕拉镇吐格曼阔恰村扶贫车间附属设施建设；38个扶贫车间采购消防设施。低压电缆3000米桥架及配电箱。 | 其他 | 新建 | 于田县 | 2021.4-2021.7 | 台 |  | 2300 |  | 2300 | [6 empty] | 1000 | 1300 | [8 empty] | 200 | 200 | 项目建成后，为扶贫车间提供稳定的基础保障 | 商工局 | 卜江杰 | 胡江
71 | YT-2021-61 | 托格日尕孜乡4000亩葡萄搭架项目 | 4000亩葡萄地搭架葡萄架，每亩地需水泥绑桩34根，铁丝1000米，共需采购水泥绑桩13.6万根，铁丝112吨。 | 林业 | 新建 | 托格日尕孜乡 | 2021.3-2021.9 | 亩 | 1500元/亩 | 622.4 |  | 622.4 | [7 empty] | 622.4 | [8 empty] | 576 | 576 | 通过项目的实施可以有效的提高葡萄种殖产业的结果率，增加农民的种植的收益。 | 托格日尕孜乡 | 赵淼 | 吐送托合提·依明
72 | YT-2021-62 | 于田县科克亚乡农贸市场建设项目 | 总建筑面积10380平方米，其中：门面房3200平方米，交易钢棚6000平方米、道路硬化1800平方米，配套相关附属设施 | 其他 | 新建 | 科克亚乡 | 2021.3-2021.9 | 平方米 |  | 2450 |  | 2450 | [6 empty] | 2000 | 450 | [8 empty] | 200 | 200 | 通过项目的实施，增加就业岗位，带动受益户增加收入 | 市场监督管理局 | 徐伟 | 胡江
73 | YT-2021-63 | 于田县物流产业园基础设施及相关附属配套建设项目 | 建筑面积20万平方米，其中：新建冷冻库及冷藏库各两座，每座建筑面积为2000㎡；新建分拣车间一座，建筑面积为2000㎡；新建理货车间一座，建筑面积为2000㎡；新建包装车间一座，建筑面积为2000㎡等相关附属配套设施。 | 其他 | 新建 | 于田县 | 2021.3-2021.10 | 平方米 | 1000元/平方米 | 21000 |  | 21000 | [7 empty] | 21000 | [8 empty] | 100 | 20 | 项目建成后可解决100人就业，进一步扩展农村物流网络布局。 | 商工局 | 卜江杰 | 胡江
74 | YT-2021-64 | 和田地区于田县达里雅布依乡特色旅游发展建设项目 | 对新村200户进行提升改造，每户投资2--3万元，改造一间民宿，配套相关设施设备等，发展乡村旅游，持续增加收入，巩固脱贫成效 | 旅游扶贫 | 新建 | 达里雅布依乡 | 2021.3-2021.12 | 户 | 2万元/户 | 582 |  | 582 | 582 | [15 empty] | 200 | 200 | 通过项目实施，发展旅游扶贫，改善生产生活条件，为乡村振兴奠定基础 | 文旅局 | 覃舜波 | 胡江
75 | YT-2021-65 | 和田地区于田县英巴格乡沙漠旅游开发建设项目 | 在英巴格乡利用2000亩沙漠中水域进行旅游开发，新疆沙漠体验道路及配套2000万元。 | 旅游扶贫 | 新建 | 英巴格乡 | 2021.3-2021.9 |  |  | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | 2000 | [8 empty] | 1385 | 1385 | 通过项目实施，发展旅游扶贫，改善生产生活条件，为乡村振兴奠定基础 | 英巴格乡 | 丁春光 | 胡江
76 | YT-2021-66 | 和田地区于田县龙湖景区水上乐园建设项目 | 提升改造游泳池1个3000平米，游客服务区500平米，设置6条水上儿童滑道、2条螺旋开放式滑道、2条封闭式滑道，购置滑梯、造浪设备、戏水小品、八爪鱼潜水艇、滑板冲浪、互动水屋等。 | 旅游扶贫 | 新建 | 希吾勒乡 | 2021.3-2021.9 |  |  | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 通过项目实施，发展旅游扶贫，改善生产生活条件，为乡村振兴奠定基础 | 文旅局 | 覃舜波 | 胡江
77 | YT-2021-67 | 达里雅布依乡沙漠游乐场建设项目 | 距离安置点2公里处新疆胡杨林观赏、休闲风景区1处:包括修建观赏实木栈道3公里，休闲凉亭2个，餐厅1个200㎡（包括厨房等配套设施），配套露营帐篷20个，沙漠摩托10辆（四轮5辆、两轮5辆） | 旅游扶贫 | 新建 | 达里雅布依乡易地搬迁安置点 | 2021.1-2021.6 | 个 |  | 520 |  | 520 | [7 empty] | 520 | [8 empty] | 360 | 287 | 通过打造胡杨林观景台，带动旅游业发展，使慕名前来的游客体验吃、住、游一条龙服务，从而增加易地搬迁贫困户的收入 | 达里雅布依乡 | 贾存鹏 | 胡江
78 | YT-2021-68 | 喀拉克尔乡特色乡村建设项目 | 修建长300米葡萄架；休闲广场1座；美丽亮化水渠，包含新建木质栅栏，疏通水渠，新建水车设施等。 | 旅游扶贫 | 新建 | 喀拉克尔乡硝库勒村 | 2021.3-2021.9 | 个 | 50万元/个 | 50 |  | 50 | [7 empty] | 50 | [8 empty] | 383 | 94 | 改善人居环境 | 喀拉克尔乡 | 姜葛 | 胡江
79 | YT-2021-69 | 阿羌乡乡村旅游项目 | 阿羌乡4个村新建5个旅游景点建设及配套设施,其中普鲁村1个点、雄古拉村1个点、乌什开布隆村1个点、喀什塔什村2个点。 | 旅游扶贫 | 新建 | 普鲁村、雄古拉村、乌什开布隆村、喀什塔什村 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 4000元/平方米 | 480 |  | 480 | [7 empty] | 480 | [10 empty] | 通过发展旅游扶贫，带动农牧民增加收入 | 阿羌乡 | 冉崇高 | 胡江
80 | YT-2021-70 | 于田县兰干乡拉依喀村-阿羌乡喀什塔什村旅游道路建设项目 | 新建道路46公里，路面宽度7米，包括路基、路面、桥涵及交安设施 | 交通 | 新建 | 兰干乡、阿羌乡 | 2021.3-2021.11 | 公里 | 145万/公里 | 8337.5 |  | 8337.5 | [6 empty] | 6700 | 1637.5 | [8 empty] | 475 | 2920 | 该项目建成将带动兰干乡拉依喀村和阿羌乡喀什塔什村沿线贫困人群收入 | 交通局 | 李军 | 胡江
81 | YT-2021-71 | 于田县产业园道路建设项目 | 新建产业道路56.992公里，包括路基工程、路面工程、桥涵工程及交安工程，其中：英巴格乡产业路15.784公里；阿热勒乡产业路6.636公里；喀尔克乡产业路1.232公里；兰干乡产业路8.32公里；易地搬迁产业路4.3公里；稻田产业路2.6公里；奥依托格拉克乡产业路0.84公里；阿羌乡产业路3.58公里；托格日尕孜乡产业路7.9公里；先拜巴扎镇产业路3.2公里；斯也克乡产业路2.6公里。 | 交通 | 新建 | 于田县各乡镇 | 2021.3-2021.11 | 公里 | 117万/公里 | 4901.3 |  | 4901.3 | [6 empty] | 2400 | 2501.3 | [8 empty] | 31432 | 31432 | 该项目的建成带动当地农牧产品的发展，解决产业园贫困户就业问题增加收入 | 交通局 | 李军 | 胡江
82 | YT-2021-72 | 于田县2021年农村道路建设项目 | 新建四级农村道路50.33公里，路基、路面、桥涵、交安设施，其中：阿日希乡英艾日克村0.333公里；阿热勒乡托万也台巴什村0.506公里、玉吉买咯塔村0.054公里、夏玛勒巴格村0.526公里、古勒巴格村0.171公里、阿热勒艾日克村0.23公里、拉依喀村0.637公里；加依乡尤喀克加依村0.376公里、阿亚格萨亚提拉村0.16公里、阔什塔勒村0.328公里；木尕拉镇阿勒村0.33公里、克里雅村0.191公里、古再村0.264公里、木尕拉村0.353公里、巴什喀群村1.081公里、吐格曼阔恰村0.254公里；斯也克乡阿勒达西曼村0.21公里；希吾勒乡库什喀其巴格村1.583公里、达西库勒村1.083公里、奥居鲁克村0.629公里、英阿瓦提村0.499公里；英巴格乡新园村0.559公里；阿羌乡吐格曼贝希村0.31公里、雄古拉村0.127公里、普鲁村0.573公里、喀什塔什村0.414公里、库乃斯0.384公里、太斯坎里克村1.7公里；兰干乡苏克村0.287公里、拉依喀村0.78公里、巴扎尔村2.6公里；科克亚乡色日格奥依村0.366公里；喀尔克乡阿克吾斯塘村2.2公里、喀格勒克阿日希村0.7公里、博斯坦艾日克村0.5公里、喀格勒克村2公里、琼阔勒村0.3公里、提克吾斯塘村0.3公里、拜什托格拉克村0.5公里、宗塔勒村1.7公里、硝尔库勒村1.5公里；托格日尕孜乡巴什库木巴格村0.6公里、团结村1.05公里、托格日尕孜村0.65公里、托万库木巴格村5公里、亚喀兰干村1.55公里、亚喀萨热依村1.3公里、央塔克库勒村1.2公里、乌尊博孜村1公里、恰喀村0.3公里；奥依托格拉克乡塔吾尕孜村0.9公里、兰干吾斯塘村0.8公里、吐米亚村0.3公里、阿尔卡吾斯塘村1公里、塔勒克艾日克村1.735公里、拜合提村0.05公里、依纳克村0.5公里、阿勒尕村4.8公里。 | 交通 | 新建 | 阿日希乡英艾日克村、阿热勒乡托万也台巴什村、玉吉买咯塔村、夏玛勒巴格村、古勒巴格村、阿热勒艾日克村、拉依喀村；加依乡尤喀克加依村、阿亚格萨亚提拉村、阔什塔勒村；木尕拉镇阿勒村、克里雅村、古再村、木尕拉村、巴什喀群村、吐格曼阔恰村；斯也克乡阿勒达西曼村；希吾勒乡库什喀其巴格村、达西库勒村、奥居鲁克村、英阿瓦提村；英巴格乡新园村；阿羌乡吐格曼贝希村、雄古拉村、普鲁村、喀什塔什村、库乃斯、太斯坎里克村；兰干乡苏克村、拉依喀村、巴扎尔村；科克亚乡色日格奥依村；喀尔克乡阿克吾斯塘村、喀格勒克阿日希村、博斯坦艾日克村、喀格勒克村、琼阔勒村、提克吾斯塘村、拜什托格拉克村、宗塔勒村、硝尔库勒村；托格日尕孜乡巴什库木巴格村、团结村、托格日尕孜村、托万库木巴格村、亚喀兰干村、亚喀萨热依村、央塔克库勒村、乌尊博孜村、恰喀村；奥依托格拉克乡塔吾尕孜村、兰干吾斯塘村、吐米亚村、阿尔卡吾斯塘村、塔勒克艾日克村、拜合提村、依纳克村、阿勒尕村。 | 2021.3-2021.7 | 公里 | 50万/公里 | 2516.5 |  | 2516.5 | 2516.5 | [15 empty] | 31432 | 31432 | 该项目的建成方便当地居民的出行及农牧产品的运输 | 交通局 | 李军 | 胡江
83 | YT-2021-73 | 于田县兰干乡万亩葡萄基地基础设施道路配套建设项目 | 新建道路35公里，路面宽度6m，包括路基、路面、桥涵 | 交通 | 新建 | 兰干乡 | 2021.3-2021.7 | 公里 | 40万元/公里 | 1400 |  | 1400 | [7 empty] | 1400 | [8 empty] | 2549 | 2549 | 该项目的建成方便当地居民的出行及农牧产品的运输 | 兰干乡 | 崔衍武 | 胡江
84 | YT-2021-74 | 于田县2020、2021年度农业高效节水增收试点项目 | 实施高效节水灌溉面积8.13万亩 | 水利 | 新建 | 于田县喀尔克乡、斯也克乡、奥依托格拉克乡、阿热勒乡、木尕拉镇、英巴格乡、希吾勒乡、托格日尕孜乡共7个乡镇，吉日木提热克村、拜什托格拉克村等43个行政村 | 2021.3-2021.9 | 亩 | 2600元/亩 | 21138 | 0 | 21138 | [6 empty] | 4000 | 17138 | [8 empty] | 2608 | 405 | 有效提高水资源利用率，年节约水量约2778万m3，有助于农民收入增加，使水资源得到合理利用，有助于改善生态环境 | 水利局 | 杜涛 | 吐尔洪·阿布拉
85 | YT-2021-75 | 于田县克里雅河阿日希乡库木吐格段防洪工程 | 新建防洪堤5公里，防洪标准10年一遇 | 水利 | 新建 | 于田县阿日希乡 | 2021.3-2021.6 | 公里 | 490.5万元/公里 | 2452.63 | 0 | 2452.63 | [7 empty] | 2452.63 | [8 empty] | 1334 | 1334 | 解决洪水对于田县阿日希乡东引洪渠、也台墩渡槽、阿瓦浦村沿河 6.37 万亩耕地及 3.88 万人口的防洪安全。 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
86 | YT-2021-76 | 于田县奥依托格拉克乡库奇曼渠首建设项目 | 新建渠首一座，包括新建引洪闸2孔、泄洪冲砂闸3孔、溢流堰1座、架设高压线路4公里 | 水利 | 新建 | 于田县奥依托格拉克乡 | 2021.3-2021.6 | 座 | 920万元/座 | 920 | 0 | 920 | [7 empty] | 920 | [8 empty] | 3075 | 3075 | 解决奥依托格拉克乡农业灌溉水源及河道行洪安全 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
87 | YT-2021-77 | 阿羌乡防洪工程项目 | 投资1848万元，新建6.6公里防洪坝，其中：雄古拉村2.25公里，库乃斯村1.65公里、皮什盖村2.7公里。 | 水利 | 新建 | 阿羌乡雄古拉村、库乃斯村、皮什盖村 | 2021.3-2021.9 | 公里 | 280万/公里 | 1848 |  | 1848 | [7 empty] | 1848 | [8 empty] | 1335 | 1335 | 解决农业灌溉水源及河道行洪安全 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
88 | YT-2021-78 | 于田县阿羌河防洪项目（12+900-13+377.1、14+237.16-14+750、15+881-16+900） | 新建防洪堤2km，防洪标准十年一遇。 | 水利 | 新建 | 阿羌乡 | 2021.3-2021.10 | 公里 |  | 472 |  | 472 | [7 empty] | 472 | [8 empty] | 1335 | 1335 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
89 | YT-2021-79 | 于田县阿羌河防洪项目（16+900-18+900） | 新建防洪堤2km，防洪标准十年一遇。 | 水利 | 新建 | 阿羌乡 | 2021.3-2021.10 | 公里 |  | 424 |  | 424 | [7 empty] | 424 | [8 empty] | 1335 | 1335 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
90 | YT-2021-80 | 于田县阿羌河防洪项目（18+900-20+900） | 新建防洪堤2km，防洪标准十年一遇。 | 水利 | 新建 | 阿羌乡 | 2021.3-2021.10 | 公里 |  | 448 |  | 448 | [7 empty] | 448 | [8 empty] | 1335 | 1335 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
91 | YT-2021-81 | 于田县阿羌河防洪项目（20+900-22+900） | 新建防洪堤2km，防洪标准十年一遇。 | 水利 | 新建 | 阿羌乡 | 2021.3-2021.10 | 公里 |  | 443 |  | 443 | [7 empty] | 443 | [8 empty] | 1335 | 1335 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
92 | YT-2021-82 | 于田县阿羌河防洪项目（22+900-24+000、38+500-39+400 | 新建防洪堤2.039km，防洪标准十年一遇。 | 水利 | 新建 | 阿羌乡 | 2021.3-2021.10 | 公里 |  | 500 |  | 500 | [7 empty] | 500 | [8 empty] | 1335 | 1335 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
93 | YT-2021-83 | 于田县阿羌河防洪项目（39+400-41+500） | 新建防洪堤2km，防洪标准十年一遇。 | 水利 | 新建 | 阿羌乡 | 2021.3-2021.10 | 公里 |  | 499 |  | 499 | [7 empty] | 499 | [8 empty] | 1335 | 1335 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
94 | YT-2021-84 | 于田县城乡一体化供水工程（一期） | 在于田县兰干乡建设100万m³沉淀池一座，新建5000m³清水池 2 座，200m³水处理设备8台，净水车间1850㎡。 | 水利 | 新建 | 兰干乡 | 2021.3-2021.10 | 座 |  | 15000 | 0 | 15000 | [7 empty] | 15000 | [8 empty] | 31432 | 31432 | 水厂建成后，可从根本上解决上述地区用水紧张的矛盾，改善于田县的投资环境，提高人民群众生活和健康水平，促进工业发展，提高产品质量，增加财政收入， 还可为部分劳动力提供就业。社会效益显著。 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
95 | YT-2021-85 | 于田县城乡一体化供水工程（二期） | 铺设DN800管道42km，排气阀20座 | 水利 | 新建 | 兰干乡 | 2021.3-2021.10 | 公里 | 238/公里 | 10000 | 0 | 10000 | [7 empty] | 10000 | [8 empty] | 31432 | 31432 | 水厂附属管道建成后，可从根本上解决上述地区用水紧张的矛盾，改善于田县的投资环境，提高人民群众生活和健康水平，促进工业发展，提高产品质量，增加财政收入， 还可为部分劳动力提供就业。社会效益显著。 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
96 | YT-2021-86 | 于田县易地搬迁第一初级中学教学及生活用房建设项目 | 总建设面积14214㎡，计划新建宿舍楼2栋，建设面积7150平方米，教学楼1栋，建设面积7064平方米 | 教育 | 新建 | 工业园区易地搬迁安置点 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 3000元/平方米 | 4200 |  | 3400 | [6 empty] | 3400 | [7 empty] | 800 |  | 2000 | 2000 | 该项目建成后进一步优化提高我县义务教育阶段寄宿制学校办学条件 | 教育局 | 麦麦提江·麦麦提明 | 骆红梅
97 | YT-2021-87 | 于田县库尔班·吐鲁木幼儿园建设项目 | 总建筑面积7000平方米 | 教育 | 新建 | 托格日尕孜乡 | 2021.3-2021.9 | 平方米 |  | 3500 |  | 2800 | [6 empty] | 2800 | [7 empty] | 700 |  | 2090 | 2090 | 该项目建成后进一步优化提高我县义务教育阶段寄宿制学校办学条件 | 教育局 | 麦麦提江·麦麦提明 | 骆红梅
98 | YT-2021-88 | 于田县2021年雨露计划 | 对全县5156名建档立卡贫困户大学生进行补助，每人每年3000元，共需资金1546.8万元 | 教育 | 新建 | 于田县各乡镇 | 2021.9-2021.10 | 人 | 3000元/人 | 1546.8 |  | 1546.8 | 1546.8 | [15 empty] | 5156 | 5156 | 通过项目的实施，对贫困学生进行资助，帮助其完成学业，解决因学致贫 | 教育局 | 麦麦提江·麦麦提明 | 骆红梅
99 | YT-2021-89 | 于田县乡镇卫生院体检中心建设及附属工程项目 | 新建7所卫生院体检用房，每所500平方米，共计3500平方米 | 卫生 | 新建 | 于田县 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 3500元/平方米 | 1250 |  | 1000 | [6 empty] | 1000 | [7 empty] | 250 |  | 31432 | 31432 | 通过项目实施，进一步完善基础设施条件 | 卫健委 | 贺德林 | 骆红梅
100 | YT-2021-90 | 于田县斯也克乡村级组织阵地建设项目 | 吉日克村新建村级组织阵地500平方米，投资100万元，克提其村新建村级组织阵地500平方米，投资100万元。阿勒达西曼村建村级组织阵地500平方米，投资100万元，克尕孜村新建村级组织阵地500平方米，投资100万元。 | 村级组织阵地 | 新建 | 斯也克乡吉日克村、克提其村、阿勒达西曼村、克尕孜村 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 2000元/平方米 | 400 |  | 400 | [7 empty] | 400 | [8 empty] | 303 | 303 | 通过项目实施，进一步完善基础设施条件 | 斯也克乡 | 刘新会 | 杨玉龙
101 | YT-2021-91 | 于田县阿日希乡村级组织阵地建设项目 | 建设村级组织阵地4个及相关附属配套设施，建设面积2000平方米，其中：英艾日克村600平方米、拜什塔什村400平方米、亚依勒干村400平方米、阿日希村600平方米。 | 村级组织阵地 | 新建 | 阿日希乡英艾日克村、拜什塔什村、亚依勒干村、阿日希村 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 2000元/平方米 | 400 |  | 400 | [7 empty] | 400 | [8 empty] | 740 | 740 | 通过项目实施，进一步完善基础设施条件 | 阿日希乡 | 郑志英 | 杨玉龙
102 | YT-2021-92 | 于田县阿热勒乡拜什托格拉克村村级阵地建设项目 | 新建村级阵地一座1000平方米，两层，框架结构；配套供排水、供电、供暖等附属工程。 | 村级组织阵地 | 新建 | 阿热勒乡拜什托格拉克村 | 2021.3-2021.9 | 平方米 |  | 260 |  | 260 | [7 empty] | 260 | [8 empty] | 242 | 242 | 通过项目实施，进一步完善基础设施条件 | 阿热勒乡 | 王洪杰 | 杨玉龙
103 | YT-2021-93 | 于田县兰干乡村级组织阵地建设项目 | 建设村级组织阵地1000平方米及相关附属配套设施，其中：也太吐努克村新建村级组织阵地500平米，投资200万元；尧勒阿日希村新建村级组织阵地500平米，投资200万元 | 村级组织阵地 | 新建 | 兰干乡也太吐努克村、尧勒阿日希村 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 2000元/平方米 | 400 |  | 400 | [7 empty] | 400 | [8 empty] | 127 | 127 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 兰干乡 | 崔衍武 | 杨玉龙
104 | YT-2021-94 | 于田县康养中心及附属配套建设项目 | 设置床位300张，总建筑面积12800平方米，地下一层，地上三层，框架结构，附属值班室、围墙、大门、消防水池及设施，室内外给排水管网，电网、硬化以及配套相关设施设备等内容 | 社会保障 | 新建 | 于田县木尕拉镇 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 按照规范，每张床位补助12万元，消防和配套补助6.6万元，共计18.6万元。另加设备包1个项目补助100万元 | 5680 |  | 5680 | [7 empty] | 5680 | [8 empty] | 300 | 300 | 满足全县精神康复需求 | 民政局 | 张卫权 | 李荣
105 | YT-2021-95 | 于田县乡镇庭院提升改造项目 | 庭院改造23571户，其中：托格日尕孜乡庭院改造2949户，其中：巴什库木巴格村380户、博热克其村334户、吉格代勒克巴格村404户、喀日巴格村150户、恰卡村486户，托格日尕孜村300户、托万库木巴格村234户、乌尊博孜村220户、亚喀兰干村280户、亚喀萨热依村51户、央塔库勒村110户。喀拉克尔乡庭院改造1472户，其中：阿克吾斯塘村146户、央塔克喀什村63户、博斯坦艾日克村123户、喀格勒克阿日希村78户、麦盖提村98户、喀格勒克村173户、吐孜库孜勒克村154户、巴扎托普村142户、琼阔勒村98户、提热克吾斯唐村128户、拜什托格拉克村134户、宗塔勒村72户、硝库勒村63户。木尕拉镇庭院改造824户，其中：阿勒村286户、桃园村293户、阿热木喀木村65户、绿洲村30户、吐格曼阔恰村80户、英其开艾日克村70户；斯也克乡庭院改造2920户（阿勒达西曼村274户、拜什托格拉克村村174户、吉日克村150户、喀提亚克村286户、克提其村318户、克尕孜村443户、科克麦提村349户、麦盖提村434户、奥尔曼村53户、斯也克村225户、托万斯也克村151户、恰尔瓦村63户）。先拜巴扎镇庭院改造3000户（良种村90户，阿日希139户，巴什萨依巴格村288户，喀拉吐仑村360户，喀提亚克村206户，乔克拉村182户，萨依村591户，斯克达西曼村302户，塔格达西曼村375户，托万达西曼村217户，托万萨依巴格村250户）；英巴格乡1385户；阿羌乡216户（太斯坎里克村216户）；阿热勒乡1812户，其中：巴什也台巴什村50户、托万也台巴什村280户、阿热勒村350户、喀拉尕其村200户、夏玛勒巴格村300户、阿热勒艾日克村82户，拉依喀村150户、阿得让100户、拜什托格拉克村150户、也台克孜勒村150户；加依乡2514户，其中：阿亚格萨亚提拉村363户、奥吐拉加依村142户、巴什萨亚提拉村158户、巴什英阿瓦提村302户、吉日木村207户、加依巴扎村157户、加依村144户、喀尔吐干村185户、喀提克昆村151户、阔什塔勒村240户、却甫其勒村253户、尤喀克加依村212户；兰干博孜亚388户，其中巴什铁日木村60户、奥吐拉博子亚村131户、依斯勒克村 89户、托什坎东108户；兰干乡1855户，其中：兰干萨依村357户、玉吉米力克阿尔喀村568户、巴什阿尔喀村100户、阿热村100户、巴扎尔村100户、开提米里克村100户、拉依喀村50户、苏克村100户、托格拉克村100户、乌鲁格艾日克村100户、尧勒阿日希村50户、也台吐努克村30户、英库勒贝希村100户。希吾勒乡819户，其中：库什喀其巴格村248户，达西库勒村264户，奥居鲁克村208户，英阿瓦提村99；阿日希乡1230户，其中：英艾日克村253户、拜什塔什村110户、亚依勒干村172户、阔什拉希村103户、阿日希村205户、希日开村133户、阿克提热克村86户、也台墩村144户、吉格代克其克村24户；科克亚乡2187户，其中：库塔孜艾日克村98户、喀拉都维村131户、科克亚村220户、巴什艾格来村150户、艾格来村40户、托万艾格来村106户、阔勒吐克村172户、英吾斯塘村200户、色日格奥依村267户、奥吐拉提热克村154户、阔什艾日克村156户、托万艾日克村308户、博斯坦提热克村185户每户补助10000元，主要用于三区分离，庭院提升改造等 | 庭院建设 | 新建 | 托格日尕孜乡巴什库木巴格村、博热克其村、吉格代勒克巴格村、喀日巴格村、恰卡村，托格日尕孜村、托万库木巴格村、乌尊博孜村、亚喀兰干村、亚喀萨热依村、央塔库勒村。喀拉克尔乡阿克吾斯塘村、央塔克喀什村、博斯坦艾日克村、喀格勒克阿日希村、麦盖提村、喀格勒克村、吐孜库孜勒克村、巴扎托普村、琼阔勒村、提热克吾斯唐村、拜什托格拉克村、宗塔勒村、硝库勒村。木尕拉镇阿勒村、桃园村、阿热木喀木村、绿洲村、吐格曼阔恰村、英其开艾日克村；斯也克乡阿勒达西曼村、拜什托格拉克村村、吉日克村、喀提亚克村、克提其村、克尕孜村、科克麦提村、麦盖提村、奥尔曼村、斯也克村、托万斯也克村、恰尔瓦村；先拜巴扎镇良种村，阿日希，巴什萨依巴格村，喀拉吐仑村，喀提亚克村，乔克拉村，萨依村，斯克达西曼村，塔格达西曼村，托万达西曼村，托万萨依巴格村；英巴格乡；阿羌乡太斯坎里克村；阿热勒乡巴什也台巴什村、托万也台巴什村、阿热勒村、喀拉尕其村、夏玛勒巴格村、阿热勒艾日克村，拉依喀村、阿得让、拜什托格拉克村、也台克孜勒村；加依乡阿亚格萨亚提拉村、奥吐拉加依村、巴什萨亚提拉村、巴什英阿瓦提村、吉日木村、加依巴扎村、加依村、喀尔吐干村、喀提克昆村、阔什塔勒村、却甫其勒村、尤喀克加依村；兰干博孜亚巴什铁日木村、奥吐拉博子亚村、依斯勒克村、托什坎东村；兰干乡兰干萨依村、玉吉米力克阿尔喀村、巴什阿尔喀村、阿热村、巴扎尔村、开提米里克村、拉依喀村、苏克村、托格拉克村、乌鲁格艾日克村、尧勒阿日希村、也台吐努克村、英库勒贝希村。希吾勒乡库什喀其巴格村，达西库勒村，奥居鲁克村，英阿瓦提村；阿日希乡英艾日克村、拜什塔什村、亚依勒干村、阔什拉希村、阿日希村、希日开村、阿克提热克村、也台墩村、吉格代克其克村；科克亚乡库塔孜艾日克村、喀拉都维村、科克亚村、巴什艾格来村、艾格来村、托万艾格来村、阔勒吐克村、英吾斯塘村、色日格奥依村、奥吐拉提热克村、阔什艾日克村、托万艾日克村、博斯坦提热克村 | 2021.3-2021.9 | 户 | 10000元/户 | 23571 |  | 23571 | [7 empty] | 23571 | [8 empty] | 23571 | 23571 | 通过项目的实施，改善受益户生产生活条件，改善人居环境 | 托格日尕孜乡、喀拉克尔乡、木尕拉镇、斯也克乡、先拜巴扎镇、英巴格乡、阿羌乡、阿热勒乡、加依乡、兰干博孜亚、兰干乡、希吾勒乡、阿日希乡、科克亚乡 | 赵淼、姜葛、马永江、刘新会、骆爱科、丁春光、冉崇高、王洪杰、王玉福、聂俊晖、崔衍武、张晨光、郑志英、黄峰
106 | YT-2021-96 | 于田县农村农户厕所改造项目 | 厕所改造21736户，每户一座，每座地下面积2.5㎡，地上一层1.8㎡，砖混+新型板材结构，每座1000元。 | 人居环境改善 | 新建 | 于田县各乡镇 | 2021.3-2021.9 | 座 | 1000元/座 | 2173.6 |  | 2173.6 | [7 empty] | 2173.6 | [8 empty] | 25932 | 25932 | 通过项目的实施，进一步完善村级公共服务设施，改善人居环境 | 改厕办 | 王标 | 吐尔洪·阿布拉
107 | YT-2021-97 | 于田县农村厕所改造粪污处理资源化利用分户发酵池建设项目 | 对全县27236户贫困户修建一座粪污资源化利用分户处理发酵池，每户补助850，面积1m³，地下一层，砖混结构。 | 人居环境改善 | 新建 | 于田县各乡镇 | 2021.3-2021.9 | 个 | 850元/个 | 2315.06 |  | 2315.06 | [7 empty] | 2315.06 | [8 empty] | 31432 | 31432 | 通过项目的实施，进一步完善村级公共服务设施，改善人居环境 | 改厕办 | 王标 | 吐尔洪·阿布拉
108 | YT-2021-98 | 于田县村级无害化卫生公共厕所建设项目 | 新建无害化卫生公共厕所169个，每个行政村一座，每座85平米，合计14365㎡，地上一层，砖混+新型板材结构，每座造价40万元。 | 人居环境改善 | 新建 | 于田县各乡镇 | 2021.3-2021.9 | 座 | 40万元/座 | 6760 |  | 6760 | [7 empty] | 6760 | [8 empty] | 31432 | 31432 | 通过项目的实施，进一步完善村级公共服务设施，改善人居环境 | 改厕办 | 王标 | 吐尔洪·阿布拉
109 | YT-2021-99 | 于田县农村厕所改造粪污处理资源化利用集中堆肥发酵池建设项目 | 对全县169个行政村修建粪污资源化利用集中处理发酵池，每村一座发酵池，每座150平米，单座造价11.25万元，砖混一层+新型板材结构 | 人居环境改善 | 新建 | 于田县各乡镇 | 2021.3-2021.9 | 座 | 11.25万元/座 | 1901.25 |  | 1901.25 | [7 empty] | 1901.25 | [8 empty] | 67113 | 31432 | 通过项目的实施，进一步完善村级公共服务设施，改善人居环境 | 改厕办 | 王标 | 吐尔洪·阿布拉
110 | YT-2021-100 | 于田县乡村厕所粪污处理吸粪车购置项目 | 为全县169个行政村每村购置一台（辆）吸粪车，规格2.5立方，每台（辆）4.5万元。 | 人居环境改善 | 新建 | 于田县各乡镇 | 2021.3-2021.9 | 辆 | 4.5万元/辆 | 760.5 |  | 760.5 | [7 empty] | 760.5 | [8 empty] | 67113 | 31432 | 通过项目的实施，进一步完善村级公共服务设施，改善人居环境 | 改厕办 | 王标 | 吐尔洪·阿布拉
111 | YT-2021-101 | 于田县加依乡农村污水治理项目 | 新建排水主管网96公里，购置吸污车1辆 | 人居环境改善 | 新建 | 加依乡 | 2020年10月-2021年8月 | 公里 | 52万元/公里 | 5000 |  | 5000 | [6 empty] | 4000 | 1000 | [8 empty] | 2514 | 2514 | 解决农村污水排放 | 住建局 | 彭郊 | 胡江
112 | YT-2021-102 | 于田县斯也克乡农村污水治理项目 | 新建排水主管网96公里，购置吸污车1辆 | 人居环境改善 | 新建 | 斯也克乡 | 2020年10月-2021年8月 | 公里 | 52万元/公里 | 5000 |  | 5000 | [6 empty] | 4000 | 1000 | [8 empty] | 2920 | 2920 | 解决农村污水排放 | 住建局 | 彭郊 | 胡江
113 | YT-2021-103 | 于田县托格日尕孜乡农村污水治理项目 | 新建排水主管网88公里，购置吸污车1辆 | 人居环境改善 | 新建 | 托格日尕孜乡 | 2020年10月-2021年8月 | 公里 | 52万元/公里 | 4600 |  | 4600 | [6 empty] | 3700 | 900 | [8 empty] | 2090 | 2090 | 解决农村污水排放 | 住建局 | 彭郊 | 胡江
114 | YT-2021-104 | 于田县乡镇垃圾中转站建设的项目 | 新建垃圾中转站1座，日处理50立方米，购置压缩设备及垃圾中转车2辆，洒水车17辆 | 人居环境改善 | 新建 | 于田县 | 2020年10月-2021年8月 | 座 | 500万元/座 | 660 |  | 660 | [6 empty] | 600 | 60 | [8 empty] | 2101 | 2101 | 解决污水排放 | 住建局 | 彭郊 | 胡江
115 | YT-2021-105 | 于田县先拜巴扎镇农村污水治理项目 | 新建排水主管网88公里，购置吸污车1辆 | 人居环境改善 | 新建 | 先拜巴扎镇 | 2020年10月-2021年8月 | 公里 | 52万元/公里 | 4600 |  | 4600 | [7 empty] | 4600 | [8 empty] | 2825 | 2825 | 解决农村污水排放 | 住建局 | 彭郊 | 胡江
116 | YT-2021-106 | 于田县阿热勒乡农村污水治理项目 | 新建排水主管网80公里，购置吸污车1辆 | 人居环境改善 | 新建 | 阿热勒乡 | 2020年10月-2021年8月 | 公里 | 52万元/公里 | 4200 |  | 4200 | [7 empty] | 4200 | [8 empty] | 2314 | 2314 | 解决农村污水排放 | 住建局 | 彭郊 | 胡江
117 | YT-2021-107 | 于田县科克亚乡乡农村污水治理项目 | 新建排水主管网104公里，购置吸污车1辆 | 人居环境改善 | 新建 | 科克亚乡 | 2020年10月-2021年8月 | 公里 | 52万元/公里 | 5400 |  | 5400 | [7 empty] | 5400 | [8 empty] | 2645 | 2645 | 解决农村污水排放 | 住建局 | 彭郊 | 胡江
118 | YT-2021-108 | 于田县乡镇太阳能路灯采购项目 | 购置太阳能路灯21094盏，其中：阿日希乡购置太阳能路灯954盏，其中：英艾日克村300盏、拜什塔什村150盏、亚依勒干村264盏、阿日希村260盏、希日开村200盏，也台墩村200盏；科克亚乡购置太阳能路灯935盏，其中：喀拉都维村太阳能路灯60盏、艾格来村35盏、托万艾格来村150盏、阔什艾日克村40盏、巴什艾格来村（英巴格村）250盏、科克亚村200盏，阔勒土克村（和谐村）100盏、沃吐拉提热克村100盏；托格日尕孜乡3350盏，其中：开发区24公里800盏，巴什库木巴格村12公里400盏，喀日巴格村6公里200盏，博热克其村6公里200盏，吉格代勒巴格村9公里300盏，央塔库勒村6公里200盏，托格日尕孜村4.5公里150盏，亚喀兰干村6公里200盏，恰喀村12公里400盏，乌尊博孜孜村6公里200盏；托万库木巴格村6公里200盏，亚卡萨热议村3公里100盏；加依乡1097盏，其中：加依巴扎村路灯100盏、尤喀克加依村120盏、喀尔吐干村130盏、奥吐拉加依村75盏、吉日木村32盏、巴什萨亚提拉村100盏、阔什塔勒村100盏、却甫其勒村200盏、喀提克昆村150盏、加依村90盏。先拜巴扎镇购置路灯2440盏，其中：塔格达西曼村300盏，喀拉吐仑村350盏，巴什萨依巴格村150盏；阿日希村150盏；托万达西曼村150盏；托万萨依巴格村240盏；斯克达西曼村300盏；喀提亚克村250盏；萨依村300盏，良种村100盏，乔克拉村150盏。阿热勒乡购置太阳能路灯1000盏，其中：夏马勒巴格村150盏、巴什也台巴什村180盏、万方村70盏、喀勒尕其村250盏、阿热勒村350盏；奥依托格拉克乡购置太阳能路灯610盏，其中：塔吾尕孜村200盏、喀拉库木什村50盏、阿尔喀吾斯塘村60盏、塔勒克艾日克村50盏、兰干吾斯塘村100盏、托格拉吾斯塘村60盏、也斯尤勒滚村50盏、吐米亚村40盏；达里雅布依乡购置太阳能路灯210盏，其中：达里雅布依乡易地搬迁安置点购置路灯150盏；达里雅布依乡英巴格游牧民安置点60盏；喀拉克尔乡新装太阳能路灯932盏，其中：博斯坦艾日克村200盏、喀格勒克阿日希村60盏，喀格勒克村262盏，吐孜库孜勒克村80盏，巴扎托普村60盏，琼库勒村村60盏.宗塔勒村150盏，消库勒村60盏；木尕拉镇购置太阳能路灯1696盏，其中：喀日曼村85盏、友谊村55盏、阿勒村200盏、桃园200盏、阿热木喀木村50盏、阿克依来克70盏；阿斯廷奥依村240盏；巴什喀群村186盏；古再村60盏；绿洲村200盏；吐格曼阔恰村200盏；英其开艾日克村150盏；斯也克乡采购太阳能路灯2870盏，其中：托万斯也克乡村140盏、麦盖提村335盏、科克买提村120盏、克提其村240盏、吉日克村190盏、阿勒达西曼村480盏、克尕孜村120盏、斯也克村575盏、喀提亚克村690盏、拜什脱格拉克村120盏；希吾勒乡新装路灯840盏，其中：库什喀其巴格村200盏，达西库勒村200盏，奥居鲁克村购置路灯200盏,英阿瓦提村240盏；英巴格乡购置太阳能路灯220盏，其中：托克散墩村安置点80盏、阿亚克兰帕安置点140盏；阿羌乡购置路灯1390盏，其中：雄古拉村200盏、皮什盖村80盏、乌什开布隆村120盏、库乃斯村100盏、太斯坎里克村150盏、喀什塔什村200盏、阿羌村140盏，普鲁村150盏，吐格曼贝希村100盏，塔尔阿格孜村80盏，牧业村70盏。兰干乡1800盏，其中：阿热村80盏、巴什阿尔喀村200盏、巴什阿热村140盏、巴扎尔村50盏、开提米里克村70盏、拉依喀村60盏、兰干萨依村100盏、苏克村60盏、托格拉克村100盏、乌鲁格艾日克村120盏、英巴扎200盏、亚勒古孜托格拉克村110盏、尧勒阿日希村120盏、也台吐努克村200盏、英库勒贝希村120盏、玉吉买里克巴格村40盏、玉吉米里克阿尔喀村30盏；兰干博孜亚农场750盏，其中：巴什铁日木村150盏、奥吐拉博子亚村200盏、依斯勒克村150盏、托什坎东村250盏 | 人居环境改善 | 新建 | 阿日希乡英艾日克村、拜什塔什村、亚依勒干村、阿日希村、希日开村，也台墩村；科克亚乡喀拉都维村、艾格来村、托万艾格来村、阔什艾日克村、巴什艾格来村、科克亚村、阔勒土克村、沃吐拉提热克村；托格日尕孜乡开发区，巴什库木巴格村，喀日巴格村，博热克其村，吉格代勒巴格村，央塔库勒村，托格日尕孜村，亚喀兰干村，恰喀村，乌尊博孜孜村；托万库木巴格村，亚卡萨热议村；加依乡加依巴扎村、尤喀克加依村、喀尔吐干村、奥吐拉加依村、吉日木村、巴什萨亚提拉村、阔什塔勒村、却甫其勒村、喀提克昆村、加依村。先拜巴扎镇塔格达西曼村，喀拉吐仑村，巴什萨依巴格村；阿日希村；托万达西曼村；托万萨依巴格村；斯克达西曼村；喀提亚克村；萨依村，良种村，乔克拉村。阿热勒乡夏马勒巴格村、巴什也台巴什村、万方村、喀勒尕其村、阿热勒村；奥依托格拉克乡塔吾尕孜村、喀拉库木什村、阿尔喀吾斯塘村、塔勒克艾日克村、兰干吾斯塘村、托格拉吾斯塘村、也斯尤勒滚村、吐米亚村；达里雅布依乡达里雅布依乡易地搬迁安置点；达里雅布依乡英巴格游牧民安置点；喀拉克尔乡博斯坦艾日克村、喀格勒克阿日希村，喀格勒克村，吐孜库孜勒克村，巴扎托普村，琼库勒村村.宗塔勒村，消库勒村；木尕拉镇喀日曼村、友谊村、阿勒村、桃园村、阿热木喀木村、阿克依来克；阿斯廷奥依村；巴什喀群村；古再村；绿洲村；吐格曼阔恰村；英其开艾日克村；斯也克乡托万斯也克乡村、麦盖提村、科克买提村、克提其村、吉日克村、阿勒达西曼村、克尕孜村、斯也克村、喀提亚克村、拜什脱格拉克村；希吾勒乡库什喀其巴格村，达西库勒村，奥居鲁克村英阿瓦提村；英巴格乡托克散墩村安置点、阿亚克兰帕安置点；阿羌乡雄古拉村、皮什盖村、乌什开布隆村、库乃斯村、太斯坎里克村、喀什塔什村、阿羌村，普鲁村，吐格曼贝希村，塔尔阿格孜村，牧业村。兰干乡阿热村、巴什阿尔喀村、巴什阿热村、巴扎尔村、开提米里克村、拉依喀村、兰干萨依村、苏克村、托格拉克村、乌鲁格艾日克村、英巴扎、亚勒古孜托格拉克村、尧勒阿日希村、也台吐努克村、英库勒贝希村、玉吉买里克巴格村、玉吉米里克阿尔喀村；兰干博孜亚农场巴什铁日木村、奥吐拉博子亚村、依斯勒克村、托什坎东村 | 2021.3-2021.9 | 盏 | 3000元/盏 | 6328.2 |  | 6328.2 | [7 empty] | 6328.2 | [8 empty] | 31432 | 31432 | 通过项目的实施，进一步完善村级公共服务设施，改善人居环境 | 阿日希乡、科克亚乡、托格日尕孜乡、加依乡、先拜巴扎镇、阿热勒乡、奥依托格拉克乡、达里雅布依乡、喀拉克尔乡、木尕拉镇、斯也克乡、希吾勒乡、英巴格乡、阿羌乡、兰干乡、兰干博孜亚 | 郑智英、黄峰、赵淼、王玉福、骆爱科、王洪杰、戴圣平、贾存鹏、姜葛、马永江、刘新会、张晨光、丁春光、冉崇高、崔衍武、聂俊辉 | 胡江
119 | YT-2021-109 | 于田县乡村应急避难场所建设项目 | 建设应急避难场所20500平方米。其中：阿羌乡太斯坎里克村、阿羌村、普鲁村、喀什塔什村、每村2500平方米，共10000平方米；库乃斯村、牧业村、皮西盖村、艾琪克布隆村每村1500平方米，共6000平方米；吐格曼巴什村、塔尔阿格孜村、雄古拉村每村1000平方米，共3000平方米；奥依托格拉克乡吐米亚村1500平方米；可供受灾居民避难(生活)10天以上30天以内。满足应急状况下生活所需帐篷、活动简易房等临时用房，临时或固定的用于紧急处置的医疗救护与卫生防疫设施，完善供水管网、供水车、蓄水池、水井、机井等两种以上的供水设施，保障照明、医疗、通讯用电的多路电网供电系统，满足生活需要和避免造成环境污染的排污管线、简易污水处理设施，满足生活需要的移动式厕所，满足生活需要的可移动的垃圾、废弃物分类储运设施，并配置灭火工具或器材设施，根据避难场所容纳的人数和生活时间，在场所内或周边设置储备应急生活物资的设施，设置广播、图像监控、电子屏幕、有线通信、无线通信等应急管理设施。 | 其他 | 新建 | 阿羌乡,奥依托格拉克乡图米亚村 | 2021.3-2021.11 | 平方米 |  | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 5000 | [8 empty] | 1335 | 1335 | 可使20000在受到灾害时临时避难 | 应急管理局 | 樊卫东 | 胡江
120 | YT-2021-110 | 于田县乡村消防应急救援建设项目 | 给未配备小型消防车的阿羌乡、奥依托格拉克乡、英巴格乡、兰干博孜亚、希吾勒乡、阿日希乡、科克亚乡、巴格库木管委会、新城区、老城区10个乡镇（社区）购买小型消防车，每辆消防车20万元，小计200万元；为木尕拉镇、先拜巴扎镇、加依乡、科克亚乡、阿热勒乡、阿日希乡、兰干乡、斯也克乡、托格日尕孜乡、喀拉克尔乡、奥依托格拉克乡、阿羌乡、英巴格乡、希吾勒乡、达里雅布依乡、兰干博孜亚、巴格库木管委会17个乡镇修建车库、值班室、器材室、训练场及训练配套设施，购置日常灭火装备器材，每个乡镇需投资160万元，小计2720万元;为木尕拉镇、先拜巴扎镇、加依乡、科克亚乡、阿热勒乡、阿日希乡、兰干乡、斯也克乡、托格日尕孜乡、喀拉克尔乡、奥依托格拉克乡、阿羌乡、英巴格乡、希吾勒乡、达里雅布依乡、兰干博孜亚、巴格库木管委会、新城区、老城区19个乡镇（社区）设置消防水鹤。每个乡镇设置5座消防水鹤，共95座，每座水鹤造价5万元，小计475万元;为奥依托格拉克乡、阿羌乡、达里雅布依乡3个乡镇组建“轻骑兵”队伍，并配备必要的设施设备（运输工具、卫星电话、对讲设备等），每个乡镇投资50万元，小计150万元。 | 其他 | 新建 | 木尕拉镇、先拜巴扎镇、加依乡、科克亚乡、阿热勒乡、阿日希乡、兰干乡、斯也克乡、托格日尕孜乡、喀拉克尔乡、奥依托格拉克乡、阿羌乡、英巴格乡、希吾勒乡、达里雅布依乡、兰干博孜亚、巴格库木管委会、新城区、老城区 | 2021.1-2021.6 | 万元 |  | 3545 |  | 3545 | [7 empty] | 3545 | [8 empty] | 31432 | 31432 | 保障灭火救援人员的正常值班备勤和训练，在发生火灾时可以第一时间出动，扑救初期火灾，就近补水节省取水时间，更好的保障人民群众生命财产安全。当因自然灾害导致道路、电力、网络信号中断，专业救援队伍无法到达现场时，轻骑兵能够发挥其轻便快捷的优势，迅速到达灾害现场，第一时间向专业队伍汇报现场情况，专业队伍根据现场实际情况制定最优的救援方案。 | 应急管理局 | 樊卫东 | 胡江
121 | YT-2021-111 | 小额信贷贴息资金 | 全县建档立卡贫困户发展产业需要贷款，按银行基准利率进行贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 各乡镇 | 2021.3-2021.9 |  |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | [15 empty] | 25000 | 25000 | 通过项目的实施，最大程度的满足建档立卡贫困户在发展产业中对资金的需求，促进农民持续稳定增收 | 扶贫办 | 唐明生 | 田玉生
122 | YT-2021-112 | 项目管理费 | 用于项目规划编制、第三方评估、咨询、绩效、检查验收、档案管理等 | 项目管理费 | 新建 | 于田县 | 2021.3-2021.9 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | [17 empty] | 进一步规范项目管理 | 扶贫办 | 唐明生 | 田玉生
123 | YT-2021-113 | 于田县乡村道路管护员补助项目 | 主要用于农村道路日常养护补助，安排护路员公益性岗位1000人，按每人每月1000元发放补助。 | 公益岗位 | 新建 | 各乡镇 | 2021.1-2021.12 | 人 | 1000元/人/月 | 1200 |  | 1200 | 1200 | [15 empty] | 1000 | 1000 | 增加就业岗位，增加贫困户收入 | 交通局 | 李军 | 胡江
Note on C48: 琅琊: 乡镇上报新增项目
Note on C49: 琅琊: 乡镇上报新增项目
Note on C50: 琅琊: 项目上报新增项目
Note on C52: 琅琊: 乡镇上报新增项目
Note on C57: 琅琊: 乡镇上报新增项目
Note on C61: 琅琊: 电力增加投资
Note on C64: 琅琊: 核减投资
Note on D27: 原稿任务9980只
Note on D113: 琅琊: 22367户改为21736户，老城区户数核实后减少
Note on D114: 琅琊: 27867户贫困户改为27236户，老城区核实后减少
Note on D115: 琅琊: 每座90平米，合计15210㎡，改为85平米，14365平米
Note on D116: 琅琊: 每村一座发酵池，单座造价7.5万元，改为每座150平米，25350平米，每座造价11.25万元