## 年度项目实施计划
于田县2021年脱贫攻坚成果巩固项目实施计划表
为便于汇总和任务分解，请大家统一使用此表格进行填报，不允许随便插列，此表在2020年基础上新增两列（其他资金、项目实施方案审核部门）。
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目类别 | 建设性质 | 建设地点 | 建设期 （明确到具体月份） | 计量单位 | 补助标准 | 总投资 |  | 2021年筹资方案 | [14 empty] | 其他资金（小额信贷自筹资金） | 企业资金 | 受益情况 |  | 绩效目标 | 项目建设单位 | 项目责任人 | 牵头县领导
[10 empty] | 合计 | 其中：2020年底到位政府投资 | 2021年政府投资 | 政府投资
[13 empty] | 财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 中央预算内资金 | 地方债券资金 | 其他统筹整合资金 | 援疆资金 | 社会扶贫资金 | 区内协作资金 | 土地增减挂资金 | 盘活存量资金（结余资金） | 县级财政投入资金 |  |  | 受益对象（户）
[13 empty] | 扶贫发展资金 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 贫困国有林场资金 | 贫困国有牧场资金 | [11 empty] | 总户数 | 其中建档立卡系统户数
[10 empty] | 351189.8 | 99892.9115 | 215393.3185 | 65066.4285 | 2670 | 2091 | 168 | 265 | 0 | 56500 | 85566.89 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 0 | 0 | 35903.57
1 | YT-2020-YZY-01 | 于田县喀拉克尔乡肉兔产业项目 | 新建28栋兔舍（地上一层，每栋1011.45平方米/栋，轻钢结构）及相关附属配套、供排水、电等附属工程，购置兔笼等配套设施设备。 | 畜牧 | 续建 | 喀拉克尔乡巴扎托甫村 | 2020.10-2021.3 | 平方米 | 1100元/㎡ | 5248.39 | 4500 | 748.39 | 748.39 | [15 empty] | 840 | 80 | 可使840贫困户通过养殖商品兔受益；可带动30人就业，每月不低于2000元。 | 喀拉克尔乡 | 姜葛 | 田玉生
2 | YT-2020-YZY-02 | 于田县英巴格乡肉兔产业项目（二期） | 新建种兔圈舍50栋50000平方米（1000平方米/栋），商品兔圈舍50栋，50000平方米（1000平方米/栋），配套相关附属设施；购置种兔兔笼繁育设备50套，商品兔兔笼繁育设备50套。 | 畜牧 | 续建 | 英巴格乡新园村 | 2020.10-2021.3 | 平方米/栋 | 1150元/平方米、设备33万元/栋 | 15631.11 | 11907.91 | 3723.2 | 1199.2 |  | 2091 | 168 | 265 | [11 empty] | 659 | 659 | 带动贫困户309户，贫困受益人数共计1221人，带动贫困户就业人数350人， | 英巴格乡 | 丁春光 | 田玉生
3 | YT-2020-YZY-03 | 科克亚乡兔子养殖合作社补助项目（二期） | 科克亚乡新建合作社103个及相关附属配套设施，单个建设面积450平方米，共计46350平方米，每平方米补助500元。 | 畜牧 | 续建 | 科克亚乡巴什艾格来村 | 2020.10-2021.3 | 平方米 | 500元/平方米 | 2317.5 | 1350 | 967.5 | 967.5 | [15 empty] | 1576 | 1576 | 受益贫困户1576户，6856人，人均300只，年均受益每人 4500 元， | 科克亚乡 | 黄峰 | 田玉生
4 | YT-2020-YZY-04 | 先拜巴扎镇鸽子养殖合作社补助项目（二期） | 建设合作社124座及相关附属配套设施，每座450平方米，建设面积共计55800平方米，每平方米补助500元。 | 畜牧 | 续建 | 先拜巴扎镇萨依村 | 2020.10-2021.3 | 平方米 | 500元/平方米 | 2790 | 2200 | 590 | 590 | [15 empty] | 2083 | 2083 | 通过项目实施，带动贫困户发展产业增收 | 先拜巴扎镇 | 骆爱科 | 田玉生
5 | YT-2020-YZY-06 | 斯也克乡鹅产业发展项目 | 购买鹅苗200万只；购买孵化设备(采用第4代孵化设备，装蛋及装蛋量为10240枚每台）50台；种鹅养殖自动上料、自动上水设备50套；环控设备，包含风机、光带自动控温自动控湿等配套设施。购买自动育雏设施及建设育雏舍10栋；购置脱温设备包含工程塑料、固定网架床3万平米；建设种鹅养殖网床5万平米；种鹅养殖供料塔50套，每个塔约5m³。建设屠宰量为1万只的生产线一套；鹅毛粗选粗分加工线一套及配套设施等；建设屠宰车间1万平方米。建设鹅制品熟食加工线一套；鹅血豆腐生产线及配套设施（速冻设备，保鲜冷库）。污水处理系统（日处理污水量1000吨）；配套建设有机肥加工生产线、供水管网、排水管网、电力等。建设年生产6万吨的饲料加工厂1座及相关附属配套设施。 | 畜牧 | 续建 | 斯也克乡阿勒达西曼村 | 2020.10-2021.3 | 只、台、栋、套、平方米 | 15元/只 | 11848.23 | 9898.65 | 1949.58 | 1949.58 | [15 empty] | 2102 | 2102 | 通过项目实施，带动贫困户发展产业增收 | 斯也克乡 | 刘新会 | 吐送托合提·依明
6 | YT-2020-YZY-07 | 于田县肉兔产业融合发展园区建设项目 | 建设父母代种兔棚圈50栋，单栋面积654.95平方米，总面积32747.5平方米及建设相关的附属配套；购置兔舍设备89套，其中50套含养殖设备、温控设备、照明设备、环控设备，39套含养殖设备、照明设备。 | 畜牧 | 续建 | 阿日希乡阿日希村 | 2020.3-2020.9 | 栋、平方米、套 | 1500元/平方米、3000元/架 | 7655.55 | 6000 | 1655.55 | 1655.55 | [15 empty] | 1382 | 1382 | 通过项目实施，带动贫困户发展产业增收 | 阿日希乡 | 郑智英 | 田玉生
7 | YT-2020-YZY-16 | 于田县先拜巴扎镇鸽子养殖项目 | 购买原种种鸽66000对，祖代种鸽112000对，父母代种鸽166000对；采购自动喂料机及鸽笼附属配套设备208套；自动孵化机20台及相关配套设备。 | 畜牧 | 续建 | 先拜巴扎镇 | 2020.10-2021.3 | 羽/套 | 235元/对 | 13746.4 | 10167.2815 | 3579.1185 | 3579.1185 | [15 empty] | 3440 | 3440 | 通过项目实施，带动贫困户发展产业增收 | 农业农村局 | 董福平 | 杨玉龙
8 | YT-2020-ZZY-01 | 于田县木尕拉镇黑木耳产业项目 | 新建黑木耳标准化栽培车间88栋及相关附属配套设施，每栋单体面积734.44平方米，共计64630.72平方米，地上一层，排架结构。购置标准化栽培车间生产设备，每栋1套，共88套。 | 农业 | 续建 | 木尕拉镇库开仁村 | 2020.10-2021.3 | 平方米 | 1360元/平方米 | 12363.26 | 9535.79 | 2827.47 | 2827.47 | [15 empty] | 1144 | 1144 | 项目实施后，可直接为贫困户提供100个就业岗位，直接带动1144户贫困户收益，户均收益8714元。 | 木尕拉镇 | 马永江 | 孙柏川
9 | YT-2020-SL-01 | 于田县农业高效节水增收试点项目2019年度实施方案项目（续建） | 主要建设内容： 1）干渠沉沙漏斗1座；2)自压沉沙调节池，3座；3）加压沉沙调节池，87座；4）自压输配水管网及建筑物，3套；5）158个田间系统管网及建筑物；6）158个田间系统首部及管理房；7）新建、改建渠道及建筑物8.36km；8）信息化工程；9）电力工程10）土地平整，土方152万m3； | 水利 | 续建 | 阿热勒乡、托格日尕孜乡、科克亚乡、斯也克乡、兰干博孜亚乡、喀拉克尔乡、先拜巴扎镇7个乡镇 | 2020.3-2020.10 | 亩 | 2600元/亩 | 23664.4 | 19446.28 | 4218.12 | [7 empty] | 4218.12 | [8 empty] | 38680 | 18087 | 可提高水资源利用率，降低生产成本，同时提高作物品质和产量，具有显著的社会效益 | 水利局 | 杜涛 | 吐尔洪·阿布拉
10 | YT-2020-MZ-01 | 于田县14个农村幸福大院及附属配套建设项目 | 14个乡镇建设总面积39420平方米，地上一层砖混结构，及相关配套设施等 | 社会保障 | 续建 | 奥依托格拉克乡、英巴格乡、斯也克乡、兰干乡、兰干博孜亚、巴格库木管委会、阿日希乡、木尕拉镇、阿羌乡、先拜巴扎镇、阿热勒乡、科克亚乡、喀拉克尔乡、托格日尕孜乡 | 2020.3-2020.9 | 平方米 | 2700元/平方米 | 14600 | 13781 | 819 | [6 empty] | 500 | 319 | [8 empty] | 1313 | 1313 | 通过项目实施，完善公共服务设施 | 民政局 | 张卫权 | 李荣
11 | YT-2021-01 | 于田县生态鹅产业基地建设项目（一期） | 建设肉鹅养殖场2座，其中：1260㎡肉鹅舍22栋、1419.25㎡肉鹅舍22栋、1183.65㎡育雏舍2栋、1419.25㎡育雏舍2栋、1121.99㎡阳光棚2栋、1419.25㎡阳光棚2栋，钢架结构，地上一层，购置肉鹅厂、种鹅场设备及附属配套设施。 | 畜牧 | 续建 | 奥依托格拉克乡、兰干乡、阿热勒乡 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 860元/平方米 | 14592.42 | 7922 | 6670.42 | 6670.42 | [15 empty] | 500 | 500 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 农业农村局 | 董福平 | 吐送托合提·依明
12 | YT-2021-02 | 于田县生态鹅产业基地项目（二期） | 建设种鹅养场1座，并购置孵化、育雏、养殖设备及附属配套；新建1万吨冷库，并购置冷库制冷设备及货架；购置羽绒生产设备。 | 畜牧 | 新建 | 工业园区 | 2021.3-2021.6 | 平方米、套 |  | 15900 |  | 15900 | 8900 | [5 empty] | 7000 | [9 empty] | 300 | 300 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 农业农村局 | 董福平 | 吐送托合提·依明
13 | YT-2021-03 | 于田县万方硒鸽养殖基地建设项目 | 新建鸽舍405栋，单栋建设面积450平方米，每栋鸽舍投入资金25万元。 | 畜牧 | 新建 | 先拜巴扎镇 | 2021.3-2021.9 | 平方米 | 550元/平方米 | 10125 |  | 10125 | 2025 | [5 empty] | 8100 | [9 empty] | 2825 | 2825 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 先拜巴扎镇 | 骆爱科 | 杨玉龙
14 | YT-2021-04 | 阿日希乡生产母羊购置项目 | 采购生产母羊7404只，体重30公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 阿日希乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 1317.912 |  | 577.512 | 577.512 | [13 empty] | 740.4 |  | 1068 | 1068 | 项目实施后，受益贫困户1480户 | 阿日希乡 | 郑智英 | 吐尔洪·阿布拉
15 | YT-2021-05 | 托格日尕孜乡生产母羊购置项目 | 采购生产母羊12247只，体重35公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 托格日尕孜乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 2179.966 |  | 955.266 | 955.266 | [13 empty] | 1224.7 |  | 1955 | 1955 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 托格日尕孜乡 | 赵淼 | 吐尔洪·阿布拉
16 | YT-2021-06 | 斯也克乡生产母羊购置项目 | 采购生产母羊15571只，体重35公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 斯也克乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 2771.638 |  | 1214.538 | 1214.538 | [13 empty] | 1557.1 |  | 1891 | 1891 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 斯也克乡 | 刘新会 | 吐尔洪·阿布拉
17 | YT-2021-07 | 先拜巴扎镇生产母羊购置项目 | 采购生产母羊15648只，体重35公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 先拜巴扎镇 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 2785.344 |  | 1220.544 | 1220.544 | [13 empty] | 1564.8 |  | 1634 | 1634 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 先拜巴扎镇 | 骆爱科 | 吐尔洪·阿布拉
18 | YT-2021-08 | 兰干乡生产母羊购置项目 | 采购生产母羊10161只，体重35公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 兰干乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 1808.658 |  | 792.558 | 792.558 | [13 empty] | 1016.1 |  | 1873 | 1873 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 兰干乡 | 崔衍武 | 吐尔洪·阿布拉
19 | YT-2021-09 | 加依乡生产母羊购置项目 | 采购生产母羊12034只，体重35公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 加依乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 2142.052 |  | 938.652 | 938.652 | [13 empty] | 1203.4 |  | 1750 | 1750 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 加依乡 | 王玉福 | 吐尔洪·阿布拉
20 | YT-2021-10 | 阿热勒乡生产母羊购置项目 | 采购生产母羊5060只，体重35公斤以上，年龄1-1.5岁以上，每只1780元，其中：受益户自筹1000元，扶贫资金补助780元。 | 畜牧 | 新建 | 阿热勒乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1780元/只，扶贫资金补助780元，受益户自筹1000元 | 900.68 |  | 394.68 | 394.68 | [13 empty] | 506 |  | 2245 | 2245 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 阿热勒乡 | 王洪杰 | 吐尔洪·阿布拉
21 | YT-2021-11 | 喀拉克尔乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊29564只，体重28-35公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 喀拉克尔乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 3547.68 |  | 1478.2 | 1478.2 | [13 empty] | 2069.48 |  | 1598 | 1598 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 喀拉克尔乡 | 姜葛 | 吐尔洪·阿布拉
22 | YT-2021-12 | 托格日尕孜乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊36445只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 托格日尕孜乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 4373.4 | 488 | 1334.25 | 1334.25 | [13 empty] | 2551.15 |  | 1955 | 1955 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 托格日尕孜乡 | 赵淼 | 吐尔洪·阿布拉
23 | YT-2021-13 | 英巴格乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊27099只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 英巴格乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 3251.88 | 389 | 965.95 | 965.95 | [13 empty] | 1896.93 |  | 836 | 836 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 英巴格乡 | 丁春光 | 吐尔洪·阿布拉
24 | YT-2021-14 | 阿日希乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊34695只，体重28-35公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 阿日希乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 4163.4 | 464 | 1270.75 | 1270.75 | [13 empty] | 2428.65 |  | 1063 | 1063 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 阿日希乡 | 郑智英 | 吐尔洪·阿布拉
25 | YT-2021-15 | 科克亚乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊71786只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 科克亚乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 8614.32 | 947 | 2642.3 | 2642.3 | [13 empty] | 5025.02 |  | 2265 | 2265 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 科克亚乡 | 黄峰 | 吐尔洪·阿布拉
26 | YT-2021-16 | 木尕拉镇育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊20140只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 木尕拉镇 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 2416.8 |  | 1007 | 1007 | [13 empty] | 1409.8 |  | 880 | 880 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 木尕拉镇 | 马永江 | 吐尔洪·阿布拉
27 | YT-2021-17 | 巴格库木管委会育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊23660只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 巴格库木管委会 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 2839.2 |  | 1183 | 1183 | [13 empty] | 1656.2 |  | 1107 | 1107 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 巴格库木管委会 | 程永杰 | 吐尔洪·阿布拉
28 | YT-2021-18 | 奥依托格拉克乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊42912只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 奥依托格拉克乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 5149.44 | 120.65 | 2024.95 | 2024.95 | [13 empty] | 3003.84 |  | 1963 | 1963 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 奥依托格拉克乡 | 戴圣平 | 吐尔洪·阿布拉
29 | YT-2021-19 | 希吾勒乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊13000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 希吾勒乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 1560 |  | 650 | 650 | [13 empty] | 910 |  | 484 | 484 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 希吾勒乡 | 张晨光 | 吐尔洪·阿布拉
30 | YT-2021-20 | 兰干博孜亚育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊7000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 兰干博孜亚 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 840 |  | 350 | 350 | [13 empty] | 490 |  | 268 | 268 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 兰干博孜亚 | 聂俊晖 | 吐尔洪·阿布拉
31 | YT-2021-21 | 斯也克乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊12000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 斯也克乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 1440 |  | 600 | 600 | [13 empty] | 840 |  | 1594 | 1594 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 斯也克乡 | 刘新会 | 吐尔洪·阿布拉
32 | YT-2021-22 | 先拜巴扎镇育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊24000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 先拜巴扎镇 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 2880 | 321 | 879 | 879 | [13 empty] | 1680 |  | 2000 | 2000 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 先拜巴扎镇 | 骆爱科 | 吐尔洪·阿布拉
33 | YT-2021-23 | 兰干乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊15000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 兰干乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 1800 |  | 750 | 750 | [13 empty] | 1050 |  | 1832 | 1832 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 兰干乡 | 崔衍武 | 吐尔洪·阿布拉
34 | YT-2021-24 | 加依乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊18000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 加依乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 2160 |  | 900 | 900 | [13 empty] | 1260 |  | 1747 | 1747 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 加依乡 | 王玉福 | 吐尔洪·阿布拉
35 | YT-2021-25 | 阿热勒乡育肥羊养殖项目 | 采购育肥羊26000只，体重30-40公斤，每只1200元，其中：受益户自筹700元，扶贫资金补助500元。 | 畜牧 | 新建 | 阿热勒乡 | 2020.10-2021.6 | 只 | 1200元/只，扶贫资金补助500元，受益户自筹700元 | 3120 | 454.35 | 845.65 | 845.65 | [13 empty] | 1820 |  | 1211 | 1211 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 阿热勒乡 | 王洪杰 | 吐尔洪·阿布拉
36 | YT-2021-26 | 科克亚乡兔子补助项目 | 购买种兔36650只，年龄3个月以上，可正常配种，体重2公斤以上，免疫档案完整，符合国家免疫要求，经畜牧部门认定合格。每只补助40元，共需资金146.6万元 | 畜牧 | 新建 | 科克亚乡 | 2020.11-2021.3 | 只 | 40元/只 | 146.6 |  | 146.6 | 146.6 | [15 empty] | 1846 | 1846 | 通过项目的实施，带动农牧民发展产业，增加收入 | 科克亚乡 | 黄峰 | 田玉生
37 | YT-2021-29 | 于田县英巴格乡肉兔产业建设污水处理配套项目 | 污水处理工程设计规模为：日处理量：120m³/d；设计按每天20小时运行，即每小时设计处理量为6吨/小时，建设内容包括：1、主要土建构筑物：调节池、设备间、一体化污水处理设备基坑.2、主要机械设备：潜污泵、风机、复合式全自动污水处理设备等。 | 畜牧 | 新建 | 英巴格乡新园村 | 2021.3-2021.9 | 个 |  | 420 |  | 420 | [7 empty] | 420 | [8 empty] | 1385 | 1385 | 通过此项目建设，可以加快英巴格乡肉兔产业发展，完善污水处理设施， | 英巴格乡 | 丁春光 | 田玉生
38 | YT-2021-30 | 于田县托格日尕孜乡驴、兔产业附属配套以及喀尔克乡、阿日希乡兔产业 附属配套设施建设项目 | 兔场建设配种舍1座161.28平方米、堆粪场1000平方米及相关附属配套设施、阿日希乡兔场建设配种舍1座161.28平方米、堆粪场1000平方米及相关附属配套设施、托格日尕孜乡兔场建设配种舍1座161.28平方米，刨花场1座853.3平方米及相关附属配套设施、托格日尕孜乡驴场建设挤奶厅2座，单座建设面积407.14平方米，饲料库房1座853.3平方米，青贮池4座1200平方米（单座建设面积300平方米）及相关附属配套设施， | 畜牧 | 新建 | 喀拉克尔乡、阿日希乡、托格日尕孜乡 | 2021.3-2021.9 | 个 | 1500元/平方米 | 5370 |  | 5370 | 2304 | [10 empty] | 3066 |  |  |  |  | 2090 | 2090 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 托格日尕孜乡 | 赵淼 | 田玉生
39 | YT-2021-43 | 于田县华凌牛业基础设施道路建设项目 | 新建道路38公里，包括路基、路面、桥涵、交安设施 | 交通 | 新建 | 斯也克乡 | 2021.3-2021.9 | 公里 | 134万元/公里 | 6200 |  | 6200 | [6 empty] | 4100 | 2100 | [8 empty] | 2920 | 2920 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 交通局 | 李军 | 胡江
40 | YT-2021-44 | 于田县华凌牛业电力配套设施建设项目 | 1、变电工程：项目用电负荷为2万KW，建设1座35千伏简易变，建设1座35千伏常规变。安装10兆伏安变压器2台，两座简易变配置相关保护装置，无功补偿装置及计量设备； 2、架线工程：线路从110千伏斯也克变新建1回35千伏线路约21.7千米至拟建1号常规变，线路导线型号为LGJ-185,再从拟建1号简易变新建1回35千伏线路约21.1千米至拟建2号简易变，线路导线型号为LGJ-95。 | 电力 | 新建 | 斯也克乡、喀尔克乡 | 2021.3-2021.9 | 公里 | 55万元/公里 | 3400.47 |  | 3400.47 | [6 empty] | 1400 | 2000.47 | [8 empty] | 5021 | 5021 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
41 | YT-2021-45 | 于田县华凌牛业饲草料基地场外配套引水工程 | 新建渠道长度15.49公里，设计流量1-3立方米/秒，配套建筑6座 | 水利 | 新建 | 斯也克乡 | 2021.3-2021.9 | 公里 | 140万元/公里 | 2182 |  | 2182 | [6 empty] | 1800 | 382 | [8 empty] | 2920 | 2920 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
42 | YT-2021-46 | 于田县华凌牛业饲草料基地配套场外输水工程 | 新建渠道长度14.42公里，设计流量5-6立方米/秒，配套建筑物3座 | 水利 | 新建 | 斯也克乡 | 2021.3-2021.9 | 公里 | 186万元/公里 | 2648 |  | 2648 | [6 empty] | 2200 | 448 | [8 empty] | 2920 | 2920 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
43 | YT-2021-47 | 于田县华凌牛业饲草料基地配套场外分水工程 | 新建渠道长度20.24公里，设计流量6立方米/秒，配套建筑物5座 | 水利 | 新建 | 斯也克乡 | 2021.3-2021.9 | 公里 | 246万元/公里 | 4569 |  | 4569 | [6 empty] | 4000 | 569 | [8 empty] | 2920 | 2920 | 通过项目实施，进一步完善产业后续配套设施 | 水利局 | 杜涛 | 胡江
44 | YT-2021-48 | 于田县农产品加工产业园建设项目 | （1）新建于田县现代农业产业园区道路39575米。（2）配套给水管网工程，给水管道总长度47238m。其中:dn630管网总长8263m，dn400管网总长14520m，dn300管网总长24455m。（3）配套排水管网工程，排水管网总长度44609m。其中:dn600管网总长4894m，dn500管网总长21343m，dn400管网总长17358m，dn250管网总长1014m。（4）新建燃气管网10070米，管径dn250。（5） 新建110千伏芸乡变-35千伏现代农业产业园变电站，变电容量为31.5MVA，建设1回35KV线路约5.6千米，导线采用LGJ-240/30，变电站规划35KV出线1回，10KV出线8回。 | 产业配套 | 新建 | 于田县 | 2021.3-2021.9 | 公里 |  | 25000 |  | 25000 | [6 empty] | 20000 | 5000 | [10 empty] | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 农业农村局 | 董福平 | 胡江
45 | YT-2021-49 | 于田县阿热勒乡玫瑰花基地东片区田间灌溉工程建设设项目 | 项目区总面积725.36亩，主要建设内容包括：1、道路21570.3㎡，30cm砂砾石路；2、土地平整725.36亩；3、项目区划分为2个灌溉系统，新打1眼机井，井深120米，采用加压式滴灌系统。 | 林业 | 新建 | 于田县阿热勒乡 | 2020.12-2021.7 | 亩 |  | 300 |  | 300 |  | 300 | [14 empty] | 30 | 30 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县林草局 | 赵建涛 | 胡江
46 | YT-2021-50 | 于田县阿热勒乡东片区综合开发项目 | 项目区总面积291.82亩，主要建设内容包括：1、道路3401㎡，30cm砂砾石路；2、土地平整291.82亩；3、项目区现有1眼机井，采用加压式滴灌系统。 | 林业 | 新建 | 于田县阿热勒乡 | 2020.12-2021.7 | 亩 |  | 370 |  | 370 |  | 370 | [14 empty] | 30 | 30 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县林草局 | 赵建涛 | 胡江
47 | YT-2021-51 | 于田县阿热勒乡阿得让村东片区综合开发项目 | 项目区总面积834.84亩，主要建设内容包括：1、道路12092.9㎡，30cm砂砾石路；2、土地平整834.84亩；3、灌溉工程：项目区划分为1个灌溉系统，新打1眼机井，井深120米，采用加压式滴灌系统。 | 林业 | 新建 | 于田县阿热勒乡 | 2020.12-2021.7 | 亩 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | [14 empty] | 30 | 30 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县林草局 | 赵建涛 | 胡江
48 | YT-2021-52 | 于田县阿热勒乡阿得让村中片区综合开发项目 | 项目区总面积831.29亩，主要建设内容包括：1、道路12094㎡，30cm砂砾石路；2、土地平整831.29亩；3、灌溉工程：项目区划分为1个灌溉系统，新打1眼机井，井深120米，采用加压式滴灌系统。 | 林业 | 新建 | 于田县阿热勒乡 | 2020.12-2021.7 | 亩 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | [14 empty] | 30 | 30 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县林草局 | 赵建涛 | 胡江
49 | YT-2021-54 | 于田县克里雅河阿热勒乡阿热勒艾日克村至木尕拉镇古再村小流域治理工程 | 克里雅河右岸新建永久性防洪堤2公里，防洪标准20年一遇及相关附属配套设施建设。 | 水利 | 新建 | 于田县阿热勒乡-木尕拉镇 | 2020.12-2021.7 | 公里 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | [14 empty] | 2314 | 2314 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县水利局 | 杜涛 | 胡江
50 | YT-2021-55 | 于田县克里雅河阿热勒乡阿热勒艾日克村小流域治理工程 | 克里雅河右岸新建永久性防洪堤1.5公里，防洪标准20年一遇及相关附属配套设施建设。 | 水利 | 新建 | 于田县阿热勒乡 | 2020.12-2021.7 | 公里 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | [14 empty] | 2314 | 2314 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县水利局 | 杜涛 | 胡江
51 | YT-2021-58 | 于田县喀尔克乡防沙治沙林草灌溉输配水工程 | 为满足喀尔克乡10万亩林草灌溉需求，配套建设输水管道27公里，沉砂池2座及附属设施 | 水利 | 新建 | 喀尔克乡 | 2020.12-2021.7 | 公里 |  | 25600 |  | 25600 | [7 empty] | 25600 | [8 empty] | 2101 | 2101 | 通过项目实施，进一步完善基础设施配套 | 于田县水利局 | 杜涛 | 胡江
52 | YT-2021-60 | 于田县扶贫车间附属配套设施建设项目 | 采购变压器8台，其中：阿日希乡阿日希村扶贫车间250KVA变压器1台；科克亚乡孵化园400KVA变压器1台；英巴格乡扶贫车间400KVA变压器2台，315KVA变压器1台；先拜巴扎镇扶贫车间2000KVA变压器2台；希吾勒乡扶贫车间400KVA变压器1台。采购电磁锅炉11台，其中：英巴格乡扶贫车间240KW电磁锅炉2台；先拜巴扎镇扶贫车间240KW电磁锅炉3台；科克亚乡孵化园300KW电磁锅炉6台。采购动力电缆3230米，其中：先拜巴扎镇扶贫车间150型1280米、185型1950米。采购弱点配线77000米，其中：先拜巴扎镇扶贫车间77000米。采购2000KVA低压配置柜2套，其中：先拜巴扎镇扶贫车间2套。木尕拉镇吐格曼阔恰村扶贫车间附属设施建设；38个扶贫车间采购消防设施。低压电缆3000米桥架及配电箱。 | 其他 | 新建 | 于田县 | 2021.4-2021.7 | 台 |  | 2300 |  | 2300 | [6 empty] | 1000 | 1300 | [8 empty] | 200 | 200 | 项目建成后，为扶贫车间提供稳定的基础保障 | 商工局 | 卜江杰 | 胡江
53 | YT-2021-64 | 和田地区于田县达里雅布依乡特色旅游发展建设项目 | 对新村200户进行提升改造，每户投资2--3万元，改造一间民宿，配套相关设施设备等，发展乡村旅游，持续增加收入，巩固脱贫成效 | 旅游扶贫 | 新建 | 达里雅布依乡 | 2021.3-2021.12 | 户 | 2万元/户 | 582 |  | 582 | 582 | [15 empty] | 200 | 200 | 通过项目实施，发展旅游扶贫，改善生产生活条件，为乡村振兴奠定基础 | 文旅局 | 覃舜波 | 胡江
54 | YT-2021-71 | 于田县产业园道路建设项目 | 新建产业道路56.992公里，包括路基工程、路面工程、桥涵工程及交安工程，其中：英巴格乡产业路15.784公里；阿热勒乡产业路6.636公里；喀尔克乡产业路1.232公里；兰干乡产业路8.32公里；易地搬迁产业路4.3公里；稻田产业路2.6公里；奥依托格拉克乡产业路0.84公里；阿羌乡产业路3.58公里；托格日尕孜乡产业路7.9公里；先拜巴扎镇产业路3.2公里；斯也克乡产业路2.6公里。 | 交通 | 新建 | 于田县各乡镇 | 2021.3-2021.11 | 公里 | 117万/公里 | 4901.3 |  | 4901.3 | [6 empty] | 2400 | 2501.3 | [8 empty] | 31432 | 31432 | 该项目的建成带动当地农牧产品的发展，解决产业园贫困户就业问题增加收入 | 交通局 | 李军 | 胡江
55 | YT-2021-74 | 于田县2020、2021年度农业高效节水增收试点项目 | 实施高效节水灌溉面积8.13万亩 | 水利 | 新建 | 于田县喀尔克乡、斯也克乡、奥依托格拉克乡、阿热勒乡、木尕拉镇、英巴格乡、希吾勒乡、托格日尕孜乡共7个乡镇，吉日木提热克村、拜什托格拉克村等43个行政村 | 2021.3-2021.9 | 亩 | 2600元/亩 | 21138 | 0 | 21138 | [6 empty] | 4000 | 17138 | [8 empty] | 2608 | 405 | 有效提高水资源利用率，年节约水量约2778万m3，有助于农民收入增加，使水资源得到合理利用，有助于改善生态环境 | 水利局 | 杜涛 | 吐尔洪·阿布拉
56 | YT-2021-88 | 于田县2021年雨露计划 | 对全县5156名建档立卡贫困户大学生进行补助，每人每年3000元，共需资金1546.8万元 | 教育 | 新建 | 于田县各乡镇 | 2021.9-2021.10 | 人 | 3000元/人 | 1546.8 |  | 1546.8 | 1546.8 | [15 empty] | 5156 | 5156 | 通过项目的实施，对贫困学生进行资助，帮助其完成学业，解决因学致贫 | 教育局 | 麦麦提江·麦麦提明 | 骆红梅
57 | YT-2021-95 | 于田县乡镇庭院提升改造项目 | 庭院改造23571户，其中：托格日尕孜乡庭院改造2949户，其中：巴什库木巴格村380户、博热克其村334户、吉格代勒克巴格村404户、喀日巴格村150户、恰卡村486户，托格日尕孜村300户、托万库木巴格村234户、乌尊博孜村220户、亚喀兰干村280户、亚喀萨热依村51户、央塔库勒村110户。喀拉克尔乡庭院改造1472户，其中：阿克吾斯塘村146户、央塔克喀什村63户、博斯坦艾日克村123户、喀格勒克阿日希村78户、麦盖提村98户、喀格勒克村173户、吐孜库孜勒克村154户、巴扎托普村142户、琼阔勒村98户、提热克吾斯唐村128户、拜什托格拉克村134户、宗塔勒村72户、硝库勒村63户。木尕拉镇庭院改造824户，其中：阿勒村286户、桃园村293户、阿热木喀木村65户、绿洲村30户、吐格曼阔恰村80户、英其开艾日克村70户；斯也克乡庭院改造2920户（阿勒达西曼村274户、拜什托格拉克村村174户、吉日克村150户、喀提亚克村286户、克提其村318户、克尕孜村443户、科克麦提村349户、麦盖提村434户、奥尔曼村53户、斯也克村225户、托万斯也克村151户、恰尔瓦村63户）。先拜巴扎镇庭院改造3000户（良种村90户，阿日希139户，巴什萨依巴格村288户，喀拉吐仑村360户，喀提亚克村206户，乔克拉村182户，萨依村591户，斯克达西曼村302户，塔格达西曼村375户，托万达西曼村217户，托万萨依巴格村250户）；英巴格乡1385户；阿羌乡216户（太斯坎里克村216户）；阿热勒乡1812户，其中：巴什也台巴什村50户、托万也台巴什村280户、阿热勒村350户、喀拉尕其村200户、夏玛勒巴格村300户、阿热勒艾日克村82户，拉依喀村150户、阿得让100户、拜什托格拉克村150户、也台克孜勒村150户；加依乡2514户，其中：阿亚格萨亚提拉村363户、奥吐拉加依村142户、巴什萨亚提拉村158户、巴什英阿瓦提村302户、吉日木村207户、加依巴扎村157户、加依村144户、喀尔吐干村185户、喀提克昆村151户、阔什塔勒村240户、却甫其勒村253户、尤喀克加依村212户；兰干博孜亚388户，其中巴什铁日木村60户、奥吐拉博子亚村131户、依斯勒克村 89户、托什坎东108户；兰干乡1855户，其中：兰干萨依村357户、玉吉米力克阿尔喀村568户、巴什阿尔喀村100户、阿热村100户、巴扎尔村100户、开提米里克村100户、拉依喀村50户、苏克村100户、托格拉克村100户、乌鲁格艾日克村100户、尧勒阿日希村50户、也台吐努克村30户、英库勒贝希村100户。希吾勒乡819户，其中：库什喀其巴格村248户，达西库勒村264户，奥居鲁克村208户，英阿瓦提村99；阿日希乡1230户，其中：英艾日克村253户、拜什塔什村110户、亚依勒干村172户、阔什拉希村103户、阿日希村205户、希日开村133户、阿克提热克村86户、也台墩村144户、吉格代克其克村24户；科克亚乡2187户，其中：库塔孜艾日克村98户、喀拉都维村131户、科克亚村220户、巴什艾格来村150户、艾格来村40户、托万艾格来村106户、阔勒吐克村172户、英吾斯塘村200户、色日格奥依村267户、奥吐拉提热克村154户、阔什艾日克村156户、托万艾日克村308户、博斯坦提热克村185户每户补助10000元，主要用于三区分离，庭院提升改造等 | 庭院建设 | 新建 | 托格日尕孜乡巴什库木巴格村、博热克其村、吉格代勒克巴格村、喀日巴格村、恰卡村，托格日尕孜村、托万库木巴格村、乌尊博孜村、亚喀兰干村、亚喀萨热依村、央塔库勒村。喀拉克尔乡阿克吾斯塘村、央塔克喀什村、博斯坦艾日克村、喀格勒克阿日希村、麦盖提村、喀格勒克村、吐孜库孜勒克村、巴扎托普村、琼阔勒村、提热克吾斯唐村、拜什托格拉克村、宗塔勒村、硝库勒村。木尕拉镇阿勒村、桃园村、阿热木喀木村、绿洲村、吐格曼阔恰村、英其开艾日克村；斯也克乡阿勒达西曼村、拜什托格拉克村村、吉日克村、喀提亚克村、克提其村、克尕孜村、科克麦提村、麦盖提村、奥尔曼村、斯也克村、托万斯也克村、恰尔瓦村；先拜巴扎镇良种村，阿日希，巴什萨依巴格村，喀拉吐仑村，喀提亚克村，乔克拉村，萨依村，斯克达西曼村，塔格达西曼村，托万达西曼村，托万萨依巴格村；英巴格乡；阿羌乡太斯坎里克村；阿热勒乡巴什也台巴什村、托万也台巴什村、阿热勒村、喀拉尕其村、夏玛勒巴格村、阿热勒艾日克村，拉依喀村、阿得让、拜什托格拉克村、也台克孜勒村；加依乡阿亚格萨亚提拉村、奥吐拉加依村、巴什萨亚提拉村、巴什英阿瓦提村、吉日木村、加依巴扎村、加依村、喀尔吐干村、喀提克昆村、阔什塔勒村、却甫其勒村、尤喀克加依村；兰干博孜亚巴什铁日木村、奥吐拉博子亚村、依斯勒克村、托什坎东村；兰干乡兰干萨依村、玉吉米力克阿尔喀村、巴什阿尔喀村、阿热村、巴扎尔村、开提米里克村、拉依喀村、苏克村、托格拉克村、乌鲁格艾日克村、尧勒阿日希村、也台吐努克村、英库勒贝希村。希吾勒乡库什喀其巴格村，达西库勒村，奥居鲁克村，英阿瓦提村；阿日希乡英艾日克村、拜什塔什村、亚依勒干村、阔什拉希村、阿日希村、希日开村、阿克提热克村、也台墩村、吉格代克其克村；科克亚乡库塔孜艾日克村、喀拉都维村、科克亚村、巴什艾格来村、艾格来村、托万艾格来村、阔勒吐克村、英吾斯塘村、色日格奥依村、奥吐拉提热克村、阔什艾日克村、托万艾日克村、博斯坦提热克村 | 2021.3-2021.9 | 户 | 10000元/户 | 23571 |  | 23571 | [7 empty] | 23571 | [8 empty] | 23571 | 23571 | 通过项目的实施，改善受益户生产生活条件，改善人居环境 | 托格日尕孜乡、喀拉克尔乡、木尕拉镇、斯也克乡、先拜巴扎镇、英巴格乡、阿羌乡、阿热勒乡、加依乡、兰干博孜亚、兰干乡、希吾勒乡、阿日希乡、科克亚乡 | 赵淼、姜葛、马永江、刘新会、骆爱科、丁春光、冉崇高、王洪杰、王玉福、聂俊晖、崔衍武、张晨光、郑志英、黄峰
58 | YT-2021-111 | 小额信贷贴息资金 | 全县建档立卡贫困户发展产业需要贷款，按银行基准利率进行贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 各乡镇 | 2021.3-2021.9 |  |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | [15 empty] | 25000 | 25000 | 通过项目的实施，最大程度的满足建档立卡贫困户在发展产业中对资金的需求，促进农民持续稳定增收 | 扶贫办 | 唐明生 | 田玉生
59 | YT-2021-112 | 项目管理费 | 用于项目规划编制、第三方评估、咨询、绩效、检查验收、档案管理等 | 项目管理费 | 新建 | 于田县 | 2021.3-2021.9 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | [17 empty] | 进一步规范项目管理 | 扶贫办 | 唐明生 | 田玉生
60 | YT-2021-113 | 于田县乡村道路管护员补助项目 | 主要用于农村道路日常养护补助，安排护路员公益性岗位1000人，按每人每月1000元发放补助。 | 公益岗位 | 新建 | 各乡镇 | 2021.1-2021.12 | 人 | 1000元/人/月 | 1200 |  | 1200 | 1200 | [15 empty] | 1000 | 1000 | 增加就业岗位，增加贫困户收入 | 交通局 | 李军 | 胡江
Note on C47: 琅琊: 电力增加投资
Note on C50: 琅琊: 核减投资
Note on D27: 原稿任务9980只