## 目标表（15）
附1-1
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  | 于田县农业高效节水增收试点项目2019年度实施方案项目（续建） |  | 项目负责人及联系电话 | 何金平
主管部门 |  | 于田县水利局 |  | 实施单位 | 于田县水利局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 4218.75
|  | 其中：财政拨款-扶贫发展资金、整合涉农资金 |  | 4218.75
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
2019～2021 年三年实施高效节水 19.63 万亩，涉及于田县 12 个乡镇。其中 2019、2020年实施 11.58 万亩，2021 年实施8.05万亩。 项目实施前昆仑灌区灌溉毛需水量 57484.24 万 m 3 ，于田县“三条红线”指标可 供水量 51281.7 万 m 3 ，经水库联合调节后，灌区缺水量 6497.68 m 3 ；项目实施后 昆仑灌区灌溉毛需水量 51345.62 万 m 3 ，于田县“三条红线”指标中 2022 年可供 水量 51877.5 万 m 3 ，由三条红线用水控制指标与规划年用水量对比，项目实施 后昆仑灌区年结余水量 38.5 万 m 3 ，灌区不再缺水，昆仑灌区规划年农业用水量、 农业综合毛用水定额、灌溉水利用系数均满足三条红线指标要求，改善生态环境、减少水土流失，促进当地经济可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建沉沙调节池数量（座） |  |  | ≥49座
|  |  | 完成管沟开挖长度（公里） |  |  | ≥590公里
|  |  | 完成管沟安装长度（公里） |  |  | ≥252公里
|  |  | 土地平整面积（亩） |  |  | ≥4700亩
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  |  | =100%
|  |  | 节水灌溉覆盖率（%） |  |  | =100%
|  |  | 工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资产交付使用及时率（%） |  |  | 100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2021-02-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021-10-01
|  | 成本指标 | 项目建设总成本（万元） |  |  | ≤4218.75万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 新增和改善灌溉面积（亩） |  |  | ≥80500亩
|  | 可持续影响 指标 | 节水灌溉设施使用年限（年） |  |  | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（%） |  |  | ≥95%
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明 原因. 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。