## 目标表（22）
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 | 于田县托格日尕孜乡驴、兔产业附属配套以及喀尔克乡、阿日希乡兔产业附属配套设施建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 王华东
主管部门 | 于田县农业农村局 |  | 实施单位 | 于田县托格日尕孜乡人民政府
资金情况（万元） | 年度资金总额 |  | 5302.66
| 其中：财政拨款 |  | 1804
| 其他资金 |  | 3498.66
总体目标 | 年度目标
目标1：①于田县喀尔克乡兔场综合楼1座 613.76平方米、配种室1座161.28平方米、锅炉房1座61.44平方米、食堂及公共卫生间1座390.32平方米及室外道路管网等附属工程1项 ②于田县阿日希乡肉兔综合楼 1座613.76平方米、配种室1座230平方米、锅炉房 1座61.44平方米、食堂及公共卫生间1座390.32平方米及室外道路管网等附属工程1项 ③于田县托格日尕孜乡兔场发电机房3座61.77平方米、综合楼 1座920.64平方米、刨花厂1座700平方米、食堂及公共卫生间1座390.32平方米、配种室1座161.28平方米、锅炉房1座61.44平方米、消防水池1项400平方米、参观通道1项320平方米及室外道路管网等附属工程1项 ④于田县托格日尕孜乡老驴厂料库房 1项900平方米、挤奶厅1 项407.14平方米、室外道路管网等附属工程1项 ⑤于田县托格日尕孜乡生态驴厂 三通一平1项110000平方米、室外道路管网等附属工程1项183000平方米、挤奶厅3项1221平方米、青储池4座1200平方米、综合楼1座2168平方米。 目标二：通过项目的实施有效带动托格日尕孜乡、喀尔克乡、阿日希乡的兔产业发展及托格日尕孜乡驴产业发展，有效提高农民的收益分红。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 喀尔克乡兔场建设面积（平方米） | ≥1226.8平方米
|  |  | 托格日尕孜乡兔场建设面积（平方米） | ≥3015.45平方米
|  |  | 阿日希乡兔场建设面积（平方米） | ≥1295.52平方米
|  |  | 托格日尕孜乡老驴场建设面积（平方米） | ≥1307.14平方米
|  |  | 托格日尕孜乡生态驴厂建设面积（平方米） | ≥297589平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2021-01-01
|  |  | 项目完成时间 | 2021-07-01
|  | 成本指标 | 项目产业园区平均建设成本（万元） | ≤1060万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加建档农户全年总收入（ ≥**万元 | ≥424.21万元
|  |  | 带动养殖合作社就业人口增加年收入（万元） | ≥93.6万元
|  | 可持续影响 指标 | 项目持续受益年限（年） | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫建档立卡农户满意度（%） | ≥95%
注1.“其他资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等”。
2.各地根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值