## 目标表（24）
附1-1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 | 于田县阿热勒乡东片区综合开发项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 刘德刚
主管部门 | 于田县林业和草原局 |  | 实施单位 | 于田县林业和草原局
资金情况（万元） | 年度资金总额 |  | 370
| 其中：财政拨款 |  | 370
| 其他资金 |  | 0
总体目标 | 年度目标
1.通过土地平整278亩并配套滴管设施，开展灌溉工程、道路工程建设，生态宜居、绿色环保新热勒乡，铺设砂砾石路面积3401平方米，共配套100米输电线路，购置首部部分材料设备约8台套； 2.项目总投资的15%用于项目建设劳动报酬，增加农牧民劳动力收入约55.5万元。 3.项目通过以工代赈有效巩固拓展脱贫攻坚成果,并与乡村振兴有效衔接。同时项目建设以城镇美、家园绿、建设绿色和谐阿热勒乡为目标，注重人与自然和谐发展，坚持科学规划、因地制宜、生态优先原则，推进城镇美化工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设砂砾石路面积（平方米） | ≥3401平方米
|  |  | 土地平整面积（亩） | ≥278亩
|  |  | 配套输电线路长度（米） | ≥100米
|  |  | 购置首部材料设备数量（台套） | ≥8台套
|  |  | 新建泵房面积（平方米） | ≥40平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2021-01-01
|  |  | 项目完成时间 | 2021-07-01
|  | 成本指标 | 项目工程成本（万元） | ≤284.56万元
|  |  | 项目其他成本（万元） | ≤85.44万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动普通农户全年总收入（万元） | ≥22.2万元
|  |  | ★★★带动增加建档农户全年总收入（ ≥**万元） | ≥33.3万元
|  | 可持续影响 指标 | 泵房及附属设施可使用年限（年） | ≥8年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度（%） | ≥95%