## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 于田县多胎羊配种服务站建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 徐伟13565527868
主管部门 |  | 于田县农业农村局 |  | 实施单位 | 于田县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 710
|  | 其中：财政拨款 |  | 710
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
在于田县10个乡镇各建设一座于田县多胎羊配种服务站（每座配种站包括消毒室+更衣室18.06平方米，冷链储精室8.48平方米，采精准备室+档案室18.06平方米，采精室+验精室16.69平方米，输精室（室内）+室外输精室18.06平方米，饲料+饲料棚102.59平方米，半地下半地上青贮窖130平方米，种公羊圈20.22平方米，待配母羊散拦棚203.16平方米，堆沤池40平方米，场内给排水、电路等附属设施及购置相关配套设备）。肉羊养殖从单纯的数量扩张向整体优化结构、全面提高产业素质转变，保持肉羊持续健康发展，不断强化对羊业的政策扶持力度，促进肉羊养殖方式的转变。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
|  | 数量指标 | 多胎羊配种服务站建设项目覆盖村个数（个） |  |  | ≥10个
|  |  | 标准化配种站建设面积（平方米） |  |  | ≥99.77平方米
|  |  | 标准化配种站内部配备建筑物数量（平方米） |  |  | ≥6个
|  |  | 饲草棚建设面积（平方米） |  |  | ≥102.59平方米
|  |  | 种公羊圈建设面积（平方米） |  |  | ≥20.22平方米
|  |  | 待配母羊散拦棚建设面积（平方米） |  |  | ≥203.16平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | ≥98％
|  | 时效指标 | 项目资金支付及时率（%） |  |  | =100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2022-01-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2022-12-01
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（万元） |  |  | ≤489.74万元
|  |  | 其他成本（万元） |  |  | ≤220.26‬万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加建档农户全年总收入（ ≥**万元） |  |  | ≥2810‬万元
|  | 社会效益 指标 | 达到提升当地良种畜繁育能力 |  |  | 效果显著
|  | 可持续影响 指标 | 多胎羊配种服务站使用年限（年） |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫建档立卡农户满意度（%） |  |  | ≥98％
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县多胎羊配种服务站建设项目 | 项目资金（万元） | 710
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 7
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 8
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2022-04-18