## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 于田县木尕拉镇友谊村天然气管网配套设施建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 丁祥18799389998
主管部门 |  | 于田县人民政府住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 于田县木尕拉镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 112
|  | 其中：财政拨款 |  | 112
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
按计划完成本项目各类建设内容：住宅及一层商铺天然气中压管网、调压设施配套及入户工程，主要工程量包括：居民住宅天然气物联网表配套入户安装204户，商铺天然气物联网表配套入户安装122户，2673米室外主管线配套安装以及2台调压设施安装。项目实施完成后，有助于减少我县大气污染，提高居民生活水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 居民住宅天然气物联网表配套入户安装数量（户数） |  |  | ≥204户
|  |  | 商铺天然气物联网表配套入户安装数量（户数） |  |  | ≥122户
|  |  | 铺设室外主管线长度（米） |  |  | ≥2673米
|  |  | 调压设施安装（台） |  |  | ≥2台
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2022-04-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2022-09-01
|  | 成本指标 | 设计费用（万元） |  |  | ≤4万元
|  |  | 工程建设其他费用（万元） |  |  | ≤108万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 减少我县大气污染 |  |  | 效果显著
|  | 可持续影响 指标 | 天然气管网配套设施可使用（年限） |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95%
项目负责人 ： 丁祥 填表人：

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县木尕拉镇友谊村天然气管网配套设施建设项目 | 项目资金（万元） | 112
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 7
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 8
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 9
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2022-04-18