## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目—土地平整及附属配套建设 |  | 项目负责人及联系电话 | 王立杰18690332209
主管部门 |  | 于田县农业农村局 |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 362.79
|  | 其中：财政拨款 |  | 362.79
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：对全村215户庭院进行整理，主要内容包括土地整理、废弃设施拆除、房前屋后道路、机耕道路工程： 1）土地整理：人工挖土方10750立方米，土方回填6450立方米。 2）拆除工程：砍伐乔木1650株，拆除羊圈库房280平方米，垃圾清运204立方米。 3）道路：房屋四周道路硬化6450平方米，机耕道路16125平方米，路沿石27950米。 目标2：项目实施有助于推进乡村基础设施建设，整治闲置土地，提高土地利用率；同时为农户发展庭院经济打好基础，对农村的可持续发展具有重要意义，促进项目区社会经济发展，加快推进乡村振兴。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★乡村人居环境整治户数（户） |  |  | ≥215户
|  |  | 人工挖土方（立方米） |  |  | ≥10750立方米
|  |  | 土方回填（立方米） |  |  | ≥6450立方米
|  |  | 砍伐乔木数量（棵） |  |  | ≥1650棵
|  |  | 拆除羊圈库房面积（平方米） |  |  | ≥280平方米
|  |  | 房屋四周道路硬化面积（平方米） |  |  | ≥6450平方米
|  |  | 修建路沿石长度（米） |  |  | ≥27950米
|  |  | 机耕道路（平方米） |  |  | ≥16125平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100%
|  |  | 资金支付合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2022-04-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2022-09-01
|  | 成本指标 | 项目工程费用 |  |  | ≤333.67万元
|  |  | 项目其他费用 |  |  | ≤29.12万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 推进乡村基础设施建设 |  |  | 显著有效
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 庭院土地平整使用年限（年） |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目覆盖区农户满意度（%） |  |  | ≥95％

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-土地平整及附属配套建设 | 项目资金（万元） | 362.79
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 9
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 8
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 9
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2022-05-05