## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目—天然气管网 |  | 项目负责人及联系电话 | 王杰18016948555
主管部门 |  | 于田县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 于田县托格日尕孜人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 500
|  | 其中：财政拨款 |  | 500
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：建设埋地中压管道总长度 5.89千米，低压架空管道21.73千米，及附属配套设施。 目标2：通过本项目的实施，使得托格日尕孜村居民告别烧煤、烧柴进行采暖、做饭的历史，进一步改善托格日尕孜乡托格日尕孜村生态环境，更好更快促进托格日尕孜乡托格日尕孜村社会经济发展。项目总投资650万元，本年度申请债券资金为500万元，
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★兴边富民整村推进数量 |  |  | =1个
|  |  | 新建埋地中压管道总长度（米） |  |  | ≥5890米
|  |  | 低压架空管道（米） |  |  | ≥21730米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100%
|  |  | 政府债券资金规范管理使用率（%） |  |  | =100%
|  |  | 资金支付合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2022-05-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2022-10-01
|  |  | 政府债券资金形成支出时间（月） |  |  | <=3个月
|  | 成本指标 | 债券资金成本（万元） |  |  | ≤500万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 推进乡村基础设施建设 |  |  | 显著有效
|  |  | ★★★受益脱贫人口数 |  |  | ≥1320人
|  | 可持续影响 指标 | 天然气管道使用年限（年） |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目覆盖区农户满意度（%） |  |  | ≥95％

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目—天然气管网 | 项目资金（万元） | 500
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 7
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 8
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 9
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2022-07-05