## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 于田县希吾勒乡库其喀其巴格村乡村旅游基础配套设施建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 康宽堂18096869228
主管部门 |  | 于田县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 于田县文化体育广播电视和旅游局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 380
|  | 其中：财政拨款 |  | 380
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标 1:新建特色生态民宿工程(5 栋单体民宿)，总建筑面积 272.72 平方米。 目标 2:电气管网建设、室外给排水管网合计1520米、绿化管网1750米、配套2套一体化一体化污水处理设施 通过完善景区基础设施建设，提升景区的服务能力，可以促进当地与外部经济、技术、文化协作和交流，促进地学科学与民族文化的振兴，拓宽信息和资金来源，提高知名度。还可以优化产业结构， 扩展就业空间，安置剩余劳动力，稳定社会生活，提高人民生活水平，带动当地人民乡村振兴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫地区旅游基础设施建设工程数量（栋） |  |  | ≥5栋
|  |  | ★脱贫地区旅游基础设施建设工程面积（平方米） |  |  | ≥272.72平方米
|  |  | 配套室外给排水管网长度（米） |  |  | ≥1520米
|  |  | 安装配套一体化污水处理设施数量（套） |  |  | =2套
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100%
|  |  | 设备质量验收合格率（%） |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2022-08-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2022-12-01
|  | 成本指标 | 工程费用 |  |  | ≤351.50万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | ≤24.70万元
|  |  | 预备费 |  |  | ≤3.80万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升景区的服务能力 |  |  | 效果显著
|  | 可持续影响 指标 | 旅游基础设施持续使用年限(≥**年) |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 经营主体及游客满意度（%） |  |  | ≥95%

## 审定表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县希吾勒乡库其喀其巴格村乡村旅游基础配套设施建设项目 | 项目资金（万元） | 380
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的衔接资金项目是否符合乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 7
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 8
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 8
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2022-09-05