## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 于田县2021年棚户区改造建设项目
主管部门 |  | 于田县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县人民政府住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 308.00 |  | 31.69 |  | 10 |  | 10.29% |  | 1.03分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 308 |  | 31.69 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 棚户区改造主要用于300套危房改造，总面积达20400平方米，项目建设目标是希望发挥资金最大效益，解决危房住房环境，能有效改善棚户区居民生活质量，同时，实施该项目完善配套市政设施，对于加快县城城镇化建设进程，改善县城区域居住环境及提升县城职工居住条件都有很大的推动作用。项目总资金共9500万元，本次下达中央直达资金308万元。 | [5 empty] | 截止12月底，项目完成：共改造棚户区数量300套，改造面积41280平方米。实施棚户区改造工程，是转变经济发展方式，调整经济结构的有效途径。改善了于田县棚户区居民住房条件，提高生活水平和生活质量，完善城镇基础设施配套功能，改善人居环境。是进一步加强基础设施、改善当地教育、文化、社区服务及生活环境巨大变迁的重要举措。既解决了中低收入群体集中成片居住的问题，促进了社会结构优化，改善城镇环境和形象，促进经济社会和城镇建设协调发展，提升城镇承载功能和整体形象。对于缩小区域发展差距，推动公共设施协调发展，促进构建社会主义和谐社会具有重要意义。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户改造数量 |  |  | ≥300套 | 300套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造面积 |  |  | ≥20400平米 | 20400平米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工目标完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本建设目标完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 棚户区改造平均成本 |  |  | ≤31.6万元/套 | 31.6万元/套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中央直达资金使用成本 |  |  | ≤308万元 | 31.69万元 | 5 |  | 0.51 |  | 原因分析：资金申报支付手续过程漫长，以至于支付时间延迟；改进措施：积极申请项目资金，合理运用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 分配入住率 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 棚户区改造后可使用年限 |  |  | ≥50年 | 50年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.54分