## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 和田地区于田县供热系统改造建设项目
主管部门 |  | 于田县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县人民政府住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1800.00 |  | 1.50 |  | 10 |  | 0.08% |  | 0.01分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1800 |  | 1.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、在现状2×5MW电锅炉房厂区内新建电锅炉房一座，建筑面积 536.85 平方米；新建供热管网4公里、 改造管网10公里；补充供热能力，在县技术监督局东侧新建换热站一座，建筑面积 150平方米；作为建设花苑小区及周边小区热源。新建电锅炉房至建设花苑小区换热站一级供热管网。提高于田县城的集中供热率，进一步提高于田县城的集中供热质量. 2、项目总投资3000万元，资金来源为：申请中央预算内资金1800万元和其他资金1200万元。本项目已申请1800万元中央预算内资金。 | [5 empty] | 截止12月底，项目已完成：1、在现状2×5MW电锅炉房厂区内新建电锅炉房一座，建筑面积 536.85 平方米；新建供热管网4公里、 改造管网10公里；补充供热能力，在县技术监督局东侧新建换热站一座，建筑面积 150平方米；作为建设花苑小区及周边小区热源。新建电锅炉房至建设花苑小区换热站一级供热管网。提高于田县城的集中供热率，进一步提高于田县城的集中供热质量. 2、项目总投资3000万元，资金来源为：申请中央预算内资金1800万元和其他资金1200万元。本项目已申请1800万元中央预算内资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设换热站面积 |  |  | >=150平方米 | 150平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设电锅炉房面积 |  |  | >=536.85平方米 | 536.85平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设供热管网长度 |  |  | >=4公里 | 4公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造供热管网长度 |  |  | >=10公里 | 10公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资控制金额（万元） |  |  | <=3000万元 | 1.5万元 | 4 |  | 0 |  | 原因分析：由于资金申报以及支付手续过于漫长，导致未能及时支付项目资金；改进措施：后期会严格按照项目资金管理办法使用项目资金，积极申请支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中央专项资金 |  |  | <=1800万元 | 1.5万元 | 4 |  | 0 |  | 原因分析：由于资金申报以及支付手续过于漫长，导致未能及时支付项目资金；改进措施：后期会严格按照项目资金管理办法使用项目资金，积极申请支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善县城供热系统 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少对周边环境的大气污染物排放量 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 锅炉设计使用年限 |  |  | >=20年 | 20年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.01分