## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 和田地区于田县城供水管网改造建设项目
主管部门 |  | 于田县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县人民政府住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1800.00 |  | 1.50 |  | 10 |  | 0.08% |  | 0.01分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1800 |  | 1.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、新建 DN500 -DN400供水管网10公里 ，DN400-DN300管网6公里，配套安装水表等附属配套设施。 2、项目总投资 3000万元，专项债券资金 2000万元及其它资金1000万元。本项目已申请1800万元中央预算内资金。 | [5 empty] | 截止12月底，项目已建成 DN500 -DN400供水管网10公里 ，DN400-DN300管网6公里，配套安装水表等附属配套设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN500-DN400供水管长度 |  |  | >=10公里 | 10公里 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN400-DN300供水管长度 |  |  | >=6公里 | 6公里 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资控制金额（万元） |  |  | <=3000万元 | 1.5万元 | 5 |  | 0 |  | 原因分析：由于该项目资金申报、支付手续缓慢，导致没有按时支付项目工程款；改进措施：后期将严格按照项目资金管理办法使用资金，积极申请资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中央专项资金 |  |  | =1800万元 | 1.5万元 | 5 |  | 0 |  | 原因分析：由于该项目资金申报、支付手续缓慢，导致没有按时支付项目工程款；改进措施：后期将严格按照项目资金管理办法使用资金，积极申请资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城市基础设施建设 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无、 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 供水管线设计使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.01分