## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 于田县2021年公共租赁住房配套基础设施建设项目（内配套）.
主管部门 |  | 于田县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县人民政府住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 880.00 |  | 7.00 |  | 10 |  | 0.80% |  | 0.08分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 880 |  | 7.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目主要在玫瑰小镇建设室外设施附属工程。建设用地面积272160.13平米，该项目是于田县2021年公共租赁住房正常使用的基础保障。项目于2021年10月开工，2021年12月完工。项目总成本978万元，其中880万元为中央预算内资金，98万为地方投资。本项目申请中央基建投资880万元。 | [5 empty] | 截止12月底，项目已完成：在玫瑰小镇建设室外设施附属工程。建设用地面积272160.13平米，该项目是于田县2021年公共租赁住房正常使用的基础保障。项目于2021年10月开工，2021年12月完工。项目总成本978万元，其中880万元为中央预算内资金，98万为地方投资。本项目申请中央基建投资880万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外给水管网长度 |  |  | >=1238.25米 | 1238.25米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建消防给水管网长度 |  |  | >=120米 | 120米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建室外供热管网长度 |  |  | >=812米 | 812米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建室外排水管网长度 |  |  | >=1292米 | 1292米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建箱式变电站数量 |  |  | >=3座 | 3座 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建室外供电管网长度 |  |  | >=4105米 | 4105米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 燃气管道长度 |  |  | >=1308.56米 | 1308.56米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积 |  |  | >=6176.67平方米 | 6176.67平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾船数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资控制金额（万元） |  |  | <=978万元 | 7万元 | 2 |  | 0.01
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中央专项资金 |  |  | <=880万元 | 7万元 | 2 |  | 0.02 |  | 原因分析：由于资金审批和申报时间漫长，导致项目资金未及时支付；改进措施：后期将严格按照项目资金管理办法使用项目资金，积极申请支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进于田县重点对住房的基础设施建筑进程全面提升 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 室外配套工程可持续使用年限（年） |  |  | >=30 | 30 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公租房使用者满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.11分