## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 和田地区于田县2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套）.
主管部门 |  | 于田县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县人民政府住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 360.00 |  | 258.28 |  | 10 |  | 71.74% |  | 7.17分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 360 |  | 258.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、有效改善城镇居民居住环境，优化城镇发展环境，提高镇区风貌。按照高质量发展要求，大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。 2、、项目总投资1100万元，资金来源为：申请中央预算内资金360万元，专项补助资金296万元和其他资金444万元。本项目已申请360万元中央预算内资金。 | [5 empty] | 截止12月底，项目完成：有效改善城镇居民居住环境，优化城镇发展环境，提高镇区风貌。按照高质量发展要求，大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。 2、项目总投资1100万元，资金来源为：申请中央预算内资金360万元，专项补助资金296万元和其他资金444万元。本项目已申请360万元中央预算内资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积 |  |  | >=14000平方米 | 14000平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建室外给水及消防管网长度 |  |  | >=2100米 | 2100米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建室外排水管网长度 |  |  | >=900米 | 900米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建室外供热管网长度 |  |  | >=1530米 | 1530米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建室外供电管网长度 |  |  | >=2000米 | 2000米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配备1250kVA箱变数量 |  |  | =1套 | 1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资控制金额（万元） |  |  | <=1100万元 | 258.28万元 | 3 |  | 0.73 |  | 原因分析：由于项目资金申报和支付手续漫长，导致项目资金未按时支付；改进措施：后期将严格按照项目资金管理办法使用，且积极申请支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中央专项资金 |  |  | <=360万元 | 258.28万元 | 3 |  | 2.15 |  | 原因分析：由于项目资金申报和支付手续漫长，导致项目资金未按时支付；改进措施：后期将严格按照项目资金管理办法使用，且积极申请支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城市基础设施建设 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 配套基础设施可使用年限（年） |  |  | >=30年 | 30年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.05分