## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 和田地区于田县2021年棚户区改造配套基础设施建设项目（内配套）
主管部门 |  | 于田县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县人民政府住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 600.00 |  | 7.50 |  | 10 |  | 1.25% |  | 0.13分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 600 |  | 7.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、有效改善困难群众住房问题，促进经济增长与社会和谐。为进一步加大棚户区改造建设，让更多困难群众的住房条件早日得到改善，本次项目内容为新建供水管网，排水管网，燃气管网，配套建设消防，电力，亮化，绿化， 硬化， 值班室及大门，围墙等附属设施。发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。 2、项目总投资：667万元， 资金来源为：申请中央预算内资金600万元及其他资金67万元。本项目已申请600万元中央预算内资金。 | [5 empty] | 截止12月，项目完成：1、有效改善困难群众住房问题，促进经济增长与社会和谐。为进一步加大棚户区改造建设，让更多困难群众的住房条件早日得到改善，本次项目内容为新建供水管网，排水管网，燃气管网，配套建设消防，电力，亮化，绿化， 硬化， 值班室及大门，围墙等附属设施。发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。 2、项目总投资：667万元， 资金来源为：申请中央预算内资金600万元及其他资金67万元。本项目已申请600万元中央预算内资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设值班室总建筑面积 |  |  | >=77.22平方米 | 77.22平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积 |  |  | >=96843平方米 | 96843平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 |  |  | >=1014.80平方米 | 1014.80平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设围墙长度 |  |  | >=718.90米 | 718.90米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设室外给水管网长度 |  |  | >=2374米 | 2374米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设室外排水管网长度 |  |  | >=1887米 | 1887米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设消防管网长度 |  |  | >=1146米 | 1146米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设燃气管网长度 |  |  | >=1890米 | 1890米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设室外强电电缆长度 |  |  | >=1349米 | 1349米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设室外弱电电缆长度 |  |  | >=505米 | 505米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资控制金额（万元） |  |  | <=667万元 | 7.5万元 | 2 |  | 0.02 |  | 原因分析：由于项目资金申报和支付手续漫长，导致没有按时支付工程款；改进措施：后期将严格按照项目资金管理办法使用资金，积极申请支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中央专项资金 |  |  | <=600万元 | 7.5万元 | 2 |  | 0.03 |  | 原因分析：由于项目资金申报和支付手续漫长，导致没有按时支付工程款；改进措施：后期将严格按照项目资金管理办法使用资金，积极申请支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城市基础设施建设 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无. |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目工程可使用年限（年） |  |  | >=30年 | 30年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.18分