## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 和田地区于田县城东片区燃气入户项目
主管部门 |  | 于田县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县人民政府住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 3000.00 |  | 3000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3000 |  | 3000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目总成本4000万元，其中：其他资金1000万元，申请债券资金3000万元；本项目为3000万元专项债券资金；项目计划完成建设建设中压管道46公里，入户管网建设及其附属配套设施设备。 目标2：通过本项目的建设，积极引进天然气，完善配套市政设施，以基础设施建设为重点，扩大城镇规模，完善城镇功能。 目标3：按规定使用专项债券资金，专款专用，严禁将专项债券资金挪作他用。严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点管理，对项目建设进度进行实时监控，确保项目建设进度与资金使用相匹配。确保项目按时完工，投入运营，达到预期收益，确保专项债券资金的还本付息。 | [5 empty] | 截止2021年12月底，完成项目总成本4000万元，其中：其他资金1000万元，申请债券资金3000万元；建设中压管道46公里，入户管网建设及其附属配套设施设备。 通过本项目的建设，积极引进天然气，完善配套市政设施，以基础设施建设为重点，扩大城镇规模，完善城镇功能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设中低压燃气管线长度 |  |  | =46公里 | 46公里 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 债券资金使用合规律 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | ≥90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | ≥90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 债券资金形成支出时限 |  |  | ≤3个月 | 3个月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 债券资金使用成本 |  |  | ≤3000万元 | 3000万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 年供天然气总量 |  |  | ≥2800万立方米 | 2800万立方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城市基础设施建设 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 天然气管道设计使用年限 |  |  | ≥50年 | 50年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分