## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 于田县城南片区管网建设项目（一期）
主管部门 |  | 于田县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县人民政府住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 6000.00 |  | 6000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 6000 |  | 6000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目总成本8500万元，其中：其他资金2500万元，申请债券资金6000万元；本项目为6000万元专项债券资金；项目计划完成新建DN110给水管道0.9公里，DN200给水管道5.85公里，DN300给水管道10.09公里，DN400给水管道40公里，及其配套设施设备；新建DN500排水管道4.75公里，DN400排水管道12.8公里及附属配套设施设备。 目标2：通过项目的实施将解决城南片区及现有企业与居民的用水需求，完善于田县城南片区附近居民的给、排水管网建设，有效的解决该区域居民及企业的供水及污水排放问题，提高人民生活水平和健康水平。 目标3：确保项目建设进度与资金使用相匹配。确保项目按时完工，投入运营，达到预期收益，并确保专项债券资金的还本付息。 | [5 empty] | 截止2021年12月底，项目完成总成本8500万元，其中：其他资金2500万元，申请债券资金6000万元；新建DN110给水管道0.9公里，DN200给水管道5.85公里，DN300给水管道10.09公里，DN400给水管道40公里，及其配套设施设备；新建DN500排水管道4.75公里，DN400排水管道12.8公里及附属配套设施设备。通过项目的实施解决城南片区及现有企业与居民的用水需求，完善于田县城南片区附近居民的给、排水管网建设，有效的解决该区域居民及企业的供水及污水排放问题，提高人民生活水平和健康水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN110给水管道长度 |  |  | ≥0.9公里 | 0.9公里 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN200给水管道长度 |  |  | ≥5.85公里 | 5.85公里 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN300给水管道长度 |  |  | ≥10.09公里 | 10.09公里 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN400给水管道长度 |  |  | ≥40公里 | 40公里 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN500排水管道长度 |  |  | ≥4.75公里 | 4.75公里 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN400排水管道长度 |  |  | ≥12.8公里 | 12.8公里 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100百分比 | 100百分比 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 债券资金使用合规率 |  |  | =100百分比 | 100百分比 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100百分比 | 100百分比 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | ≥90百分比 | 90百分比 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | ≥90百分比 | 90百分比 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 债券资金形成支出时限 |  |  | ≤3个月 | 3个月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设总成本 |  |  | ≤8500万元 | 6000万元 | 3 |  | 2.12 |  | 偏离原因：申请资金手续准备时间过长，导致未能及时支付资金。改进措施：后续严格按照资金支付管理办法，积极申请资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 债券资金使用成本 |  |  | ≤6000万元 | 6000万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民正常生活用水供给 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 给水管道设计使用年限 |  |  | ≥25年 | 25年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.12分