## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 于田县老城区公墓土方清运费项目
主管部门 |  | 于田县人民政府住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县人民政府住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96.50 | 96.50 |  | 96.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.5 | 96.5 |  | 96.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 因城市规划需要对老城区片区土地及房屋进行征收，对老城区汉族墓地进行搬迁，清理土方74231.34立方米，提高土地利用率，改善居民生活环境。 | [5 empty] | 截止2021年12月底，于田县城市规划需要对老城区土地及部分房屋进行了征收，实施过程中老城区汉族墓地需要进行搬迁，完成墓地清理土方74231.34立方米，从而提高了土地利用率，改善了附近居民生活和居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老城区公墓土方清运体积 |  |  | >=74231.34立方米 | 74231.34立方 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老城区土方清运数量 |  |  | =1个 | 1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 老城区公墓土方清运验合格收率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年9月 | 2021年9月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老城区公墓土方清运费用 |  |  | <=96.50万元 | 96.5万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高老城区土地利用率 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分