## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 于田县农业高效节水增收试点项目2019年度实施方案项目（续建）
主管部门 |  | 于田县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 586.94 | 586.94 |  | 586.94 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 586.94 | 586.94 |  | 586.94 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019～2021 年三年实施高效节水 19.63 万亩，涉及于田县 12 个乡镇。其中 2019、2020年实施 11.58 万亩，2021 年实施8.05万亩。项目实施前昆仑灌区灌溉毛需水量 57484.24 万m3，于田县“三条红线”指标可供水量 51281.7 万 m 3 ，经水库联合调节后，灌区缺水量 6497.68m3 ；项目实施后昆仑灌区灌溉毛需水量 51345.62万m3，于田县“三条红线”指标中 2022 年可供水量 51877.5 万 m 3 ，由三条红线用水控制指标与规划年用水量对比，项目实施后昆仑灌区年结余水量 38.5 万m3 ，灌区不再缺水，昆仑灌区规划年农业用水量、 农业综合毛用水定额、灌溉水利用系数均满足三条红线指标要求； 项目总资金4218.752万元，其中，直达资金586.94万元。 | [5 empty] | 截止12月底，完成新建沉沙调节池数量49座，完成管沟开挖长度590公里，完成管沟安装长度252公里，土地平整面积4700亩。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建沉沙调节池数量（座） |  |  | ≥49座 | 49座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成管沟开挖长度（公里） |  |  | ≥590公里 | 590公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成管沟安装长度（公里） |  |  | ≥252公里 | 252公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土地平整面积（亩） |  |  | ≥4700亩 | 4700亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 节水灌溉覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资产交付使用及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目直达资金建设成本（万元） |  |  | ≤586.94万元 | 586.94万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积（亩） |  |  | ≥80500亩 | 80500亩 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 节水灌溉设施使用年限（年） |  |  | ≥30年 | 30年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分