## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 水资源费项目资金
主管部门 |  | 于田县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 5.00 |  | 0.97 |  | 10 |  | 19.40% |  | 1.94分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 5 |  | 0.97 |  | 10 |  | 19.40% |  | 1.94分
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：提高本县水资源和节约用水管理水平；目标二：通过检查保障水资源和节约用水管理工作任务；目标三：提高本县群众对水资源和节约用水的服务满意度。 | [5 empty] | 截止12月底，项目完成取用水管理工作监督检查12次，国控监测点检查7次。通过项目的实施，提高了本县水资源和节约用水管理水平；有效提高了本县群众对水资源和节约用水的服务满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 取用水管理工作监督检查服务次数 |  |  | ≥10次 | 12次 | 7 |  | 7 |  | 偏离原因：因为施工过程需要对取用水管理工作进行更多的检查。改进措施：系统合理地制定实施方案。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国控监测点检查次数 |  |  | ≥6次 | 7次 | 7 |  | 7 |  | 偏离原因：因为施工过程需要对国控监测点进行更多的检查。改进措施：系统合理地制定实施方案。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全县水资源安全合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 国控监测点正常运行率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费及时支付率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 监督检查完成时限 |  |  | =1年 | 1年 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 年度经费总额 |  |  | ≤5万元 | 0.97万元 | 8 |  | 1.55 |  | 偏离原因：资金支付手续正在办理中。改进措施：加强与相关部门的协商与沟通，促使资金尽快拨付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源保护和节约意识 |  |  | 有所提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步提升水资源合理开发利用水平 |  |  | 有所提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水资源的可持续使用理念进一步加强 |  |  | 持续加强 | 持续加强 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.49分