## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年自治区偏远地区农村自来水厂供水用电补助资金
主管部门 |  | 于田县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 93.00 |  | 72.25 |  | 10 |  | 77.69% |  | 7.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 93 |  | 72.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：进一步减轻水厂负担，提高水厂的运行管理水平，到2021年底使水厂的供水保证率达到90%以上，水质合格率进一步提高。 目标二：水厂管理水平和农村居民饮水质量得到进一步提升，为早日实现小康提供有力保障，为新疆的社会稳定和长治久安作出贡献。 | [5 empty] | 截止12月底，项目完成：补助13个自来水厂，进一步减轻了水厂负担，提高水厂的运行管理水平，到2021年底使水厂的供水保证率达到90%以上，水质合格率进一步提高；水厂管理水平和农村居民饮水质量得到进一步提升，为早日实现小康提供有力保障，为新疆的社会稳定和长治久安作出贡献。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全县各乡镇享受补助水厂数量 |  |  | ≥13个 | 13个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自来水供水保证率 |  |  | ≥90% | 92% | 7 |  | 7 |  | 偏离原因：机井灌溉用水量增多导致集中供水保证率增高。改进措施：项目实施前期充分调研，避免出现误差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自来水普及率 |  |  | ≥95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 集中供水率 |  |  | ≥95% | 96% | 7 |  | 7 |  | 偏离原因：机井灌溉用水量增多导致集中供水率增高。改进措施：项目实施前期充分调研，避免出现误差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时支付率 |  |  | =100% | 80% | 7 |  | 5.6 |  | 偏离原因：资金支付手续正在办理中。改进措施：加强与相关部门的沟通和协商，促使资金尽快拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 全县各乡镇自来水厂供水用电补助平均标准 |  |  | ≤7.2万元/年 | 5.56万元/年 | 8 |  | 6.18 |  | 偏离原因：资金支付手续正在办理中。改进措施：加强与相关部门的沟通和协商，促使资金尽快拨付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县农村饮水安全 |  |  | 有所保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高群众节约用水意识 |  |  | 有所提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补助自来水厂满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.55分