## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 于田县城乡一体化供水工程（一期）项目
主管部门 |  | 于田县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 12000.00 |  | 12000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 12000 |  | 12000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目总成本15000万元，资金来源为专项债券资金及业主单位自筹资金；其中：本次申请债券资金12000万元；项目计划完成建设：于田县兰干乡建设100万立方米沉淀池一座，2座净水车间5000立方米座净水车间1850平方米， 目标2：本工程主要服务区域为于田县各乡镇及县城区域，覆盖人口约25万人。按规定使用专项债券资金，专款专用，严禁将专项债券资金挪作他用。严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点管理，对项目建设进度进行实时监控，确保项目建设进度与资金使用相匹配。 | [5 empty] | 截至12月底，项目计划完成建设：于田县兰干乡建设91万立方米沉淀池一座，2座净水池3000立方米，净水车间2306.7平方米。项目的实施改善了人居供水条件。项目总成本15000万元，资金来源为专项债券资金及业主单位自筹资金；其中：本次申请债券资金12000万元；
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设沉淀池容积 |  |  | ≥100万立方米 | 91万立方米 | 7 |  | 6.37 |  | 偏离原因：根据和田地区出具审查意见沉砂池容积为91万m3。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 净水车间建设面积 |  |  | ≥1850平方米 | 2306.7平方米 | 6 |  | 6 |  | 偏离原因：根据初步设计实际需要需扩大净水车间面积。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设清水池容积 |  |  | ≥5000立方米 | 3000立方米 | 5 |  | 3 |  | 偏离原因：现状水厂已有4000m3清水池可利用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设清水池数量 |  |  | ≥2座 | 2座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府债券资金规范管理使用率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 政府债券资金形成支出时限 |  |  | ≤3个月 | 3个月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设总成本 |  |  | ≤15000万元 | 12000万元 | 4 |  | 3.2 |  | 偏离原因：按照工程审计价为12000万元。改进措施：系统合理的制定预算金额。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 债券资金使用成本 |  |  | ≤12000万元 | 12000万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居供水条件 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用期限（年） |  |  | ≥30年 | 30年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用水居民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 偏离原因；采用调查问卷方式对居民用水满意度进行调查，结果为95%。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.57分