## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 于田县城乡一体化供水工程（二期）项目
主管部门 |  | 于田县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8000.00 | 8000.00 |  | 8000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目总成本10000万元，资金来源为债券资金及地方配套资金，其中：本次申请债券资金8000万元；项目计划完成建设：为新建总规模4.5万m3/d吨的给水处理厂，配套建设相应的取水、输水和配水主干管工程。铺设DN800管道42公里，新建排气阀20座。 目标2：本工程主要服务区域为于田县各乡镇及县城区域，覆盖人口约25万人。按规定使用专项债券资金，专款专用，严禁将专项债券资金挪作他用。严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点管理，对项目建设进度进行实时监控，确保项目建设进度与资金使用相匹配。 | [5 empty] | 截至12月底，项目完成建设：为新建总规模4.5万m3/d吨的给水处理厂，配套建设相应的取水、输水和配水主干管工程。铺设DN700管道26.3公里，新建排气阀20座。项目的实施持续改善了人居供水条件。 项目总成本10000万元，资金来源为债券资金及地方配套资金，其中：本次申请债券资金8000万元；
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设管道长度 |  |  | ≥42公里 | 26.3公里 | 7.5 |  | 4.7 |  | 偏离原因：根据项目实际管道长度发生变化，但已达到供水需求。改进措施：项目实施前系统合理地制定实施方案，避免实际建成与计划出现过大的差异。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套排气阀数量 |  |  | ≥20座 | 20座 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府债券资金规范管理使用率 |  |  | =100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5.5 |  | 5.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021/8/1 | 2021/8/25 | 3 |  | 2.4 |  | 偏差原因：拿到项目进行招标，按招标程序结束后，签订相关合同晚施工24天。改进措施：加强对项目的监督。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022/8/1 | 2021/10/30 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：该项目进度，提前运营。改进措施：
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 政府债券资金形成支出时限 |  |  | ≤3个月 | 3个月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设总成本 |  |  | ≤10000万元 | 8000万元 | 6 |  | 4.8 |  | 偏离原因：按照工程审计价为8000万元。改进措施：系统合理的制定预算金额
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 债券资金使用成本 |  |  | ≤8000万元 | 8000万元 | 6.5 |  | 6.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居供水条件 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目运营期限（年） |  |  | ≥15年 | 30年 | 15 |  | 15 |  | 偏离原因：供水厂一般年限为30年。改进措施:在设置计算目标前做充分调研，正确评估水厂运行年限。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用水居民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 偏离原因；采用调查问卷方式对居民用水满意度进行调查，结果为95%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.40分