| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年项目审计咨询费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 于田县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 于田县审计局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年度,按照上级部门要求和下达的任务，保质保量按时完成规定的各类项目审计。本年度计划审计完成25个项目并出具相关报告，单位项目审计合格率达到100%，项目实施完成后，能提高社会服务能力。 |  |  |  |  |  | 截止12月底，项目已按照上级部门要求和下达的任务，保质保量按时完成规定的各类项目审计。本年度审计已完成25个项目并出具相关报告，单位项目审计合格率达到100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 |  |  | ≥25个 | 25个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 出具审计报告数量 |  |  | ≥25份 | 25份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 单位项目审计合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 年度审计任务按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目审计咨询费用 |  |  | ≤50万元 | 50万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高社会服务能力 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 |  |  | ≥98% | 98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 审计结果使用者满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |