## 绩效目标自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县达里雅布依乡牲畜养殖（购羊）项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王*（181****5699）
主管部门 |  |  | 于田县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 达里雅布依乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 114 |  | 114 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款-中央财政专项扶贫资金 | 114 |  | 114 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：采购2280只和田生产母羊，每只羊补助500元，解决66户贫困户产业发展。 目标2：每户贫困户每年增加收益150元/只。 |  |  |  |  | 采购2280只和田生产母羊，每只羊补助500元，解决66户贫困户产业发展。 每户贫困户每年增加收益150元/只。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成采购和田生产母羊数量 |  | 10 | 2280只 | 2280只 | 10
|  | 质量指标 | 符合产业实际需求，母羊参数符合招标采购要求合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 2019年3月按时采购完成率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 和田生产母羊财政补助金额（每只羊补助500元） |  | 10 | 114万元 | 114万元 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益建档立卡贫困户年增收额 |  | 10 | ≧150元/只 | ≧150元/只 | 10
|  | 社会效益 指标 | 带动增加贫困人口产业发展户数 |  | 10 | 66户 | 66户 | 10
|  | 可持续影响指标 | 受益贫困户持续收益期 |  | 10 | ≧5年 | 5年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≧90% | ≧90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。