## 绩效目标自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县2019年科克亚乡兔子养殖基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张**（189****0808）
主管部门 |  |  | 于田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 于田县科克亚乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7600.0585 |  | 7600.0585 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款-自治区专项扶贫资金、涉农整合资金 | 7600.0585 |  | 7600.0585 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：建设8栋16间兔舍及附属，采购种兔兔笼1280架，采购商品兔兔笼50万套，采购种兔5万只； 目标2：拓宽产业发展，计划带动贫困户8333人养殖脱贫，解决贫困户就近就业问题。 |  |  |  |  | 已建设8栋16间兔舍及附属，采购种兔兔笼1280架，采购商品兔兔笼50万套，采购种兔5万只； 拓宽产业发展，计划带动贫困户12434人养殖脱贫，解决贫困户就近就业问题。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设双联兔舍数量 |  | 4 | 8栋16间 | 8栋16间 | 4
|  |  | 建设双联兔舍面积积 |  | 4 | 1548.95㎡ | 1548.95㎡ | 4
|  |  | 采购种兔兔笼数量 |  | 4 | 1280架 | 1280架 | 4
|  |  | 采购商品兔兔笼数量 |  | 4 | 50万套 | 50万套 | 4
|  |  | 采购种兔数量 |  | 4 | 5万只 | 5万只 | 4
|  | 质量指标 | 双联兔舍主体和附属工程验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 兔笼和种兔验收合格率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 种兔养殖成活率 |  | 3 | ≧98% | 98% | 3
|  | 时效指标 | 合作企业收购商品兔回款及时率 |  | 4 | 100% | 0% | 0 | 本年为第一年工程建设使用，合作社兔舍刚完工，暂未提供商品兔育肥服务
|  |  | 项目开工及时率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 项目完工及时率 |  | 3 | 100% | 95% | 2
|  | 成本指标 | 双联兔舍建设成本 |  | 4 | ≦1686.5万元 | 1578.32万元 | 4
|  |  | 种兔和商品兔兔笼采购成本 |  | 2 | ≦4961.612万元 | 4961.612万元 | 2
|  |  | 厂区电力建设成本 |  | 2 | ≦33.9万元 | 33.9万元 | 2
|  |  | 种兔采购成本 |  | 2 | ≦800万元 | 800万元 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益贫困人口养殖增加人均年收入 |  | 5 | ≧4500元 | 0% | 0 | 本年为第一年工程建设投入使用，种兔养殖暂未繁育。
|  | 社会效益 指标 | 带动养殖基地就业贫困人口数量 |  | 5 | ≧100人 | 57人 | 3 | 实际就业人数144人，其中贫困户人数57人
|  |  | 带动贫困户参与养殖项目人数 |  | 5 | ≧8333人 | 8333人 | 5
|  |  | 项目覆盖贫困村数量 |  | 5 | 13个 | 13个 | 5
|  | 可持续影响指标 | 建筑设施使用年限 |  | 4 | ≧15年 | ≧15年 | 4
|  |  | 引进企业，解决贫困户就近就地就业机制有效期 |  | 3 | ≧15年 | ≧15年 | 3
|  |  | 调整乡村产业结构机制，转变农牧民就业观念有效期 |  | 3 | ≧15年 | ≧15年 | 3
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 10 | ≧95% | ≧95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 88
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。