## 绩效目标自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县阿日希乡兔子养殖合作社补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 亚*（137****82212）
主管部门 |  |  | 于田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 于田县阿日希乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 624 |  | 624 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款-财政拨款-中央财政专项扶贫资金、涉农整合资金 | 624 |  | 624 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：建设兔舍39栋，每栋3200平方米，总建设面积12480平方米 目标2：计划带动贫困户624人养殖脱贫，解决贫困户就近就业问题。 |  |  |  |  | 已建设育肥兔舍39栋，每栋320平方米，总建设面积12480平方米。带动贫困户624人参与养殖分红和就业脱贫，解决贫困户就近就业问题。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设育肥兔舍数量 |  | 5 | 39栋 | 39栋 | 5
|  |  | 建设育肥兔舍面积 |  | 5 | 12480㎡ | 12480㎡ | 5
|  | 质量指标 | 商品兔养殖成活率 |  | 5 | ≧95% | 100% | 5
|  |  | 兔舍主体验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 兔舍使用及时率 |  | 4 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程开工及时率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 工程完成及时率 |  | 3 | 100% | 100% | 2
|  | 成本指标 | 育肥兔舍每平方米补助资金 |  | 4 | 500元/平方米 | 500元/平方米 | 4
|  |  | 每座兔舍补助资金 |  | 4 | 16万元/座 | 16万元 | 4
|  |  | 39座兔舍补助资金 |  | 3 | 624万元 | 624万元 | 3
|  |  | 兔舍建设成本 |  | 3 | ≦607.73万元 | ≦607.73万元 | 3
|  |  | 兔舍工程建设其他费 |  | 3 | ≦16.27万元 | ≦16.27万元 | 3
|  |  | 兔舍工程建设预备费 |  | 3 | ≦80万元 | ≦80万元 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益贫困人口养殖增加人均年收入 |  | 5 | ≧4200元 | 0% | 0 | 合作社兔舍刚完工，暂未提供商品兔育肥服务。
|  | 社会效益 指标 | 带动养殖合作社就业贫困人口数量 |  | 5 | ≧30人 | 30人 | 5
|  |  | 带动贫困户参与养殖项目人数 |  | 5 | ≧624人 | 624人 | 5
|  |  | 项目覆盖贫困村数量 |  | 5 | 2个 | 2个 | 5
|  | 可持续影响指标 | 建筑设施使用年限 |  | 4 | ≧15年 | ≧15年 | 4
|  |  | 解决贫困户就近就地就业机制有效期 |  | 3 | ≧15年 | ≧15年 | 3
|  |  | 调整乡村产业结构机制，转变农牧民就业观念有效期 |  | 3 | ≧15年 | ≧15年 | 3
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 10 | ≧95% | ≧95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。