## 自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县喀拉克尔乡标准化厂房扶贫车间及附属配套设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王* 158****8112
主管部门 |  |  | 于田县商工局 |  |  | 实施单位 | 于田县喀拉克尔乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2245.566 |  | 2245.566 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款-中央财政专项扶贫资金、地方政府债券资金。（2018年已完成投资543.7744万元） | 2245.566 |  | 2245.566 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：于田县喀拉克尔乡标准化厂房扶贫车间及附属配套设施建设项目：新建3栋钢结构地上一层标准化厂房扶贫车间7526.13平方米（2508.71㎡/栋）及相关附属配套设施1000.02平方米、供排水、电、暖、消防等附属工程，引进企业，拓宽产业发展、解决贫困户就近就地就业问题。 |  |  |  |  | 于田县喀拉克尔乡标准化厂房扶贫车间及附属配套设施建设项目已建设完成；已引进企业，拓宽产业发展、解决贫困户就近就地就业问题。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设标准化厂房扶贫车间（7526.13平方米） |  | 5 | 3栋 | 3栋 | 5
|  |  | 相关附属配套设施(1000.02平方米)、供排水、电、暖、消防等附属工程 |  | 5 | 7526.13㎡ | 7526.13㎡ | 5
|  |  | 配套设施、供排水、电、暖、消防等附属工程数量 |  | 5 | 4座 | 4座 | 5
|  |  | 配套设施、供排水、电、暖、消防等附属工程面积 |  | 5 | 1419.15㎡ | 1419.15㎡ | 5
|  | 质量指标 | 标准化厂房扶贫车间验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 相关附属配套设施、供排水、电、暖、消防等附属工程验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 工程开工及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程完工交付使用及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 标准化厂房扶贫车间建设成本 |  | 5 | ≦1559.437704万元 | 1554.09万元 | 5
|  |  | 相关附属配套设施、供排水、电、暖、消防等附属工程建设成本 |  | 5 | ≦1475.2185万元 | 1084.12万元 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 参与扶贫项目就业的贫困人口人均月收入 |  | 5 | ≧1200元 | ≧1200元 | 5
|  |  | 参与扶贫项目就业的贫困人口比率 |  | 5 | ≧30% | 40.65% | 5
|  |  | 带动就业受益建档立卡贫困人口 |  | 4 | ≧500人 | 583人 | 4
|  |  | 带动贫困家庭人员就业人数 |  | 4 | ≧230人 | 237人 | 4
|  |  | 项目覆盖贫困村数量 |  | 4 | 13个 | 13个 | 4
|  | 可持续影响指标 | 建筑设施使用年限 |  | 4 | ≧20年 | ≧20年 | 4
|  |  | 引进企业，调整乡村产业结构机制，转变农牧民就业观念，解决贫困户就近就地就业问题有效期 |  | 4 | ≧3年 | ≧3年 | 4
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 就业脱贫建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≧90% | ≧90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。