## 绩效目标自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县英巴格乡肉兔产业项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 胡学军（13319791693）
主管部门 |  |  | 于田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 于田县英巴格乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8019.1724 |  | 8019.1724 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款-中央财政专项扶贫资金 | 8019.1724 |  | 8019.1724 |  |  |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：1.新建种兔圈舍70栋及实施设备兔笼子，2.新建商品兔圈舍20栋，改建20栋及实施设备兔笼子，3.附属配套工程及养殖设备。 |  |  |  |  | 1.新建种兔圈舍70栋及实施设备兔笼子，2.新建商品兔圈舍20栋，改建20栋及实施设备兔笼子，3.附属配套工程及养殖设备。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 种兔圈舍及实施设备兔笼子数量 |  | 5 | 70栋 | 70栋 | 5
|  |  | 商品兔圈舍及实施设备兔笼子数量 |  | 3 | 20栋 | 20栋 | 3
|  |  | 改建商品兔圈舍及实施设备兔笼子数量 |  | 2 | 20栋 | 20栋 | 2
|  |  | 新建兔圈舍建设规模 |  | 5 | ≥54000平方米 | 54000平方米 | 5
|  | 质量指标 | 商品兔年出栏数量 |  | 5 | ≥200万只 | 0 | 0 | 工程未竣工验收未投入使用，暂未出栏商品兔
|  |  | 项目验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 资产交付使用及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目开工及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目完成及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 兔舍建造成本 |  | 3 | ≤4531.75万元 | 100% | 3
|  |  | 改造兔舍建造成本 |  | 2 | ≤1050万元 | 100% | 2
|  |  | 兔笼采购成本 |  | 5 | ≤4531.75万元 | 100% | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 肉兔产业年收益 |  | 4 | ≥600万元 | 0 | 0 | 第一年基础设施建设，暂未产生效益
|  |  | 人均分红 |  | 2 | 1500 | 0 | 0 | 第一年基础设施建设，暂未产生效益
|  |  | 参与肉兔扶贫项目的贫困人口人均月工资 |  | 2 | ≥1000元 | ≥1000元 | 2
|  | 社会效益 指标 | 参与肉兔扶贫产业的受益贫困人口数 |  | 5 | ≥3853人 | 3853人 | 5
|  |  | 提供就业岗位 |  | 5 | ≥150人 | 150人 | 4
|  |  | 涉及贫困村数量 |  | 4 | 12个 | 12个 | 4
|  | 可持续影响指标 | 兔圈舍使用年限 |  | 4 | ≥20年 | ≥20年 | 4 | 兔圈为第一年使用，肉兔产业发展趋势良好
|  |  | 肉兔产业持续发展期限 |  | 4 | ≥13年 | ≥13年 | 4 | 合同合作期限为13年
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 参与肉兔扶贫的受益户满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 88
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。