## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县先拜巴扎镇兔子养殖合作社补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 巴****186****2209
主管部门 |  |  | 于田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 于田县先拜巴扎镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1890 |  | 1890 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款-中央财政专项扶贫资金、涉农整合资金 | 1890 |  | 1890 |  | — | 100% | —
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建84座兔舍，总建筑面积37800平方米，单体建筑面积450平方米，均为轻钢结构，每座兔舍每平方米补助500元。 目标2：建立一种新型的兔养殖规模化养殖模式，增加农民收入渠道，帮助建档立卡贫困户尽快脱贫。 |  |  |  |  | 新建84座兔舍，总建筑面积37800平方米，单体建筑面积450平方米，均为轻钢结构，每座兔舍每平方米补助500元。 建立一种新型的兔养殖规模化养殖模式，增加农民收入渠道，帮助建档立卡贫困户尽快脱贫。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建兔舍数量 |  | 5 | 84座 | 84座 | 5
|  |  | 新建单座兔舍建筑面积 |  | 5 | 450平方米/座 | 450平方米/座 | 5
|  | 质量指标 | 种兔及商品兔养殖成活率 |  | 4 | ≥95% | 0 | 0 | 兔舍还未引进种兔
|  |  | 新建兔舍主体验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 兔舍完工交付使用及时率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 工程开工及时率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 工程完成及时率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 兔舍每平方米补助资金 |  | 4 | 500元/平方米 | 500元/平方米 | 4
|  |  | 每座育肥兔舍补助资金 |  | 4 | 22.5万元 | 22.5万元 | 4
|  |  | 84座育肥兔舍补助资金 |  | 4 | 1890万元 | 1072.76534万元 | 2.3
|  |  | 兔舍单位面积建造成本 |  | 4 | ≤500元/平方米 | 500元/平方米 | 4
|  |  | 兔舍总建造成本 |  | 4 | ≤1890万元 | 1890万元 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益贫困人口养殖增加人均年纯收入 |  | 3 | ≥3500元 | 0 | 0 | 兔舍还未引进种兔
|  | 社会效益 指标 | 养殖基地带动贫困人口就业数量 |  | 3 | ≥20人 | 20人 | 3
|  |  | 养殖产业带动贫困人口受益数量 |  | 3 | ≥2500人 | 2500人 | 3 | 兔舍还未引进种兔
|  |  | 带动贫困户参与养殖合作社项目户数 |  | 3 | ≥619户 | 619户 | 3 | 兔舍还未引进种兔
|  |  | 项目覆盖贫困村数量 |  | 3 | 11个 | 11个 | 3
|  | 生态效益 指标 | 通过发展养殖业改善生态环境有效期 |  | 3 | ≥10年 | ≥10年 | 3
|  | 可持续影响指标 | 兔舍使用年限 |  | 4 | ≥20年 | ≥20年 | 4
|  |  | 解决贫困户就近就地就业机制有效期 |  | 4 | ≥10年 | ≥10年 | 4
|  |  | 调整乡村产业结构机制，转变农牧民就业观念有效期 |  | 4 | ≥10年 | ≥10年 | 4
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95％ | ≥95％ | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91.3
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。