## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县先拜巴扎镇兔子养殖项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 巴****186****2209
主管部门 |  |  | 于田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 于田县先拜巴扎镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 |  | 800 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款-涉农整合资金 | 800 |  | 800 |  | 10 | — | 10
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：采购商品兔兔笼50万套，采购种兔5万只； 目标2：拓宽产业发展，计划带动贫困户2500人养殖脱贫，解决贫困户就近就业问题。 |  |  |  |  | 2019年12月31日完成招投标，供应商暂未供货兔笼和种兔。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 采购商品兔兔笼数量 |  | 4 | 50万套 | 0% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  |  | 采购种兔数量 |  | 4 | 5万只 | 0% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  | 质量指标 | 种兔验收合格率 |  | 4 | 100% | 0% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  |  | 商品兔兔笼验收合格率 |  | 4 | 100% | 0% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  |  | 种兔养殖成活率 |  | 4 | ≧95% | 0% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  | 时效指标 | 种兔繁育商品兔销售回款及时率 |  | 4 | 100% | 0% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  |  | 种兔采购交付及时率 |  | 4 | 100% | 0% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  |  | 商品兔兔笼采购交付及时率 |  | 4 | 100% | 0% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  | 成本指标 | 商品兔兔笼采购成本 |  | 5 | ≦4500万元 | ≦4500万元 | 5
|  |  | 单个商品兔兔笼采购成本 |  | 4 | ≦90元/个 | ≦90元/个 | 4
|  |  | 种兔采购成本 |  | 5 | ≦800万元 | ≦800万元 | 5
|  |  | 每只种兔采购扶贫资金补助 |  | 4 | ≦160元/只 | ≦160元/只 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益贫困人口养殖增加人均年收入 |  | 3 | ≧3500元 | 0% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  | 社会效益 指标 | 带动养殖基地就业贫困人口数量 |  | 3 | ≧20人 | 0% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  |  | 带动贫困户参与养殖项目人数 |  | 3 | ≧2500人 | 0% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  |  | 带动贫困户参与养殖合作社项目户数 |  | 3 | ≧619户 | 0% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  |  | 项目覆盖贫困村数量 |  | 3 | 11个 | 11个 | 3
|  | 生态效益 指标 | 通过发展养殖业改善生态环境有效期 |  | 3 | ≥10年 | ≥10年 | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  | 可持续影响指标 | 商品兔兔笼使用年限 |  | 4 | ≥5年 | ≥5年 | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  |  | 引进企业，解决贫困户就近就地就业机制有效期 |  | 4 | ≥15年 | ≥15年 | 0 | 2019年12月31日完成招投标
|  |  | 调整乡村产业结构机制，转变农牧民就业观念有效期 |  | 4 | ≥15年 | ≥15年 | 0 | 2019年12月31日完成招投标
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 10 | ≧95% | ≧95% | 0 | 2019年12月31日完成招投标
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 31
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。