## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县斯也克乡标准化厂房扶贫车间及附属配套设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张**135****9952
主管部门 |  |  | 于田县商经委 |  |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3357.7825 |  | 3357.7825 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款-中央财政专项扶贫资金、地方债券资金 | 3357.7825 |  | 3357.7825 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：建设6栋钢结构地上一层扶贫车间共15052.26平方米及相关附属配套设施2000.02平方米、供排水、电、暖、消防等附属工程。 目标2：拓宽产业发展，解决贫困户就近就业问题。 |  |  |  |  | 已建设6栋钢结构地上一层扶贫车间共15052.26平方米及相关附属配套设施2000.02平方米、供排水、电、暖、消防等附属工程。 拓宽产业发展，解决贫困户就近就业问题。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设标准化厂房扶贫车间数量 |  | 4 | 6栋1层 | 6栋1层 | 4
|  |  | 建设标准化厂房扶贫车间面积 |  | 4 | 15052.26m2 | 15052.26m2 | 4
|  |  | 配套设施、供排水、电、暖、消防等附属工程数量 |  | 4 | 1栋 | 1栋 | 4
|  |  | 配套设施、供排水、电、暖、消防等附属工程面积 |  | 5 | 2000.02m2 | 2000.02m2 | 5
|  | 质量指标 | 标准化厂房扶贫车间主体验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 附属工程验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 厂房建设完工交付资产及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程开工及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程完成及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 标准化厂房扶贫车间建设成本 |  | 4 | ≦2213.574528万元 | 2213.574528万元 | 3
|  |  | 附属配套设施、供排水、电、暖、消防等附属工程建设成本 |  | 4 | ≦1550.791252万元 | 1550.791252万元 | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 受益贫困人口就业增加人均月收入 |  | 3 | ≧1000元 | ≧1000元 | 3
|  |  | 受益贫困人口就业增加人均年收入 |  | 3 | ≧12000元 | ≧12000元 | 3
|  | 社会效益 指标 | 参与扶贫项目就业贫困人口比率 |  | 3 | ≧30% | 41.67% | 3
|  |  | 带动农户就业人数 |  | 4 | ≧600人 | 720人 | 4
|  |  | 带动贫困家庭人员就业人数 |  | 4 | ≧200人 | 300人 | 4
|  |  | 项目覆盖贫困村数量 |  | 4 | 12个 | 12个 | 4
|  | 可持续影响指标 | 建筑设施使用年限 |  | 3 | ≧20年 | ≧20年 | 3
|  |  | 引进企业，解决贫困户就近就地就业有效期 |  | 3 | ≧3年 | ≧3年 | 3
|  |  | 调整乡村产业结构机制，转变农牧民就业观念有效期 |  | 3 | ≧3年 | ≧3年 | 3
| 满意度指表（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≧95% | ≧95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。