## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县稻田生态农业开发-鹅、麻鸭养殖区建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张**135****9952
主管部门 |  |  | 于田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 于田县斯也克乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2324.57 |  | 2324.57 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款-2019年涉农整合资金 | 2324.57 |  | 2324.57 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：财政扶贫发展专项资金2429.70万元用于建设20座养殖舍及配套设施，项目建成后形成养殖鹅、 麻鸭100万只生产规模。 目标2：2019年贫困户寄养收益：完成达产的100%，1400户贫困户寄养收益每年达到560万元，每户每年1000～6500元不等，平均每户每年增收4000元。 |  |  |  |  | 财政资金实际投入2324.57万元用于建设20座养殖舍及配套设施，项目建成后形成养殖鹅、 麻鸭100万只生产规模。 2019年贫困户寄养收益：完成达产的100%，1400户贫困户寄养收益每年达到560万元，每户每年1000～6500元不等，平均每户每年增收4000元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设养殖舍数量 |  | 4 | 20座 | 20座 | 4
|  |  | 建设养殖舍总面积 |  | 4 | 24520.80m2 | 24520.80m2 | 4
|  |  | 配套消毒室、防疫站面积 |  | 4 | 32.34㎡ | 32.34㎡ | 4
|  |  | 配套饲料仓库面积 |  | 4 | 512.04m2 | 512.04m2 | 4
|  |  | 鹅、麻鸭养殖生产规模 |  | 4 | ≥5万只 | 5.24万只 | 4
|  | 质量指标 | 养殖鹅、麻鸭成活率 |  | 2 | ≥90% | ≥65% | 1 | 种蛋从内地购进，孵化率65%
|  |  | 养殖舍及配套附属设施工程验收合格率 |  | 2 | 100% | 100% | 2
|  | 时效指标 | 规模化养殖鹅、麻鸭销售产生效益及时率 |  | 2 | 100% | 100% | 2
|  |  | 工程开工及时率 |  | 2 | 100% | 100% | 2
|  |  | 工程完成及时率 |  | 2 | 100% | 100% | 2
|  | 成本指标 | 单座养殖舍单位面积建造成本 |  | 5 | ≤812.07元/平方米 | 812.07元/平方米 | 5
|  |  | 单座养殖舍建造成本 |  | 5 | ≤99.56万元/座 | 99.56万元/座 | 5
|  |  | 养殖舍主体总建设成本 |  | 5 | ≤1991.26万元 | 1991.26万元 | 5
|  |  | 养殖附属配套设施建设成本 |  | 5 | ≤261.28万元 | 261.28万元 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加贫困户寄养户均年收益 |  | 3 | ≥700元/户 | 700元/户 | 3
|  |  | 带动增加贫困人口寄养全年总收益 |  | 3 | ≥14万元 | 16.66万元 | 3
|  |  | 养殖基地带动贫困户就业人均月工资 |  | 3 | ≥1500元/人 | ≥1500元/人 | 3
|  | 社会效益 指标 | 带动建档立卡贫困人口托管受益户数 |  | 3 | ≥200户 | 238户 | 3
|  |  | 参与扶贫项目就业贫困人口比率 |  | 3 | ≥30% | 30% | 3
|  |  | 养殖产业带动增加贫困户就业人数 |  | 3 | ≥3人 | 3人 | 3
|  |  | 养殖产业带动增加农户就业人数 |  | 3 | ≥10人 | 10人 | 3
|  |  | 项目覆盖贫困村数量 |  | 3 | 12个 | 12个 | 3
|  | 可持续影响指标 | 引进企业，解决贫困户就近就地就业机制有效期 |  | 3 | ≥5年 | ≥5年 | 3
|  |  | 调整乡村产业结构，提高农牧民养殖观念有效期 |  | 3 | ≥5年 | ≥5年 | 3
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。