于田县2022年绩效管理工作开展汇报

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文）和《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号文）等有关规定，我县组织开展了2022年度绩效目标管理工作、财政资金绩效运行跟踪监控系列工作及全口径绩效评价工作，现将工作开展情况汇报如下：

一、2022年项目支出绩效目标审核完成情况

1、我县共有部门整体绩效目标187个，主要包括人员经费项目、公用经费项目等项目，预算安排资金289,716.12万元；

2、项目目标：年初部门预算项目绩效目标142个，预算安排资金28,870.03万元；年中追加项目109个，预算安排资金20,833.14万元。专项转移支付资金项目（包含直达资金及参照直达资金）项目绩效目标310个，下达资金359,819.25 ‬万元；乡村振兴衔接资金项目绩效目标共71个，下达资金78,471.28万元（包含其他资金）；

3、四个项目事前绩效评估完成审核，预算安排资金1,863.71万元。

二、2022年项目支出5月绩效监控完成情况

1、2022年预算项目支出绩效监控涉及单位63个，项目数152个，预算金额29,307.22万元，执行资金数11,241.83万元，执行率38.36%。

2、2022年专项转移支付资金项目支出绩效监控涉及单位13个，项目数24个，预算金额31,390.32万元，执行资金数22850.14万元，执行率72.79%。2022年直达资金项目支出绩效监控涉及单位15个，项目数34个，预算金额90,857.95万元，执行资金数54234.76万元，执行率59.69%。

3、2022年扶贫资金项目支出绩效监控涉及单位17个，项目数42个，乡村振兴衔接资金50,332.51万元，执行资金数21,607.30万元，执行率42.93%。

三、2022年部门整体支出6月绩效监控完成情况

我县共有部门整体绩效目标187个，主要包括人员经费项目、公用经费项目等项目，预算安排资金289,716.12万元，预算执行数122,072.15万元，预算执行率42.16%；其中：预算执行率在50%及以上：共7个单位；预算执行率在40%-50%之间共32个单位；预算执行率在40%以下：共148个单位。

四、2022年部门整体绩效评价、项目支出绩效评价完成情况

按照自治区财政厅工作安排，我县财政部门按照相关要求各部门预算单位开展部门整体绩效评价、项目支出绩效评价，同时选取20%项目进行部门项目绩效评价。目前已完成2022年度189个部门整体支出绩效评价（于田县人民法院、于田县检察院于2022年底安排县级系统内完成绩效工作）、558个项目支出绩效评价的审核工作（包含撤销指标项目）、按照20%的比例选取90个项目进行部门项目绩效评价；完成59个衔接资金项目支出绩效评价审核及上报工作；完成35个债券资金项目支出绩效评价审核工作及上报工作。

按照“财政评价第十条财政评价对象应根据工作需要,要求优先选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和决策部署的项目” 共选取10个项目开展重点绩效项目评价。

五、存在问题

（一）目标阶段的共性问题

1.整体支出目标表的三级指标中未根据部门2022年工作计划设置该部门职能的数量指标、效益指标，未体现部门职能；

2.同一指标内填报了多项指标或多条内容，未分开填列。

3.指标填写不完整，部分项目缺少时效指标、成本指标或经济效益指标。

4.二级指标未满足七项指标，三级指标未覆盖二级指标九项中的七项以上，三级指标与二级指标不匹配，三级指标量化率未达到70%。

5.定量指标填报不合理，正向指标与反向指标填写不正确。例如成本指标是反向指标，根据指标性质成本指标符号应设置为“≤”。例如经济效益指标中收入是正向指标，符号应设置为“≥”。

（二）监控阶段的共性问题

1.各预算单位对项目绩效目标及项目支出绩效监控工作的重要性认识不足，绩效系统使用不熟练，存在相关绩效理论理解偏差，导致工作进度缓慢。

2.本次部门整体支出绩效监控报告审核中发现预算执行率与指标总体完成率出现偏离，未分析原因及下一步措施或偏差原因过于简单，模式化，报告中存在的问题及分析中偏差情况分析未按照要求填写。

3. 资金执行力度需进一步加强。绩效管理执行要求相关从业人员必须具备丰富的实践经验和专业技能，目前仍有一定的差距，缺少对绩效管理的广度和深度的学习。

4.各主管科室在对绩效执行进行监控时，须进一步加强协作及沟通。

（三）自评阶段的共性问题

1.项目完成值填报不符合实际，按指标值填写，与实际不相符，与印证资料不符。

六、工作建议

一是着力开展事前绩效评估，科学论证立项的必要性、合理性、可行性以及可承受财力负担，避免政策重叠和资金重复安排，增强经济发展可持续性。建立重点项目事前绩效评估机制，由我县财政局会同第三方机构进行线上评审，将评审意见作为安排预算的重要参考。

二是科学设定绩效目标，加强人员培训，举办绩效管理培训班，强化实际操作性。绩效目标设置注重立项必要性经济性，目标细化可量化，经过调查研究和科学论证，符合实际切实可行，做到任务数与预算资金量相匹配。要求各预算在申报预算时同步申报预算绩效目标，并依托新疆新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统查找绩效目标是否存在字段缺失、内容不规范等问题，实现对县级187个一级预算单位的项目支出绩效目标的全覆盖审核，促进预算绩效目标设置更科学准确。

三是着力绩效运行监控，强化事中绩效管理全覆盖。按照自治区及地区的监控工作安排，开展项目监控及部门整体监控工作，严把运行监控关，按照“谁支出、谁负责”的原则，加强对绩效目标实现程度和预算执行进度过程的管控，如发现绩效目标存在偏差、预算执行进度慢的项目，及时督促整改，提高预算资金执行率。严把前置约束关，将绩效目标作为预算安排的前置条件，对不具备实施条件或支出条件的项目不予安排预算，对绩效目标不实的项目予以核减预算，注重审核绩效目标与资金安排的匹配性，促使部门按照绩效目标加强资金使用管理。

四是组织开展部门预算绩效自评，审核部门单位自评质量，对自评质量差的项目列入重点绩效评价对象；对重点项目实施重点绩效评价，加强第三方中介机构重点绩效评价管理工作，聘请有实力有经验业务精的第三方中介机构开展重点绩效评价工作。强化绩效评价结果应用，及时将绩效评价结果反馈被评价单位，跟踪整改落实情况，形成“问题反馈、落实整改、提升绩效”的良性循环；将部门单位绩效目标实现情况作为下一年度预算编制重要参考。

七、全面实施预算绩效管理监控阶段的改进措施及意见

一是规范监控流程。按照自治区及和田地区监控工作报送要求，通过自治区财政绩效管理信息系统，我县要求预算单位以绩效目标各项指标执行情况为重点，包括资金支出进度、项目实施情况等，线上填报绩效监控信息，及时完成绩效系统上下贯通。

对实现目标存在困难或存在问题的项目，从预算执行进度、项目管理、执行率及总体完成产生重大偏差等方面提出改进建议，保证项目按预期目标实施。加强我县各项目支出及部门整体支出绩效运行监控，及时纠偏纠错，防止县财政资金沉淀闲置。

二是强化监控结果应用。督促各单位完成全部预算项目的绩效运行监控工作，并进行汇总分析，强化结果应用。根据监控结果，对存在自主监控质量不高、预算执行率与总体完成率偏差超过20%的项目，我县财政局及时反馈至各单位予以整改；对预算执行进度缓慢的项目，按程序调减预算资金。

二是加强业务培训，提高绩效监控水准。绩效监控是一项理论与实践高度契合的业务性工作，在开展绩效监控过程中，我单位通过加强业务培训力度，增进各级部门之间的业务交流，取长补短增长业务人员知识和见识，提高我县财政绩效监控工作水平。

于田县财政局

2023年05月19日