## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县乡村道路管护员补助项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 戴帅
主管部门 |  | 于田县交通运输局 |  | 实施单位 | 于田县交通运输局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1200
|  | 其中：财政拨款 |  | 1200
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：养护全县16个乡镇的乡村道路，选聘1000名养护人员，负责全县4358.209公里农村公路的日常养护。 目标2：降低粉尘污染，亮化村容村貌有效期，提高农村公路使用年限。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★享受职业培训补贴人次数 |  |  | >=1000人
|  | 质量指标 | ★★★职业培训补贴发放准确率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2024-12-01
|  | 成本指标 | ★职业培训补贴人均标准 |  |  | <=1000元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 |  |  | >=1200万元
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫户人数 |  |  | >=1000人
|  | 可持续影响指标 | 持续用工年限（年） |  |  | >=1年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 养护人员满意度 |  |  | >=95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县乡村道路管护员补助项目 | 项目资金（万元） | 1200
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-05-05

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县乡村道路管护员补助项目 |  |  | 项目负责人 | 戴帅
主管部门 |  | 于田县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 于田县交通运输局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额：1200 |  |  |  |  | 1200 | 900 | 75%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 1200 | 900 | 75%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：养护全县16个乡镇的乡村道路，选聘1000名养护人员，负责全县4358.209公里农村公路的日常养护。 目标2：降低粉尘污染，亮化村容村貌有效期，提高农村公路使用年限。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★享受职业培训补贴人次数 | >=1000人 | 1000人 | >=1000人 | 与目标一致无偏差
|  | 质量指标 | ★★★职业培训补贴发放准确率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 2024-04-01 | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 2024-12-01 | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2024-12-01 | 未达监控节点 | 2024-12-01
|  | 成本指标 | ★职业培训补贴人均标准 | <=1000元 | 1000元 | <=1000元 | 与目标一致无偏差
| 效益指标 | 经济效益 指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 | >=1200万元 | 900万元 | >=1200万元 | 偏差原因：补贴按月发放。改进措施：加强项目管理。
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫户人数 | >=1000人 | 1000人 | >=1000人 | 与目标一致无偏差
|  | 可持续影响 指标 | 持续用工年限（年） | >=1年 | 未达监控节点 | >=1年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养护人员满意度 | >=95% | 未达监控节点 | >=95%

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县乡村道路管护员补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 戴帅
主管部门 |  |  | 于田县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 于田县交通运输局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1200 |  | 1200 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 1200 |  | 1200 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：养护全县16个乡镇的乡村道路，选聘1000名养护人员，负责全县4358.209公里农村公路的日常养护。 目标2：降低粉尘污染，亮化村容村貌有效期，提高农村公路使用年限。 |  |  |  |  | 截止2024年12月，已完成养护全县16个乡镇的乡村道路，享受职业培训补贴人次数1000人，职业培训补贴人均标准1000元，发放公益性岗位补贴金额1200万元。有效降低了粉尘污染，亮化了村容村貌，提高了农村公路使用年限。该项目完成总投资1200万元，资金来源为乡村振兴衔接资金。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | ★★★享受职业培训补贴人次数 |  | 9 | >=1000人 | 1000人 | 9
|  | 质量指标 | ★★★职业培训补贴发放准确率 |  | 9 | =100% | 100% | 9
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 8 | =100% | 100% | 8
|  |  | 项目完成及时率 |  | 8 | =100% | 100% | 8
|  |  | 项目完成时间 |  | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 8
|  | 成本指标 | ★职业培训补贴人均标准 |  | 8 | <=1000元 | 1000元 | 8
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★发放公益性岗位补贴金额 |  | 10 | >=1200万元 | 1200万元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫户人数 |  | 10 | >=1000人 | 1000人 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 持续用工年限（年） |  | 10 | >=1年 | 1年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 养护人员满意度 |  | 10 | >=95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100