和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项  目  名  称:于田县阿日希乡、兰干乡等7个乡镇低产田提质增效项目

实施单位(公章):于田县农业农村局

主管部门(公章):于田县农业农村局

项目负责人(签章):阿木提江·瓦依提

填  报  时  间:2025年2月18日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县乡村振兴局、于田县财政局、于田县农业农村局联合下发的《关于对<于田县阿日希乡、兰干乡等7个乡镇低产田提质增效项目实施方案>的批复》（于乡振局字{2024}1号）立项实施，于田县阿日希乡、兰干乡等7个乡镇低产田提质增效项目预算安排总额为693万元，其中：乡村振兴衔接资金693万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央经济工作会议精神，习近平在2023年中央农村工作会议中提出：要全面落实粮食安全党政同责，坚持稳面积、增单产两手发力。要树立大农业观、大食物观，农林牧渔并举，构建多元化食物供给体系。

抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。本项目的实施是贯彻落实习近平关于中央农村工作会议讲话的有效举措，是进一步提升当地粮食产量的需要。

本项目的实施涉及于田县奥依托格拉克乡、英巴格乡、托格日尕孜乡、 兰干博孜亚农场、阿热勒乡、兰干乡、阿日希乡 7 个乡镇 13860 亩土地， 通过购买有机肥（羊粪），提高土壤肥力,改善农作物品质,减少化学肥料 的使用量,降低农业对环境的污染，大幅度增加农产品产量和市场供应，带 动农民生产积极性，从而实现农民增收，农业增效，有利于无公害优质农 产品生产。通过综合治理和基础设施的建设，可以建成优质粮食生产基地。并按照无公害、标准化生产的要求，发展产业化经营，促进农民增收致富， 全面推进农村小康建设。

由于上述原因开展于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质 增效，本项目由地区农业农村局主管，于田县农业农村局负责实施，项目施工期为2024年2月-2024年4月。

本项目对于田县阿日希乡、兰干乡、阿热勒乡、兰干博孜亚农场、 托格日尕孜乡、英巴格乡、奥依托格拉克乡 7 个乡镇 13860 亩土地实施低产田提质增效，通过购买有机肥（羊粪），提高土壤肥力，提升粮食产能，实现当地农民的增产增收。该项目的实施，将使项目区内耕地得到根本改良，土地利用结构更加合理，先进科学技术的推广和应用更趋完善、提高。该项目的实施，既增加了农产品产量，又提高农产品质量，符合中央农村工作会议强调的要下大力气保护和提高粮食综合生产能力，确保粮 食生产安全的要求。

综上所述，该项目建设条件优越，社会效益和生态效益显著，经济 效益可观，所以于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质增效项目的实施是必要的。

3、项目实施依据及范围

于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质增效项目，根据于田县乡村振兴局、于田县财政局、于田县农业农村局联合下发的《关于对<于田县阿日希乡、兰干乡等7个乡镇低产田提质增效项目实施方案>的批复》（于乡振局字{2024}1号）及该项目初步设计报告（代可研），实施范围涉及1个行政村即兰干博孜亚。 建设内容：于田县阿日希乡、兰干乡、阿热勒乡、兰干博孜亚农场、托格日尕 孜乡、英巴格乡、奥依托格拉克乡 7 个乡镇产权归属于村集体所有的 13860亩土地实施低产田提质增效，按照每亩500元的标准，购买有机肥（羊粪）， 提高土壤肥力，提升粮食产能。

4、项目基本性质及类别

于田县阿日希乡、兰干乡等7个乡镇低产田提质增效项目性质为田间土壤改良工程建设项目，属于乡村振兴衔接资金。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县阿日希乡、兰干乡等7个乡镇低产田提质增效项目项目总投资693万元，全部申请以乡村振衔接资金。主要内容为：于田县阿日希乡、兰干乡、阿热勒乡、兰干博孜亚农场、托格日尕孜乡、英巴格乡、奥依托格拉克乡7个乡镇产权归属于村集体所有的13860亩土地实施低产田提质增效，按照每亩500元的标准，购买有机肥（羊粪），提高土壤肥力，提升粮食产能。

通过于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质增效项目实施，对于田县阿日希乡、兰干乡、阿热勒乡、兰干博孜亚农场、 托格日尕孜乡、英巴格乡、奥依托格拉克乡7个乡镇13860亩土地实施低产田提质增效，通过购买有机肥（羊粪），提高土壤肥力，提升粮食产能，实现当地农民的增产增收。该项目的实施，将使项目区内耕地得到根本改良，土地利用结构更加合理，先进科学技术的推广和应用更趋完善、提高。该项目的实施，既增加了农产品产量，又提高农产品质量，符合中 央农村工作会议强调的要下大力气保护和提高粮食综合生产能力，确保粮 食生产安全的要求。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(新财振[2023182号)的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质增效项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组     长：马永江                                        农业农村局局党委书记、局长

副组长：亚森江·阿不都外力                                        农业农村局局长

成    员：李国亮                                                                         项目班主任

张庆荣                                                                         财务室科员

阿木提江·瓦依提                                                 项目办负责人

不买热木· 阿不都卡迪                                    档案管理负责人

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由农业农村局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标18分、质量指标16分，时效指标8分、成本指标8分、社会效益指标15分、可持续影响指标15分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质增效项目预算安排总额为693万元，其中：乡村振兴衔接资金693万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质增效项目预算投入资金693万元，经财务决算，项目实际完成投资共663万元，预算资金执行率95.67%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县农业农村局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，实际完成项目总13860亩土地实施低产田提质增效，主要建设农田土壤改良。

该项目已完成竣工验收，资产有于田县阿日希乡、兰干乡、阿热勒乡、兰干博孜亚农场、托各日尕孜乡、英巴格乡、奥义托格拉克乡人民政府负责运行维护。项目有效提高土壤肥力，提升粮食产能，助推挡地农业质量发展，推动当地乡村振兴，助理农民增收。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为88.89%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“实施有机肥（羊粪）面积”指标，预期指标值为大于等于13860亩,全年实际值为13860亩，指标完成率为100.00%。所设分值9分，实际得分9分。

“涉及乡镇数量”指标，预期指标值为大于等于 7个,全年实际值为7个，指标完成率为100.00%。所设分值9分，实际得分9分。

1.2项目完成质量

“项目验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值8分，实际得分8分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值8分，实际得分8分。

1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值8分，实际得分8分。

1.4项目完成本

- “每亩补助标准”指标，预期指标值为小于等于500元,全年实际值为478.35元，指标完成率为95.67%。所设分值8分，实际得分7.65分。

- 偏差原因：项目中标价为663万元，实际每亩补贴478.35元。

改进措施：加强项目管理

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“提高土壤肥力，提升粮食产能”指标，指标预期值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

2.2项目实施的可持续影响分析

“带动农民生产积极性”指标，指标预期值为长期，实际完成值为长期，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“农民满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，参与群众满意度指标综合满意率为95.00%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 1.成本指标-每亩补助标准：预期指标值为小于等于500元,全年实际值为478.35元。

- 偏差原因：项目中标价为663万元，实际每亩补贴478.35元。

- 改进措施：加强项目管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质增效项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为88.89%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《农业农村局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质增效项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为99.22分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目不存在立项，由于田县水务服务中心负责项目的实施方案，并由于田县乡村振兴局、于田县财政局审核后，下发了《关于对于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质增效项目实施方案的批复》（于乡振局字{2024}1号）。

资金状况：预算资金来源为自治区扩大耕地面积提升粮食产能专项资金，文件依据：《关于对于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质增效项目实施方案的批复》（于乡振局字{2024}1号）。

过程状况：该项目于2024年2月制订初步设计报告（代可研）并得到批复，2024年2月发布招标公告进行招标，2024年4月15日完工。

结果状况：2024年5月28日于田县发展和改革委员会，财政局，于田县乡村振兴、于田县农业技术推广中心、档案局和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质增效项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县阿日希乡、兰干乡等 7 个乡镇低产田提质增效项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。