## 目标表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 亚森江·阿不都外力
主管部门 |  | 于田县农业农村局 |  | 实施单位 | 于田县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 167
|  | 其中：财政拨款 |  | 167
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：共补助农户142户，补助资金167万元，收益农户对14个乡镇困难户中的牛羊养殖户选育，农户以自愿方式对现有圈舍进行提升改造，饲草料库房改造、青贮窖建设及购置饲草料加工设备，每户按照实际情况进行补助，先建后补形势农户自主申报、合法和合规、精准聚焦帮扶对象产业发展需求，明确补助类型、补助标准、补助方式、验收标准等进行补助。 目标2：本次建设建筑具体内容及规模:（1）于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目，共建142座羊圈，10座青贮窖，购置1台铡草机。危房畜圈重建（新建）圈舍72座（单体面积60平方米，砖木结构），每户补助15000元，涉及资金预计108万元，层数：地上1层，高度：3.30米（室外地面至屋脊），室内外高差0.15米。结构形式：砖木结构，基础形式：条形基础；就地加固节能提升的圈舍不低于60平方米59座59户，每户补助7000元，涉及资金预计41.3万元；10座青贮窖，每户补助10000元，涉及补助资金10万元，每个单体建筑面积：35.87平方米，总建筑面积：358.70平方米，高度：地上1米，地下1米。结构形式：砖混结构，基础形式：条形基础；购买铡草机1户1台，补助资金5000元；（2）前期费用：实施方案编制费（带图纸）2万元，测绘费5.2万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 危房畜圈重建（新建）圈舍数量 |  |  | ≥72座
|  |  | 就地加固节能提升的圈舍数量 |  |  | ≥59座
|  |  | 青贮窖数量 |  |  | ≥10座
|  |  | 购买铡草机数量 |  |  | ≥1台
|  | 质量指标 | 资金支付合规率 |  |  | =100%
|  |  | 验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2024-10-28
|  | 成本指标 | 畜圈建设费用 |  |  | ≤159.3万元
|  |  | 设备购置费用 |  |  | ≤0.5万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤7.2万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升当地养殖户的养殖 设施 |  |  | 有效提升
|  |  | 受益户数 |  |  | ≥142户
|  | 可持续影响指标 | 提高养殖水平 |  |  | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目 | 项目资金（万元） | 167
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 8
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 8
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2024-03-18

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目 |  |  | 项目负责人 | 亚森江·阿不都外力
主管部门 |  | 于田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 于田县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 167 | 167 | 100%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 167 | 167 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：共补助农户142户，补助资金167万元，收益农户对14个乡镇困难户中的牛羊养殖户选育，农户以自愿方式对现有圈舍进行提升改造，饲草料库房改造、青贮窖建设及购置饲草料加工设备，每户按照实际情况进行补助，先建后补形势农户自主申报、合法和合规、精准聚焦帮扶对象产业发展需求，明确补助类型、补助标准、补助方式、验收标准等进行补助。 目标2：本次建设建筑具体内容及规模:（1）于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目，共建142座羊圈，10座青贮窖，购置1台铡草机。危房畜圈重建（新建）圈舍72座（单体面积60平方米，砖木结构），每户补助15000元，涉及资金预计108万元，层数：地上1层，高度：3.30米（室外地面至屋脊），室内外高差0.15米。结构形式：砖木结构，基础形式：条形基础；就地加固节能提升的圈舍不低于60平方米59座59户，每户补助7000元，涉及资金预计41.3万元；10座青贮窖，每户补助10000元，涉及补助资金10万元，每个单体建筑面积：35.87平方米，总建筑面积：358.70平方米，高度：地上1米，地下1米。结构形式：砖混结构，基础形式：条形基础；购买铡草机1户1台，补助资金5000元；（2）前期费用：实施方案编制费（带图纸）2万元，测绘费5.2万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 危房畜圈重建（新建）圈舍数量 | ≥72座 | ≥72座 | ≥72座 | 与目标一致无偏差
|  |  | 就地加固节能提升的圈舍数量 | ≥59座 | ≥59座 | ≥59座 | 与目标一致无偏差
|  |  | 青贮窖数量 | ≥10座 | ≥10座 | ≥10座 | 与目标一致无偏差
|  |  | 购买铡草机数量 | ≥1台 | ≥1台 | ≥1台 | 与目标一致无偏差
|  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  |  | 验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | =100% | 与目标一致无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 与目标一致无偏差
|  | 成本指标 | 畜圈建设费用 | ≤159.3万元 | ≤159.3万元 | ≤159.3万元 | 与目标一致无偏差
|  |  | 设备购置费用 | ≤0.5万元 | ≤0.5万元 | ≤0.5万元 | 与目标一致无偏差
|  |  | 其他费用 | ≤7.2万元 | ≤7.2万元 | ≤7.2万元 | 与目标一致无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地养殖户的养殖 设施 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 与目标一致无偏差
|  |  | 受益户数 | ≥142户 | ≥142户 | ≥142户 | 与目标一致无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提高养殖水平 | 长期 | 长期 | 长期 | 与目标一致无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 与目标一致无偏差

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 亚森江·阿不都外力
主管部门 |  |  | 于田县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 于田县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 167 |  | 167 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 167 |  | 167 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：共补助农户142户，补助资金167万元，收益农户对14个乡镇困难户中的牛羊养殖户选育，农户以自愿方式对现有圈舍进行提升改造，饲草料库房改造、青贮窖建设及购置饲草料加工设备，每户按照实际情况进行补助，先建后补形势农户自主申报、合法和合规、精准聚焦帮扶对象产业发展需求，明确补助类型、补助标准、补助方式、验收标准等进行补助。 目标2：本次建设建筑具体内容及规模:（1）于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目，共建142座羊圈，10座青贮窖，购置1台铡草机。危房畜圈重建（新建）圈舍72座（单体面积60平方米，砖木结构），每户补助15000元，涉及资金预计108万元，层数：地上1层，高度：3.30米（室外地面至屋脊），室内外高差0.15米。结构形式：砖木结构，基础形式：条形基础；就地加固节能提升的圈舍不低于60平方米59座59户，每户补助7000元，涉及资金预计41.3万元；10座青贮窖，每户补助10000元，涉及补助资金10万元，每个单体建筑面积：35.87平方米，总建筑面积：358.70平方米，高度：地上1米，地下1米。结构形式：砖混结构，基础形式：条形基础；购买铡草机1户1台，补助资金5000元；（2）前期费用：实施方案编制费（带图纸）2万元，测绘费5.2万元。 |  |  |  |  | 截止2024年12月底共补助农户142户，补助资金167万元，收益农户对14个乡镇困难户中的牛羊养殖户选育，农户以自愿方式对现有圈舍进行提升改造，饲草料库房改造、青贮窖建设及购置饲草料加工设备，每户按照实际情况进行补助，先建后补形势农户自主申报、合法和合规、精准聚焦帮扶对象产业发展需求，明确补助类型、补助标准、补助方式、验收标准等进行补助。 本次建设完成（1）于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目，共建142座羊圈，10座青贮窖，购置1台铡草机。危房畜圈重建（新建）圈舍72座（单体面积60平方米，砖木结构），每户补助15000元，涉及资金预计108万元，就地加固节能提升的圈舍数量59座，层数：地上1层，高度：3.30米（室外地面至屋脊），室内外高差0.15米。结构形式：砖木结构，基础形式：条形基础；就地加固节能提升的圈舍不低于60平方米59座59户，每户补助7000元，涉及资金预计41.3万元；10座青贮窖，每户补助10000元，涉及补助资金10万元，每个单体建筑面积：35.87平方米，总建筑面积：358.70平方米，高度：地上1米，地下1米。结构形式：砖混结构，基础形式：条形基础；购买铡草机1户1台，补助资金5000元；（2）前期费用：实施方案编制费（带图纸）2万元，测绘费5.2万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 危房畜圈重建（新建）圈舍数量 |  | 5 | ≥72座 | 72座 | 5
|  |  | 就地加固节能提升的圈舍数量 |  | 5 | ≥59座 | 59座 | 5
|  |  | 青贮窖数量 |  | 5 | ≥10座 | 10座 | 5
|  |  | 购买铡草机数量 |  | 5 | ≥1台 | 1台 | 5
|  | 质量指标 | 资金支付合规率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 验收合格率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 项目完成时间 |  | 4 | 2024-10-28 | 2024-08-01 | 3.99 | 偏差原因：项目提前完工。改进措施：加强项目管理。
|  | 成本指标 | 畜圈建设费用 |  | 5 | ≤159.3万元 | 159.3万元 | 5
|  |  | 设备购置费用 |  | 5 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 5
|  |  | 其他费用 |  | 4 | ≤7.2万元 | 7.2万元 | 4
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提升当地养殖户的养殖 设施 |  | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 10
|  |  | 受益户数 |  | 10 | ≥142户 | 142户 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 提高养殖水平 |  | 10 | 长期 | 长期 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。