和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目

实施单位(公章):于田县农业农村局

主管部门(公章):于田县农业农村局

项目负责人(签章):亚森·阿不都外力

填报时间:2025年1月15日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据2024年3月27日，于田县民族宗教事务局和于田县财政局联合审批的《关于对于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目实施方案的批复》（于民宗[2024]4号）文件批准项目总投资167万元，资金来源于乡村振兴衔接资金。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习 近平总书记关于“三农”工作的重要论述，深入贯彻党的二十大和二 十届历次全会精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻 落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实自治区 党委十届五次全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，立足新 发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以高质量发展为主题， 经济社会发展、统筹发展和安全，推动农区畜牧业振兴，因地制宜多 模式发展肉羊产业，实施肉羊综合产能提升工程，稳步提高羊肉产能， 持续推进肉牛增产和奶业振兴，加快发展马、生猪、家禽和其他特色 养殖业，支持畜牧龙头企业发展壮大，做好饲草料保障供应，实现畜 牧业全面振兴，努力将新疆打造成全国重要的优质畜产品生产基地。 《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》新党办发〔2020〕7 号提出新疆应建立健全畜牧业产业体系、生产体系、经营体系。农区 畜牧业专业化、规模化、集约化水平进一步提升，农业结构进一步优 化，畜牧业连接种植业与加工业，支撑旅游业、服务业，带动一、二、 三产业有效融合的中轴作用进一步凸显，带贫益贫机制进一步完善， 保供给促增收、推进乡村产业振兴的支柱地位进一步巩固，质量效益 不断提升。力争用五年时间，培育形成 3 至 5 个产值百亿元以上、在 国内具有一定影响力的畜牧产业集群，全区肉类总产达到 220 万吨。 《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发 〔2020〕310 号）意见指出发展适度规模经营。因地制宜发展规模化于田县 2024 年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目实施方案 6 养殖，引导养殖场（户）改造提升基础设施条件，扩大养殖规模，提 升标准化养殖水平。加快养殖专业合作社和现代家庭牧场发展，鼓励 其以产权、资金、劳动、技术、产品为纽带，开展合作和联合经营。 鼓励畜禽养殖龙头企业发挥引领带动作用，与养殖专业合作社、家庭 牧场紧密合作，通过统一生产、统一服务、统一营销、技术共享、品 牌共创等方式，形成稳定的产业联合体。完善畜禽标准化饲养管理规 程，开展畜禽养殖标准化示范创建。

畜牧业是农业的重要组成部分，推进畜牧业快速发展是农业高效 发展的重要举措，也是乡村振兴的基础工作；畜产品是人民群众消费 的重要食品，畜牧业持续高效发展，对保障国家粮食安全发挥了极其 重要的作用；畜牧业比较效益高、商品率高、变现快，是发展农村经 济，提高职工收入的支柱产业；畜牧业是承工启农的中轴产业，上连 畜产品加工业，下带饲料工业和种植业，可以使农副产品转化增值， 对推进农业提质增效，优化农业产业结构，全面提升产业链、供应链 现代化水平极其重要。于田县耕地资源稀缺已成为制约农业发展的重 要瓶颈，而畜牧业受耕地制约小，能够借用饲草料等大量外部资源， 创造出数倍于现有耕地承载力的产值和效益，必将成为于田县畜牧业 发展的突破口和重要增长极。 于田县积极响应国家和自治区政策规划，提出着力推动农业产业 化、市场化发展，调优结构，转变方式，打牢基础，不断加快农牧业 现代化发展步伐。围绕“稳粮、优棉、增菜、促经、兴果、强畜”思 路，更新工作理念，推动一产上水平，推进畜群畜种结构合理化、牲 畜品种优良化、生产经营产业化、疾病防治网格化和产品营销市场化。

于田县 2024 年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目实施方案为于田县供应农产品。发展牛羊养殖，利用现有土地提质增效，可以为县城及各乡镇提供新鲜的牛羊肉，保障食品供应和改善食品安全。综合以上因素，为了实现巩固脱贫攻坚成果、提高农牧民的生活水平、满足市场需求以及促进辖区各村的可持续发展等目标而选择建设2024年巩固拓展脱贫攻坚成果到户补助项目。

由于上述原因开展于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目，本项目由于田县农业农村局主管，于田县农业农村局负责实施，项目施工期为2024年3月-2024年10月。

通过牲畜养殖设施维修改造项目建设，于田县的养殖业及种植产 业将得到极大的提升；农牧民自我积累和自我发展能力明显增强，逐 步实现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的 社会主义新农村建设目标。

3、项目实施依据及范围

本项目于田县民族宗教事务局和于田县财政局联合审批的《关于对于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目实施方案的批复》（于民宗[2024]4号）文件批准项目总投资167万元,实施范围涉及14个乡镇即于田县加依乡、英巴格乡、科克亚乡、斯也克乡，木尕拉镇、先 拜把扎镇、兰干乡、喀尔克乡、阿热勒乡、奥义托格拉克乡、托格日 尕孜乡、阿日希乡、希吾勒乡、兰干博孜亚农场等。

4、项目基本性质及类别

于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目性质为资产收益类项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目总投资167万元，全部申请少数民族发展资金。主要内容为：共补助农户 142 户，补助资金 167 万元，收益于田县 2024 年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目实施方案 2 农户对 14 个乡镇困难户中的牛羊养殖户选育，农户以资源方式对现 有圈舍进行提升改造，青贮窖建设及购置饲草料加工设备，每户按照 实际情况进行补助，先建后补形势农户自主申报、合法和合规、精准 聚焦帮扶对象产业发展需求，明确补助类型、补助标准、补助方式、 验收标准等进行补助。

本次建设建筑具体内容及规模 （1）于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目，共建142座羊圈，10座青贮窖，购置1台铡草机。危房畜圈重建（新建）圈舍72座（单体面积60平方米，砖木结构），每户补助15000元，涉及资金预计108万元，层数：地上1层，高度：3.30米（室外地面至屋脊），室内外高差0.15米。结构形式：砖木结构，基础形式：条形基础；就地加固节能提升的圈舍不低于60平方米59座59户，每户补助7000元，涉及资金预计41.3万元；10座青贮窖，每户补助10000元，涉及补助资金10万元，每个单体建筑面积：35.87平方米，总建筑面积：358.70平方米，高度：地上1米，地下1米。结构形式：砖混结构，基础形式：条形基础；购买铡草机1户1台，补助资金5000元；（2）前期费用：实施方案编制费（带图纸）2万元，测绘费5.2万元。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组  长：黄峰    农业农村局党组书记

副组长：亚森江·阿不都外力    农业农村局局长

成    员：杨志杰   项目办主任

麦图迪·白克日  办公室负责畜牧项目干部

张庆荣          财务科科长

阿米娜·阿不都拉  负责畜牧项目会计

忙尼沙·买色地    负责畜牧项目出纳

布麦热木·阿布都卡迪  档案管理员

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为畜牧建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由农业农村局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标20分、质量指标8分，时效指标8分、成本指标14分、社会效益指标20分、可持续影响指标10分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目预算安排总额为167万元，其中：少数民族发展资金资金167万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目预算投入资金167万元，实际完成投资金额167万元，实际支出167万元，预算资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县农业农村局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，本次建设完成（1）于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目，共建142座羊圈，10座青贮窖，购置1台铡草机。危房畜圈重建（新建）圈舍72座（单体面积60平方米，砖木结构），每户补助15000元，涉及资金预计108万元，就地加固节能提升的圈舍数量59座，层数：地上1层，高度：3.30米（室外地面至屋脊），室内外高差0.15米。结构形式：砖木结构，基础形式：条形基础；就地加固节能提升的圈舍不低于60平方米59座59户，每户补助7000元，涉及资金预计41.3万元；10座青贮窖，每户补助10000元，涉及补助资金10万元，每个单体建筑面积：35.87平方米，总建筑面积：358.70平方米，高度：地上1米，地下1米。结构形式：砖混结构，基础形式：条形基础；购买铡草机1户1台，补助资金5000元；（2）前期费用：实施方案编制费（带图纸）2万元，测绘费5.2万元。补助农户142户，补助资金167万元。带动畜牧养殖户受益，增加就业岗位，带动周边区域内从事相关产业或第三产业，吸纳于田县农牧民就业，帮扶农牧民致富增收。

本项目共设置本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为93.33%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量。

“危房畜圈重建（新建）圈舍数量”指标，预期指标值为大于等于72座,全年实际值为72座，指标完成率为100.00%;所设分值5分，实际得分5分。

“就地加固节能提升的圈舍数量”指标，预期指标值为大于等于59座,全年实际值为59座，指标完成率为100%;所设分值5分，实际得分5分。

“青贮窖数量”指标，预期指标值为大于等于10座,全年实际值为10座，指标完成率为100.00%;所设分值5分，实际得分5分。

“购买铡草机数量”指标，预期指标值为大于等于1台,全年实际值为1台，指标完成率为100.00%;所设分值5分，实际得分5分。

1.2项目完成质量。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

1.3时效指标完成情况。

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100%，指标完成率为100.00%。所设分值4分，实际得分4分。

“项目完成时间”指标，预期指标值为2024年10月,实际值为2024年8月，指标完成率为99.81%。所设分值4分，实际得分3.99分。

1.4项目成本节约情况。

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“畜圈建设费用”指标，预期指标值为小于等于159.3万元, 全年实际值为159.3万元，指标完成率为100%；所设分值5分，实际得分5分。

“设备购置费用”指标，预期指标值为小于等于0.5万元, 全年实际值为0.5万元，指标完成率为100%；所设分值5分，实际得分5分。

“其他成本”指标，预期指标值为小于等于7.2万元, 全年实际值为7.2万元，指标完成率为100%；所设分值4分，实际得分4分。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析。

“提升当地养殖户的养殖设施”指标，指标预期值为有效提升，实际完成值为有效提升，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

“受益户数”预期指标值为大于等于142户, 全年实际值为142户，指标完成率为100%；所设分值10分，实际得分10分。

3.项目实施的可持续影响分析。

“提高养殖水平”指标，指标预期值为长期，实际完成值为长期，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益农户满意度”指标，指标预期值为大于等于95%，实际完成值为大于等于95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 1.时效指标-项目完成时间：预期指标值为2024年10月,实际值为2024年8月。

- 偏差原因：项目提前完工。

- 改进措施：加强项目管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为93.33%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县农业农村局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为99.99分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：2024年3月27日，于田县民族宗教事务局和于田县财政局联合审批的《关于对于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目实施方案的批复》（于民宗[2024]4号）文件。

过程状况：该项目于到户补助性项目，工程于2024年3月28日开始施工，2024年8月完工。

结果状况：按时完工。

（三）主要经验及做法

2024年于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

2024年于田县2024年牛羊养殖畜圈提升改造建设项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是项目存在结余资金。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。