和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县中药材交易市场排水管网建设项目

实施单位(公章):于田县商务和工业信息化局

主管部门(公章):于田县商务和工业信息化局

项目负责人(签章):陈雪飞

填报时间:2025年2月21日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县中药材交易市场排水管网建设项目实施方案的批复》（于发该项目〔2024〕38号）文件批复实施，于田县中药材交易市场排水管网建设项目预算安排总额为400万元，其中：乡村振兴衔接资金400万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

于田县是一个典型的以农为主、农牧结合的县城，该县隶属和田地区，地处塔克拉玛干大沙漠南缘、昆仑山北麓，属暖温带内陆干旱荒漠气候，四季分明、昼夜温差大，光照充足，降水稀少，春夏多风沙和浮尘等灾害天气。主要产业是以养羊、养牛、养鸡为主的畜牧业，一大枣、核桃、杏、葡萄、大芸、红花、雪莲为主的种植业。于田县被称为“中国探险旅游之乡”、“中国大芸之乡”、“中国大叶紫花苜蓿之乡”、“中国玉石之乡”、“中国胡杨之乡”。

中药材是中华文化的瑰宝，是中医药学的重要组成部分。随着人们对健康意识的增强和认知水平的提高，中药材在市场上的需求日益增长。由此带动了中药材交易市场的发展。

然而，当前中药材市场的交易仍然存在很多问题，如中药材质量难以得到保障、交易手续繁琐、信息不透明等。这些问题不仅影响了中药材的质量和市场竞争力，也给消费者带来了很多不便和风险。因此，建设规范化、标准化的中药材交易市场已成为行业发展的必然选择。

目前，国家相应政策的出台和行业协会的积极推动也为中药材交易市场建设提供了有力支持。中药材交易市场排水管网的建设背景也包括国家支持中医药行业大力发展的背景、消费者多元化需求增长背景等。于田县中药材交易市场排水管网建设项目就是在这种背景下提出的，能够更好地完善交易市场基础设施，促进中药材交易市场建设更好的发展。

3、项目实施依据及范围

于田县中药材交易市场排水管网建设项目，根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县中药材交易市场排水管网建设项目实施方案的批复》（于发该项目〔2024〕38号）文件批复实施，实施范围涉及沿315国道沿线。建设内容：新建d400污水重力管网(HDPE)2002米，φ1000检查井40座，污水闸槽井1座，d200污水压力管(PE100)2505米，φ1200检查井30座，一 体化污水提升泵站(2.2米玻璃钢、85立方米/每小时)一座及其附属设施。

4、项目基本性质及类别

于田县中药材交易市场排水管网建设项目性质为乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县中药材交易市场排水管网建设项目总投资400万元，全部申请乡村振兴衔接资金。主要内容为：新建d400污水重力管网(HDPE)2002米，φ1000检查井40座，污水闸槽井1座，d200污水压力管(PE100)2505米，φ1200检查井30座，一 体化污水提升泵站(2.2米玻璃钢、85立方米/每小时)一座及其附属设施。

通过于田县中药材交易市场排水管网建设项目实施，完善交易场所基础设施，带动本地优质药材种植，促进中药材贸易的规范化和标准化，有助于中药材产业发展壮大。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县中药材交易市场排水管网建设项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组    长：张小虎                                                             党组书记、副局长

赵胜勇                                                             党组副书记、局长

副组长：陈珍祯                                         党组成员、招商服务中心主任

成    员：陈雪飞                                                                         项目负责人

刘芳余                                                                         财务室干部

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为药材产业健康发展建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标25分、质量指标10分，时效指标5分、成本指标10分、社会效益指标15分、可持续影响指标15分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县中药材交易市场建设项目预算安排总额为400.00万元，其中：乡村振兴衔接资金400.00万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县中药材交易市场建设项目预算投入资金400万元，其中：工程建安费302.49万元，设备购置费用38万元，工程其他费40.46万元，工程基本预备费19.05方元。截至2024年12月31日，经财务决算审定，项目投资398.13万元，其中：建筑安装投资308.95万元，设备工具投资54.32万元，待摊投资34.85万元。实际支出资金216.17万元，剩余资金181.95万元待支付，预算资金执行率54.04%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县商工局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目截止2024年12月底，已完成新建d400污水重力管网(HDPE)1352.77米，φ1000 检查井25座，污水闸槽井1座，d200污水压力管(PE100)2592.65米，φ1200检查查井30座，一体化污水提升泵站(2.2米玻璃钢、85立方米/每小时)一座及其附属设施。有助于于田县中药材产业发展壮大，完善了中药材交易市场的配套，促进县城中药材贸易的规范化和标准化。建设美丽宜居乡村为导向，着力解决了脏、乱、差问题，加大了乡村人居环境整治力度。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为61.53%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“新建d400污水重力管网(HDPE)长度”指标，预期指标值为大于等于2002米,全年实际值为1352.77米，指标完成率为67.57%。所设分值5分，实际得分3.37分。偏差原因：项目根据实际施工需求实施，数量减少。改进措施；加强项目管理。

“新建φ1000检查井数量”指标，预期指标值为大于等于40座,全年实际值为25座，指标完成率为62.5%。所设分值5分，实际得分3.13分。偏差原因：项目根据实际施工需求实施，数量减少。改进措施；加强项目管理。

“新建污水闸槽井数量”指标，预期指标值为大于等于1座,全年实际值为1座，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“新建d200污水压力管(PE100)长度”指标，预期指标值为大于等于2505米平方米,全年实际值为2592.65米，指标完成率为100%。所设分值5分，实际得分5分。

“新建φ1200检查查井数量”指标，预期指标值为大于等于30座,全年实际值为30座，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.2项目完成质量

“项目（工程）验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.3项目完成时效

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为54.00%，指标完成率为54.04%。所设分值5分，实际得分2.7分。

偏差原因：项目按合同约定支付，剩余资金正在审批中。改进措施：严格按照项目预算管理，加强项目管控。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“工程成本”指标，预期指标值为小于等于340.49万元,全年实际值为204万元，指标完成率为59.91%。所设分值5分，实际得分3分。

偏差原因：项目已完工，经相关决算审定，工程审定价为398.12万元，其中已支付216.17万元，尚有应付款为181.95万元，剩余资金相关支付手续正在审批中。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他成本”指标，预期指标值为小于等于59.51万元,全年实际值为12.17万元，指标完成率为20.45%。所设分值5分，实际得分1.02分。

偏差原因：项目已完工，经相关决算审定，工程审定价为398.12万元，其中已支付216.17万元，尚有应付款为181.95万元，剩余资金相关支付手续正在审批中。改进措施：加强项目建设资金管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

“有助于于田县中药材产业发展壮大”指标，指标预期值为有效促进，实际完成值为有效促进，指标完成率为100%。所设分值15分，实际得分15分。

2.2项目实施的可持续影响分析

“保障于田县中药材市场正常运行”指标，指标预期值为有效保障，实际完成值为有效保障，指标完成率为100.00%。所设分值15分，实际得分15分。

3.满意度指标完成情况分析

“被服务对象满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，满意度指标综合满意率为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-“工程成本”指标，预期指标值为小于等于340.49万元,全年实际值为204万元。

偏差原因：项目已完工，经相关决算审定，工程审定价为398.12万元，其中已支付216.17万元，尚有应付款为181.95万元，剩余资金相关支付手续正在审批中。改进措施：加强项目建设资金管理。

“其他成本”指标，预期指标值为小于等于59.51万元,全年实际值为12.17万元。

偏差原因：项目已完工，经相关决算审定，工程审定价为398.12万元，其中已支付216.17万元，尚有应付款为181.95万元，剩余资金相关支付手续正在审批中。改进措施：加强项目建设资金管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县中药材交易市场建设项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为61.53%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《于田县商工局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县中药材交易市场排水管网建设项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为83.62分，评价等级为良。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：由于田县商工局负责项目的实施方案，并由于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县中药材交易市场排水管网建设项目实施方案的批复》（于发该项目〔2024〕38号）文件批复实施。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县中药材交易市场排水管网建设项目实施方案的批复》（于发该项目〔2024〕38号）文件。

过程状况：该项目于2024年2月制订实施方案并得到批复，2024年2月26日明确施工单位；2024年3月1日开工，2024年11月25日完工。

结果状况：2024年12月25日，由施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位、建设单位联合开展工程验收，验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

2024年于田县中药材交易市场排水管网建设项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

2024年于田县中药材交易市场排水管网建设项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。