和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目

实施单位(公章):于田县希吾勒乡人民政府

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):王明亮

填报时间:2024年9月10日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目实施方案的批复》（于发改项目〔2024〕21号）文批复立项实施，于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目预算安排总额为400.00万元，其中：以工代赈资金400.00万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

习近平同志在党的二十大报告中提出“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系；实施乡村振兴战略，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好‘三农’问题作为全党工作重中之重，要坚持始终把农业农村优先发展加快推进农业农村现代化”。党的十九届六中全会指出优先发展农业农村，全面推进乡村振兴，随着脱贫攻坚战和全面建成小康社会胜利在望，在巩固拓展脱贫攻坚成果的同时，进一步夯实农业基础、优先发展农业农村，为“十四五”乃至到二〇三五年我国基本实现农业现代化的远景目标期间做好“三农”工作指明了方向。习近平在第三次中央新疆工作座谈会上强调，要统筹疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持之以恒抓好脱贫攻坚和促进就业两件大事。要健全完善防止返贫监测和帮扶制度机制，接续推进全面脱贫与乡村振兴有机衔接，着重增强内生发展动力和发展活力，确保脱贫后能发展、可持续。要加大政策支持力度，创新体制机制，坚持就近就地就业和有序转移输出就业有机结合。要多层次、全方位、立体式讲好新疆故事，理直气壮宣传新疆社会稳定的大好局势、人民安居乐业的幸福生活。要坚决贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神、自治区党委第九届十次全会精神，当前是脱贫攻坚已经入最终决战决胜的冲刺阶段，坚决落实好自治区党委、地委、县委关于脱贫攻坚的决策部署，全力补齐短板弱项，推动乡村振兴战略，一方面要促进脱贫户劳动力实现高质量就业；另一方面做好基础产业的同时乡村优势，创新发展特色旅游产业，推动乡村群众迈向小康生活。

在“十四五”期间于田县将全面贯彻落实中央新疆工作座谈会精神，按照实现新疆长治久安的发展要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力实施乡村振兴战略，立足县情农情，从基础抓起，从短板补起，持续巩固脱贫成果、提升脱贫质量。大力推进新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化建设，着力改善民生。在农业现代化上围绕提高农业综合生产能力、发展现代农业和促进农民增收为目标，继续加大资金投入，大力支持农业基础设施建设，推进优势产业发展，有效促进农业科技进步，切实保护和改善农业生态环境，努力增加农民收入，推进粮食核心产区建设。

由于上述原因开展于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目，本项目由于田县发展和改革委员会主管，于田县希吾勒乡人民政府负责实施，项目施工期为2024年2月-2024年5月。

工程实施后，可减少渗漏损失，增加有效水量，降低地下水位，改善灌溉条件，提高作物产量，增加生态用水，具有良好的经济、生态、社会效益，通过工程的实施，不仅可以解决灌溉期需水矛盾，还可以满足生态林需水要求，对全面建设小康社会具有重大意义，同时带动增加脱贫人口全年总收入。

3、项目实施依据及范围

于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目，根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目实施方案的批复》（于发改项目〔2024〕21号）及该项目实施方案（代可研），实施范围涉及1个行政村即希吾勒乡达西库勒村。建设内容：新建防渗渠3.5公里，渠道的设计流量为0.5立方米/秒，及配套渠系建筑物。

4、项目基本性质及类别

于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目性质为水利工程建设项目，属于中央财政以工代赈资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目总投资400.00万元，全部申请中央财政以工代赈资金。主要内容为：新建防渗渠3.5公里，渠道的设计流量为0.5立方米/秒，及配套渠系建筑物。

通过于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目实施，通过工程的实施，不仅可以解决灌溉期需水矛盾，还可以满足生态林需水要求，对全面建设小康社会具有重大意义，同时带动增加脱贫人口全年总收入。项目总投资的20%用于项目建设劳动报酬，增加农牧民劳动力收入约82万元，受益人数在88人。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组长：亚森江·阿布都卡地                                         党委副书记、乡长

副组长：王明亮                                                         党委副书记、副乡长

成员：闫旭                                                                         档案管理负责人

玉素甫江·阿不力米提                     经济发展和财务办公室干部

办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。切实把该项目作为水利建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由希吾勒乡人民政府牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度。

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标12分、质量指标11分，时效指标15分、成本指标12分、经济效益指标7分、社会效益指标16分、可持续影响指标7分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目预算安排总额为400.00万元，其中：以工代赈资金400.00万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目预算投入资金400万元，经财务决算，项目实际完成投资共386.55万元，其中：建筑安装工程投资350.09万元，待摊投资36.46万元；实际工程节约资金13.45万元。截至2024年12月31日，项目实际支出386.55万元，预算资金执行率96.64%。

3.项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县希吾勒乡人民政府建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止11月底，工程实际完成防渗渠总长度3.5公里，流量为0.5m3/s,配套渠系建筑物10座，劳务报酬受益人数93人，总发放金额83.013万元，该工程已完成竣工验收，资产由希吾勒乡水管站负责运行维护。项目有效减少洪灾、改善生态环境、减少水土流失，促进当地经济可持续发展。

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，指标完成率为94.90%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“修建水渠长度”指标，预期指标值为大于等于3.5公里,全年实际值为3.5公里，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“渠道配套渠系建筑物数量”指标，预期指标值为大于等于10座,全年实际值为10座，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

1.2项目完成质量

“工程验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值6分，实际得分6分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.3项目完成时效

“计划项目开工时间”指标，预期指标值为2024年3月,全年实际值为2024年2月，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分4.99分。

偏差原因：批复、招投标手续提前一个月，导致开工时间提前。

改进措施：按照乡村振兴资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督，促进项目按时开工。

“计划项目完工时间”指标，预期指标值为2024年6月,全年实际值为2024年5月，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分4.99分。

偏差原因：批复、招投标手续提前一个月，开工时间提前，导致完工时间提前。

改进措施：按照乡村振兴资金项目管理办法，加强对项目管理监督，按时开工竣工。

“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

1.4项目成本节约情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“建筑工程成本”指标，预期指标值为小于等于319.41万元,全年实际值为350.09万元，指标完成率为90.39%。所设分值6分，实际得分5.42分。

偏离原因：因施工过程中更改部分设计，增加工程量，导致建筑工程成本增加。

改进措施：后续加强项目工程建设管理。

“其他成本”指标，预期指标值为小于等于80.59万元,全年实际值为36.46万元，指标完成率为100.00%；。所设分值6分，实际得分2.71分。

偏差原因：项目总投资386.55万元，剩余资金结余。

改进措施：加强项目管理。

2.效益指标完成情况分析

2.1项目实施的经济效益分析

“带动增加脱贫人口全年总收入”指标，指标预期值为大于等于82万元，实际完成值为83.013万元，指标完成率为98.76%。所设分值7分，实际得分6.91分。

偏差原因：受益劳动者人数增加，带动劳动者收入增加。

改进措施：加强项目管理。

2.2项目实施的社会效益分析

“受益易地搬迁人口数”指标，指标预期值为大于等于5人，实际完成值为5人，指标完成率为100.00%。所设分值8分，实际得分8分。

“受益劳动者人口数”指标，指标预期值为大于等于88人，实际完成值为93人，指标完成率为94.32%。所设分值8分，实际得分7.55分。

偏差原因：工程量增加所需劳动者增加。

改进措施：加强项目管理。

2.3项目实施的生态效益分析

无

2.4项目实施的可持续影响分析

“渠道使用年限”指标，指标预期值为大于等于20年，实际完成值为20年，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

3.满意度指标完成情况分析

“以工代赈参与群众满意度”指标，指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为98.92%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，以工代赈参与群众满意度指标综合满意率为98.92%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.时效指标-计划项目开工时间：预期指标值为2024年3月，实际完成值为2024年2月。

偏差原因：批复、招投标手续提前一个月，导致开工时间提前。

改进措施：按照乡村振兴资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督，促进项目按时开工。

2.时效指标-计划项目完工时间：预期指标值为2024年6月，实际完成值为2024年5月。

偏差原因：批复、招投标手续提前一个月，开工时间提前，导致完工时间提前。

改进措施：按照乡村振兴资金项目管理办法，加强对项目管理监督，按时开工竣工。

3.成本指标-建筑工程成本：预期指标值为小于等于319.41万元，实际完成值为350.09万元。

偏离原因：因施工过程中更改部分设计，增加工程量，导致建筑工程成本增加。

改进措施：后续加强项目工程建设管理。

4.成本指标-其他成本：预期指标值为小于等于82万元，实际完成值为36.46万元。

偏差原因：项目总投资386.55万元，剩余资金结余。

改进措施：加强项目管理。

5.经济效益指标-带动增加脱贫人口全年总收入：预期指标值为大于等于82万元，实际完成值为83.013万元。

偏差原因：受益劳动者人数增加，带动劳动者收入增加。

改进措施：加强项目管理。

6.社会效益指标-受益劳动者人口数：预期指标值为大于等于82人，实际完成值为93人。

偏差原因：工程量增加所需劳动者增加。

改进措施：加强项目管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为94.90%；在资金使用方面，严格按照《于田县衔接资金财务管理制度》、《希吾勒乡人民政府财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分为95.23分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目不存在立项，由希吾勒乡人民政府负责项目的实施方案，并由于田县发展和改革委员会、于田县财政局审核后，下发了《关于对于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目实施方案的批复》（于发改项目〔2024〕21号）。

资金状况：预算资金来源为中央财政以工代赈资金，文件依据：关于对于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目实施方案的批复》（于发改项目〔2024〕21号）。

过程状况：该项目于2024年1月制订实施方案（代可研）并得到批复，2024年2月15日通过邀请招标确定主体工程施工单位，2024年5月19日完工。

结果状况：8月17日于田县发展和改革委员会，于田县乡村振兴局，财政局，档案局和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。