## 目标申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 王明亮
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 于田县希吾勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额：（万元） |  | 400
|  | 其中：财政拨款 |  | 400
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建防渗渠3.5公里，渠道设计流量为0.5m3/s,配套渠系建筑物10座。 目标2：项目建设预计带动当地农村群众务工88人，其中脱贫人口63人，发放劳务费预计82万元。 目标3：通过工程的实施，不仅可以解决灌溉期需水矛盾，还可以满足生态林需水要求;对全面建设小康社会具有重大意义，同时带动增加脱贫人口全年总收入。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 修建水渠长度 |  |  | ≥3.5公里
|  |  | 渠道配套渠系建筑物数量 |  |  | ≥10座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 资金支付合规率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 计划项目开工时间 |  |  | 2024-03-01
|  |  | 计划项目完工时间 |  |  | 2024-06-30
|  |  | 资金支付及时率 |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 建筑工程成本 |  |  | ≤319.41万元
|  |  | 其他成本 |  |  | ≤80.59万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | ≥82万元
|  | 社会效益指标 | 受益易地搬迁人口数 |  |  | ≥5人
|  |  | 受益劳动者人口数 |  |  | ≥88人
|  | 可持续使用指标 | 渠道使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目 | 项目资金（万元） | 400
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴衔接项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 9
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2023-04-20

## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 王明亮
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县希吾勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 400 | 330.04 | 82.51%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 400 | 330.04 | 82.51%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：新建防渗渠3.5公里，渠道设计流量为0.5m3/s,配套渠系建筑物10座。 目标2：项目建设预计带动当地农村群众务工88人，其中脱贫人口63人，发放劳务费预计82万元。 目标3：通过工程的实施，不仅可以解决灌溉期需水矛盾，还可以满足生态林需水要求;对全面建设小康社会具有重大意义，同时带动增加脱贫人口全年总收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 修建水渠长度 | ≥3.5公里 | 3.5公里 | ≥3.5公里 | 与目标一致，无偏差
|  |  | 渠道配套渠系建筑物数量 | ≥10座 | 10座 | ≥10座 | 与目标一致，无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致，无偏差
|  |  | 资金支付合规率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致，无偏差
|  | 时效指标 | 计划项目开工时间 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 偏差原因：该水利项目急需使用，提前开工，改进措施：加强项目管理
|  |  | 计划项目完工时间 | 2024-06-30 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 偏差原因：机械和施工人员数量多，进度快，改进措施：加强项目管理
|  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致，无偏差
|  | 成本指标 | 建筑工程成本 | ≤319.41万元 | 307.56万元 | ≤319.41万元 | 偏差原因：项目正在结算，改进措施：后续加强项目管理，督促项目结算进度。
|  |  | 其他成本 | ≤80.59万元 | 22.49万元 | ≤80.59万元 | 偏差原因：项目正在结算，改进措施：后续加强项目管理，督促项目结算进度。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥82万元 | 83.013万元 | ≥82万元 | 偏差原因：使用施工人员数量多，工资发放多，改进措施：加强项目管理
|  | 社会效益指标 | 受益易地搬迁人口数 | ≥5人 | 5人 | ≥5人 | 与目标一致，无偏差
|  |  | 受益劳动者人口数 | ≥88人 | 93人 | ≥88人 | 偏差原因：为加快工程进度，使用施工人员数量多，改进措施：加强项目管理
|  | 可持续影响指标 | 渠道使用年限 | ≥20年 | 未达监控节点 | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95%

## 8月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 王明亮
主管部门 |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县希吾勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 400 | 365.96 | 91.49%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 400 | 365.96 | 91.49%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：新建防渗渠3.5公里，渠道设计流量为0.5m3/s,配套渠系建筑物10座。 目标2：项目建设预计带动当地农村群众务工88人，其中脱贫人口63人，发放劳务费预计82万元。 目标3：通过工程的实施，不仅可以解决灌溉期需水矛盾，还可以满足生态林需水要求;对全面建设小康社会具有重大意义，同时带动增加脱贫人口全年总收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 修建水渠长度 | ≥3.5公里 | 3.5公里 | ≥3.5公里 | 与目标一致，无偏差
|  |  | 渠道配套渠系建筑物数量 | ≥10座 | 10座 | ≥10座 | 与目标一致，无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致，无偏差
|  |  | 资金支付合规率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致，无偏差
|  | 时效指标 | 计划项目开工时间 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 偏差原因：该水利项目急需使用，提前开工，改进措施：加强项目管理
|  |  | 计划项目完工时间 | 2024-06-30 | 2024-05-19 | 2024-06-30 | 偏差原因：机械和施工人员数量多，进度快，改进措施：加强项目管理
|  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | =100% | 与目标一致，无偏差
|  | 成本指标 | 建筑工程成本 | ≤319.41万元 | 319.41万元 | ≤319.41万元 | 偏差原因：工程施工过程中设计变更，改进措施：加强项目管理
|  |  | 其他成本 | ≤80.59万元 | 46.55万元 | ≤80.59万元 | 偏差原因：实际使用前期费等费用比预期少，改进措施：加强项目管理
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥82万元 | 83.013万元 | ≥82万元 | 偏差原因：使用施工人员数量多，工资发放多，改进措施：加强项目管理
|  | 社会效益 指标 | 受益易地搬迁人口数 | ≥5人 | 5人 | ≥5人 | 与目标一致，无偏差
|  |  | 受益劳动者人口数 | ≥88人 | 93人 | ≥88人 | 偏差原因：为加快工程进度，使用施工人员数量多，改进措施：加强项目管理
|  | 可持续影响 指标 | 渠道使用年限 | ≥20年 | 20年 | ≥20年 | 与目标一致，无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 偏差原因：满意度提高

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 于田县希吾勒乡防渗渠2024年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王明亮
主管部门 |  |  | 于田县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 于田县希吾勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 |  | 386.5535 |  | 10 | 96.64% | 9.6638
|  |  | 其中：财政拨款 | 400 |  | 386.5535 |  | 10 | 96.64% | 9.6638
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建防渗渠3.5公里，渠道设计流量为0.5m3/s,配套渠系建筑物10座。 目标2：项目建设预计带动当地农村群众务工88人，其中脱贫人口63人，发放劳务费预计82万元。 目标3：通过工程的实施，不仅可以解决灌溉期需水矛盾，还可以满足生态林需水要求;对全面建设小康社会具有重大意义，同时带动增加脱贫人口全年总收入。 |  |  |  |  | 截至12月，项目完成1.新建防渗渠3.5公里，渠道设计流量为0.5m3/s,配套渠系建筑物10座；2.项目建设带动当地农村群众务工93人，其中脱贫人口71人，发放劳务费83.013万元；3.通过工程的实施，不仅有效解决灌溉期用水需求，同时满足生态林需水要求，带动增加脱贫人口全年总收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 修建水渠长度 |  | 6 | ≥3.5公里 | 3.5公里 | 6
|  |  | 渠道配套渠系建筑物数量 |  | 6 | ≥10座 | 10座 | 6
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 资金支付合规率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 计划项目开工时间 |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-02-01 | 4.99 | 偏差原因：批复、招投标手续提前一个月，导致开工时间提前。改进措施：按照乡村振兴资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督，促进项目按时开工。
|  |  | 计划项目完工时间 |  | 5 | 2024-06-30 | 2024-05-30 | 4.99 | 偏差原因：批复、招投标手续提前一个月，开工时间提前，导致完工时间提前。改进措施：按照乡村振兴资金项目管理办法，加强对项目管理监督，按时开工竣工。
|  |  | 资金支付及时率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 建筑工程成本 |  | 6 | ≤319.41万元 | 350.09万元 | 5.42 | 偏差原因：因施工过程中更改部分设计，增加工程量，导致建筑工程成本增加。改进措施：后续加强项目工程建设管理。
|  |  | 其他成本 |  | 6 | ≤80.59万元 | 36.46万元 | 2.71 | 偏差原因：项目总投资386.55万元，剩余资金结余。改进措施：加强项目管理。
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  | 7 | ≥82万元 | 83.013万元 | 6.91 | 偏差原因：受益劳动者人数增加，带动劳动者收入增加。改进措施：加强项目管理。
|  | 社会效益 指标 | 受益易地搬迁人口数 |  | 8 | ≥5人 | 5人 | 8
|  |  | 受益劳动者人口数 |  | 8 | ≥88人 | 93人 | 7.55 | 偏差原因：工程量增加所需劳动者增加。改进措施：加强项目管理。
|  | 可持续影响 指标 | 渠道使用年限 |  | 7 | ≥20年 | ≥20年 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 |  | 10 | ≥95% | 98.92% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95.2338
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。