和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目

实施单位(公章):于田县林业和草原局

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):阿里木·麦麦提如则

填  报  时  间:2025年2月18日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目方案的批复》（于发改项目（2024）42号）文批复立项实施，于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目	预算安排总额为205万元，其中：乡村振兴衔接资金资金205万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

深入贯彻落实国家、自治区和地委巩固脱贫攻坚成果的决策部署，加快推进乡村振兴战略、增强群众幸福感、获得感的民生和暖心工程；项目实施后，沿线的各个村子的所有村民均可受益，提高经济收入，

从而达到推动乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果的目的，因此，本项目的实施是必要的。对于田县农民脱贫致富，乃至整个区域经济的发展都是十分重要的。

由于上述原因开展于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目，本项目由于田县发展和改革委员会主管，于田县林业和草原局负责实施，项目实施年限2024年3月-2024年4月。

工程实施后，预防林果病虫害发生,提高于田县果品品质，可以实现林果产量、质量双增长，促进果农增收致富；二是增加农民收入的有效途径，改善项目区生态环境，从根本上解决群众的脱贫发展问题，促进果农增收致富。

3、项目实施依据及范围

于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）42号）及该项目实施方案实施，建设地点：英巴格乡，建设内容：在于田县所属 14 个乡镇开展示范园林果提质增效服务，以购置石硫合剂为主，共计 11 万亩、700 吨。通过项目的实施，预防林果病虫害发生,提高于田县果品品质，可以实现林果产量、质量双增长，促进果农增收致富；二是增加农民收入的有效途径，改善项目区生态环境，从根本上解决群众的脱贫发展问题，促进果农增收致富。

4、项目基本性质及类别

于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目性质为其他项目，属于乡村振兴衔接资金项。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目总投资205万元，资金来源：乡村振兴衔接资金。建设内容：在于田县所属 14 个乡镇开展示范园林果提质增效服务，以购置石硫合剂为主，共计 11 万亩、700 吨。

通过是深入贯彻落实国家、自治区和地委巩固脱贫攻坚成果的决策部署，加快推进乡村振兴战略、增强群众幸福感、获得感的民生和暖心工程；项目实施后，沿线的各个村子的所有村民均可受益，对于田县农民致富，乃至整个区域经济的发展都是十分重要的提高经济收入,从而达到推动乡村振兴。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，其中已完成三级指标8个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目	资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组    长：贾存鹏                                     林业和草原局党委书记、局长

副组长：江东辉                                                    林业和草原局副局长

成    员：刘德刚                                                                   办公室主任

古丽尼亚孜·阿布杜外力                                       财务室科员

买提库尔班·买吐肉孜                           于田县国有苗圃主任

买买江.木沙                                                   森防办公室负责人

领导小组下设办公室，办公室设在林草局项目办公室，办公室主任由刘德刚兼任。办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。

林业和草原局高度重视该项目建设工作，切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县林草局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度：

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标14分、质量指标14分，时效指标14分、成本指标8分、社会效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目预算安排总额为205万元，其中：乡村振兴衔接资金205万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目预算投入资金205万元，经财务决算，项目实际完成投资共184.10万元，均为采购成本，项目实际支出184.10万元，工程节概资金20.9万元，财政收回。预算资金执行率89.8%。

3.项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县林业和草原局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，在于田县所属 14 个乡镇开展示范园林果提质增效服务，以购置石硫合剂为主，共计11万亩、700 吨。该工程已完成竣工验收，本项目是以城镇美、家园绿、建设绿色和谐乡村振兴为目标，通过项目实施，使周边乃至全县人民受益，促进当地经济可持续发展。

本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为88.89%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

“购置石硫合剂数量”指标，预期指标值为大于等于700吨,全年实际值为等于700吨，指标完成率为100.00%;所设分值7分，实际得分7分。

“实施面积”指标，预期指标值为大于等于11万亩,全年实际值为等于11万亩，指标完成率为100.00%;所设分值7分，实际得分7分。

1.2项目完成质量

“采购验收合格率”指标，预期指标值为2024年4月，全年实际值为等于2024年4月，指标完成率为100.00%;所设分值7分，实际得分7分。

“资金支付合规率”指标，预期指标值为100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

1.3项目完成时效

“项目完成时间”指标，预期指标值为2024年4月,实际值为2024年4月，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

“资金支付及时率”指标，预期指标值为100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

1.4项目成本结余情况

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“采购成本”指标，预期指标值为小于等于205万元, 全年实际值为184.10万元，指标完成率为89.80%；所设分值8分，实际得分7.18分。

偏离原因：项目已按时完工、验收，相关评估决算已完成，采购成本节约资金共20.9万元已申请退回。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。持续发挥资产扶持效益，促进当地经济可持续发展。

2.效益指标完成情况分析

2.1 项目实施的社会效益分析

“林果病虫害防治效果”指标，指标预期值为显著，实际完成值为显著，指标完成率为100.00%。所设分值30分，实际得分30分。

3.满意度指标完成情况分析

“项目区群众满意度”指标，指标预期值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，项目区群众满意度为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.成本指标-采购成本：预期指标值为小于等于205万元，实际完成值为184.10万元。

偏离原因：项目已按时完工、验收，相关评估决算已完成，采购成本节约资金共20.9万元已申请退回。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。持续发挥资产扶持效益，促进当地经济可持续发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目	资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为88.89%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县林业和草原局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分98.16分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目不存在立项，由林草局负责项目的实施方案，并由于田县发展和改革委员会，下发了《关于对于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）42号）。

资金状况：预算资金来源为乡村振兴衔接资金，文件依据：农村工作领导小组乡村振兴领导小组会议纪要（第一期2024年2月28日）。

过程状况：该项目于2024	年2月1日制订实施方案并得到批复，2024年4月18日进行开标，2024年4月20日确定采购单位签订采购合同，2024年4月开始拨付采购款，2024年4月完成验收。

结果状况：2024年5月10日于田县林草局组织竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县2024年林果病虫害（预防）防治项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。