和田地区于田县乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称:于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目

实施单位(公章):于田县林业和草原局

主管部门(公章):于田县发展和改革委员会

项目负责人(签章):阿里木·麦麦提如则

填  报  时  间:2025年2月18日

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目方案的批复》（于发改项目（2024）9号）文批复立项实施，于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目预算安排总额为396万元，其中：以工代赈资金396万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目实施背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委、人民政府安排部署，根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》等文件精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以人民为中心的发展思想，坚持群众参与、扶志扶智，坚持系统思维、部门联动，以农村中小型公益性基础设施和农村产业发展配套基础设施为重点建设领域，以农村劳动力特别是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口为济对象，以改善生产生活条件、发放劳务报酬、开展技能培训、设置公益性岗位、资产收益分红为主要账济模式，全面拓展以工代赈政策实施范围、建设领域、受益对象、赈济模式，充分吸纳。农村群众参与工程项目建设、实现就地就近就业增收，同步在农业农村基础设施项目建设和管护时广泛采取以工代赈方式，推动以工代赈转变为集就业促进、基本建设、应急救灾、收入分配、区域发展等功能为一体的综合性帮扶政策。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》：巩固提升脱贫攻坚成果。严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”要求，立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制。健全防止返贫动态监测和准帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，建立健全快速发现和响应机制，分层分类及时纳入帮扶政策范围。完善农村社会保障和救助制度，健全农村低收入人口常态化帮扶机制。对脱贫地区继续实施城乡建设用地增减挂钩节余指标省内交易政策、调整完善跨省域交易政策。加强扶贫项目资金资产管理和监督，推动特色产业可持续发展。推广以工代赈方式，带动低收入人口就地就近就业。做好易地扶贫搬迁后续帮扶，加强大型搬迁安置区新型城镇化建设。

于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目，本项目由于田县发展和改革委员会主管，于田县林业和草原局负责实施，项目实施年限2024年4-2024年10月。

3、项目实施依据及范围

于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目，根据于田县发展和改革委员会下发的《关于对于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目实施方案的批复》（于发改项目（2024）9号）及该项目实施方案实施，建设地点：斯也克乡30公里处，建设内容：新建滴管1750亩，土地平整1750亩。

通过项目的实施，优化土地利用结构、促进耕地保护、提高节约集约用地水平，有效改善项目区灌溉条件，有效的改善了项目区生态环境,是从根本上解决搬迁群众的脱贫发展问题。

4、项目基本性质及类别

于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目性质为以工代赈示范工程项目，属于乡村振兴衔接资金项目。

（二）财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总体目标

于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目，总投资396万元，资金来源：以工代赈资金。建设内容：新建滴管1750亩，土地平整1750亩。

项目实施后，沿线的各个村子的所有村民均可受益，对于田县农民致富，乃至整个区域经济的发展都是十分重要的提高经济收入，项目总投资的21%用于项目建设劳动报酬，增加农牧民劳动力收入约84万元，受益人数在60人，实际发放劳务报酬84.1119万元，收益人数达60人。从而达到推动乡村振兴。

2.具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，其中已完成三级指标8个。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（三）绩效自评工作方式

1.前期准备

2024年，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组    长：贾存鹏                                     林业和草原局党委书记、局长

副组长：江东辉                                                    林业和草原局副局长

成    员：刘德刚                                                                   办公室主任

古丽尼亚孜·阿布杜外力                                       财务室科员

买提库尔班·买吐肉孜                           于田县国有苗圃主任

买买江.木沙                                                   森防办公室负责人

领导小组下设办公室，办公室设在林草局项目办公室，办公室主任由刘德刚兼任。办公室负责项目的计划制定、实施，督查、指导相关单位共同做好项目管理工作。

林业和草原局高度重视该项目建设工作，切实把该项目作为生态健康建设的重要举措来抓，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动该项目顺利实施。由于田县林草局牵头，负责整个项目的统筹安排和经费使用管理工作，实现分级管理制度：

2.组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

3.分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标18分、质量指标5分，时效指标15分、成本指标12分、经济效益指标8分、社会效益指标15分、可持续影响指标7分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目预算安排总额为396万元，其中：以工代赈资金396万元。预算资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析

于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目，预算投入资金396万元，经财务决算，项目实际完成投资共364.79万元，其中：建筑安装工程投资 325.59万元，建筑安装325.59万元，待摊投资39.20万元；实际工程节概资金31.21万元，财政收回。截至2024年12月31日，项目实际支出364.79万元。预算资金执行率92.12%。

3.项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4.项目管理情况分析

在项目实施中，于田县林业和草原局建立了项目管理制度，用以保障本项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（二）绩效目标完成情况分析

本项目在2024年截止12月底，已完成新建滴管1750亩，土地平整1750亩。该工程已完成竣工验收，资产有于田县阗林生态伟业有限公司负责运行，维护，本项目是以城镇美、家园绿、建设绿色和谐乡村振兴为目标，通过项目实施，使周边乃至全县人民受益，促进当地经济可持续发展。

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为57.14%，指标完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

1.项目完成数量

“土地平整及土方平整工程量面积”指标，预期指标值为大于等于1750亩,全年实际值为1750亩，指标完成率为100.00%;所设分值6分，实际得分6分。

“干管阀门井及排管阀门井”指标，预期指标值为等于16座,全年实际值为等于16座，指标完成率为100.00%;所设分值6分，实际得分6分。

“新建输电线路”指标，预期指标值为大于等于10千伏,全年实际值为等于10千伏，指标完成率为100.00%;所设分值6分，实际得分6分。

2.项目质量指标。

“工程验收合格率”指标，预期指标值为等于100.00%,全年实际值为100.00%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

3.项目完成时效。

“资金及时支付率”指标，预期指标值为等于100%,实际值为100%，指标完成率为100.00%。所设分值5分，实际得分5分。

“工程开工时间”指标，预期指标值为2024年4月,实际值为2024年2月，指标完成率为99.87%。所设分值5分，实际得分4.99分。

偏差原因：招投标时间提前，项目实际开工时间为2024年2月。

改进措施：加强项目管理。

“工程完工时间”指标，预期指标值为2024年10月,实际值为2024年7月，指标完成率为99.80%。所设分值5分，实际得分4.99分。

偏差原因：项目工程进度加快提前完工，项目实际完工时间为2024年7月。

改进措施：加强项目管理。

4.项目成本节约情况。

为有效控制项目实施成本，我单位在实施项目前就该项目设定了成本控制指标，实施过程中我单位通过公开招标的方式有效降低了项目执行成本，具体指标设置及完成情况如下：

“建筑工程成本”指标，预期指标值为小于等于351.5万元, 全年实际值为325.59万元，指标完成率为92.63%；所设分值6分，实际得分5.56分。

偏离原因：项目已按时完工、验收，相关评估决算已完成，建筑工程成本节约资金共25.91万元已申请退回。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。持续发挥资产扶持效益，促进当地经济可持续发展。

“其他成本”指标，预期指标值为小于等于44.5万元, 全年实际值为39.20万元，指标完成率为88.09%；所设分值6分，实际得分5.29分。

偏离原因：项目已按时完工、验收，相关评估决算已完成，其他成本节约资金共5.30万元已申请退回。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。持续发挥资产扶持效益，促进当地经济可持续发展。

2.效益指标完成情况分析

2.1 项目实施的经济效益分析

“带动增加脱贫人口及劳动者全年总收入”指标，指标预期值为大于等于84万元，实际完成值为84万元，指标完成率为100.00%。所设分值8分，实际得分8分。

2.2项目实施的社会效益分析

“受益异地搬迁脱贫人口数”指标，指标预期值为大于等于12人，实际完成值为13人，指标完成率为98%。所设分值8分，实际得分7.84分。

偏差原因：实际项目所需劳动者70人，其中受益建档立卡脱贫人口数13人。

改进措施：加强项目管理，做好项目前期调研。

“受益劳动者人口数”指标，指标预期值为大于等于60人，实际完成值为70人，指标完成率为95%。所设分值7分，实际得分7分。

偏差原因：实际项目所需劳动者70人，其中受益建档立卡脱贫人口数13人。

改进措施：加强项目管理，做好项目前期调研。

3.项目实施的可持续影响分析。

“提高节约集约用地水平及土地生产力”指标，指标预期值为长期，实际完成值为长期，指标完成率为100.00%。所设分值7分，实际得分7分。

3.满意度指标完成情况分析

“受益村民群众满意度”指标，指标预期值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100.00%。所设分值10分，实际得分10分。

项目实施完成后我单位就该项目的满意度采取抽样发放调查问卷的方式开展调查，通过对调查问卷的梳理和统计，受益村民群众满意度为95.00%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.时效指标-工程开工时间：预期指标值为2024年4月，全年实际值为2024年2月。

偏差原因：项目实际开工时间为2024年2月。

改进措施：加强项目管理。

2.时效指标-工程完工时间：预期指标值为2024年10月，全年实际值为2024年7月。

偏差原因：项目实际完工时间为2024年7月。

改进措施：加强项目管理。

3.成本指标-建筑工程成本：预期指标值为小于等于351.5万元, 全年实际值为325.59万元。

偏差原因：项目已按时完工，相关评估决算已完成，工程节概资金共25.91万元。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。持续发挥资产扶持效益，促进当地经济可持续发展。

- 4.成本指标-其他成本：预期指标值为小于等于36.5万元, 全年实际值为小于等于39.20万元。

- 偏差原因：项目已按时完工，相关评估决算已完成，工程节概资金共5.30万元。

改进措施：按照乡村振兴衔接资金项目管理办法，加强对项目进度实时监督。持续发挥资产扶持效益，促进当地经济可持续发展。

- 5.“受益异地搬迁脱贫人口数”指标，指标预期值为大于等于12人，实际完成值为13人。

- 偏差原因：实际项目所需劳动者70人，其中受益建档立卡脱贫人口数13人。

- 改进措施：加强项目管理，做好项目前期调研。

6.“受益劳动者人口数”指标，指标预期值为大于等于60人，实际完成值为等于70人。

偏差原因：实际项目所需劳动者70人，其中受益建档立卡脱贫人口数13人，

改进措施：加强项目管理，做好项目前期调研。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目本次评价通过文件研读、实地调研、数据采集、问卷调查方式下，全面了解于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目资金的使用效率和效果，从而得出以下综合评价结论：在绩效目标方面，本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为57.14%；在资金使用方面，严格按照《于田县扶贫资金财务管理制度》、《于田县林业和草原局财务管理制度》执行，保障了资金使用规范、安全，无挪用、截留资金的情况发生。在项目管理方面，制定了《于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目	实施方案》，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了一定社会效益；同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为我单位今后类似项目的开展，提供可行性参考建议。

项目最终得分97.53分，评价等级为优。

（一）绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

（二）指标佐证材料说明

项目状况：该项目不存在立项，由林草局负责项目的实施方案，并由于田县发展和改革委员会，下发了《关于对于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目方案的批复》（于发改项目（2024）9号）。

资金状况：预算资金来源为以工代赈资金，文件依据：于田县发展和改革委员会关于下达2024年中央财政以工代赈任务计划的通知》（于发改农经（2024）3号）。

过程状况：该项目于2024	年1月12日制订实施方案并得到批复，2023年1月14日发布招标公告进行招标，2023年2月19日确定施工单位签订施工合同，2024	年3月开始拨付工程款，20243年8月完成自验，9月完成联合验收。

结果状况：2024年9月6日于田县发展和改革委员会，于田县发展和改革委员会，乡村振兴局，财政局，水利局，档案局和参建单位联合竣工验收结果状况：合格。

（三）主要经验及做法

于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目资金安排、使用过程中严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行为构建长效稳定奠定物质基础。

（四）存在的问题

于田县克里雅河西侧小流域综合治理2024年中央财政以工代赈项目资金安排、使用过程中存在一些问题，主要是资金申报，审批，发放过程中存在对资金拨付缓慢问题。

（五）建议

后续要加强项目资金监督力度，严格执行乡村振兴项目资金管理制度，确保乡村振兴项目正常运行。建立健全资产管理体制和运行机制，持续发挥资产扶持效益，确保资产运行安全，管理高效；为构建长效稳定的乡村振兴环境奠定物质基础。

（六）项目绩效公告公示情况

项目按照项目公告公示规定要求，完成项目前期公开、项目建设期公开，项目竣工后公开，通过张榜公示向社会公开，接受社会监督。同时，通过门户网站，对项目绩效情况进行公示。